Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Sekcia práce

Odbor politiky trhu práce

Národný plán posilnenia Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030

(aktualizované znenie september 2025)

# 1. Úvod

Národný plán posilnenia Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike s výhľadom  do roku 2030 (NPP ZM) predstavuje jeden z kľúčových strategických rámcov v oblasti aktívnej politiky trhu práce v rámci programového obdobia 2021 – 2030. Konkrétne ide     o strategický rámec zameraný na podporu mladých ľudí do 30 rokov a plán konkrétnych opatrení, ktoré bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) implementovať spolu s relevantnými partnermi na národnej úrovni. NPP ZM je vypracovaný na základe odporúčania Rady (EÚ) z 30. októbra 2020 o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí, a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2020/C 372/01) (odporúčanie Rady). Cieľovou skupinou NPP ZM sú mladí ľudia do 30 rokov, vrátane tých, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEET – not          in employment, education or training) alebo sú ohrození situáciou NEET (napr. žiaci posledných ročníkov základných a stredných škôl). Cieľová skupina NEET zahŕňa tzv. nezamestnaných NEET, t. j. mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad PSVR) a tzv. neaktívnych NEET t. j. mladých ľudí do 30 rokov, ktorí nie sú vedení v evidencii UoZ úradu PSVR. Hlavným cieľom odporúčania Rady naďalej zostáva zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže a to do 4 mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania, v súlade so zásadou 4 Európskeho piliera sociálnych práv. Východiskový bod pre poskytnutie Záruky pre mladých ľudí by mala byť registrácia u jej poskytovateľa/zaradenie do evidencie UoZ. Schéma Záruky pre mladých ľudí má byť rozčlenená do štyroch fáz – mapovanie, osvetová činnosť, príprava a ponuka. Väčšina aktivít bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+). Prijatie NPP ZM na národnej úrovni priamo súvisí s plnením úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 324 z 3. júla 2019 k  Spôsobu uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR tak, že adekvátne reaguje na potrebu zavedenia Národného strategického rámca aktívnej politiky trhu práce so zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti. Plnenie tejto základnej tematickej podmienky zahŕňa aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie politík vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami. V tejto súvislosti  bol NPP ZM v dňoch 30. 06. 2021, 27. 10. 2022, 19. 06. 2024 a XX. 12. 2025 prerokovaný a schválený v Pracovnej skupine pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky, ktorej vznik vyplýva z  plnenia kritérií na splnenie základnej tematickej podmienky „Národný strategický rámec aktívnej politiky trhu práce“, ktorá je v gescii MPSVR SR. Prijatie NPP ZM sa tak stáva hodnotovo významnou a neoddeliteľnou súčasťou Národného strategického rámca aktívnej politiky trhu práce v rámci programového obdobia 2021 – 2030 so zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti.

NPP ZM si predovšetkým kladie za cieľ zintenzívniť podporu práce s mládežou, individualizovaného poradenstva zameraného na potreby jednotlivca, mentorovania                       a sprevádzania, vrátane vypracovania individualizovaných akčných plánov, zavedenie zrozumiteľnej informačnej kampane, nástrojov profilovania UoZ, ďalšieho vzdelávania                 a rozvoja a hodnotenia zručností (najmä digitálnych, zelených a podnikateľských), podpory vytvárania pracovných miest prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov, vykonávania absolventskej praxe a samozamestnania. Taktiež sa zameriava na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, mapovanie cieľovej skupiny za účelom zistenia jej štruktúry a poskytovanie podpory po prijatí jednej z ponúk Záruky pre mladých ľudí. NPP ZM je zameraný predovšetkým na žiakov a študentov, ktorí sú ohrození predčasným ukončením školskej dochádzky, znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.

# 2. Situácia na trhu práce

Zamestnanosť mladých ľudí v SR vo veku od 15 do 29 rokov (vrátane) sa podľa údajov Eurostatu v roku 2024 pohybovala na úrovni 42,5 % (pod priemerom EÚ27 – 49,5 %). Zamestnanosť žien dosiahla 37,5 % (EÚ27 – 46,7 %) a zamestnanosť mužov 47,3 % (EÚ27 – 52,1 %).  Nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov  dosiahla v roku 2024 úroveň 11,2 % (nachádzala sa pod priemerom EÚ27 – 11,4 %). Nezamestnanosť žien bola na úrovni 10,7 % (EÚ27 – 11,2 %) a nezamestnanosť mužov na úrovni 11,5 % (EÚ27 – 11,5 %). Podiel NEET bol v roku 2024 na úrovni 10,7 % (pod priemerom EÚ27 – 11,1 %). Podiel žien do 29 rokov v situácii NEET dosiahol hodnotu 12,6 % (EÚ27 – 12,1 %) a podiel mužov hodnotu 8,9 % (EÚ27 – 10,1 %). Podiel mladých nezamestnaných NEET bol na úrovni 4,9 % (nad priemerom EÚ27 – 4,2 %). Podiel nezamestnaných žien v situácii NEET dosiahol úroveň 4 % (EÚ27 – 3,6 %) a podiel nezamestnaných mužov v situácii NEET úroveň 5,7 % (EÚ27 – 4,7 %). V posledných rokoch sledujeme pozitívny trend v skupine neaktívnych NEET, kde prichádza k poklesu ich podielu v populácii – v roku 2024 sa nachádzal na úrovni 5,9 % (pod priemerom EÚ27 – 6,9 %). Podiel neaktívnych žien v situácii NEET dosiahol hodnotu 8,6 % (EÚ27 – 8,5 %) a podiel neaktívnych mužov v situácii NEET hodnotu 3,3 % (EÚ27 – 5,4 %). Podiel nezamestnaných nízko kvalifikovaných mladých ľudí do 29 rokov predstavuje jednu z výziev pre slovenský trh práce, pretože sa pohybuje vysoko nad priemerom EÚ27 – 51,8 % (EÚ27 – 19,5 %). Podiel nezamestnaných nízko kvalifikovaných žien v roku 2024 dosiahol hodnotu 66,7 %, avšak samotný Eurostat udáva, že ide o nespoľahlivý údaj (EÚ27 – 20,3 %). Podiel nezamestnaných nízko kvalifikovaných mužov dosiahol v roku 2024 hodnotu 44,1 % - taktiež ide o údaj s nízkou spoľahlivosťou (EÚ27 – 18,9 %). Dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla hodnotu 5,8 % (nad priemerom EÚ27 – 2,1 %). Podiel dlhodobo nezamestnaných žien bol v roku 2024 na úrovni 5,2 % (EÚ27 – 2 %) a podiel dlhodobo nezamestnaných mužov na úrovni 6,3 % (EÚ27 – 2,3 %).

V roku 2025 možno situáciu na trhu práce charakterizovať ako stabilizovanú, s pokračujúcim miernym poklesom miery evidovanej nezamestnanosti, ako aj celkového počtu UoZ. Regionálne rozdiely však naďalej pretrvávajú a slovenský trh práce čelí aj výzve v podobe nezamestnanosti nízko kvalifikovaných občanov a dlhodobej nezamestnanosti. Podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa v evidencii UoZ úradu PSVR k 23. 09. 2025 nachádzalo 39 347 UoZ vo veku do 30 rokov, z hľadiska porovnania pohlaví išlo o takmer rovnaký podiel žien (19 960 UoZ  (50,73 %)) a mužov (19 387 UoZ (49,28 %)). Z pohľadu jednotlivých regiónov zaznamenal najvyšší počet UoZ do 30 rokov Prešovský kraj (9 987 UoZ , 25,38 % podiel; z toho 5 154 žien (51,60 %) a 4 833 mužov (48,39 %)) a najnižší počet Trenčiansky kraj (2 613 UoZ , 6,64 % podiel; z toho 1 277 žien (48,87 %) a 1 336 mužov (51,13 %)). Z hľadiska vzdelania tvorili najpočetnejšiu skupinu mladí ľudia s úplným stredným odborným vzdelaním (12 772 UoZ , 32,46 % podiel; z toho 5 837 žien (45,70 %) a 6 935 mužov (54,30 %)) a so základným vzdelaním (10 053 UoZ, 25,55 % podiel; z toho 5 295 žien (52,67 %) a 4 758 mužov (47,33 %)). Z hľadiska znevýhodnenia podľa zákona o službách zamestnanosti sme najvyšší počet mladých ľudí zaznamenali v skupine občanov, ktorí najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nemali pravidelne platené zamestnanie (28 337 UoZ , 72,02 %, z toho 14 961 žien (52,80 %) a 13 376 mužov (47,20 %)). Nasledovali mladí ľudia s dosiahnutým vzdelaním nižším ako stredné odborné vzdelanie (12 798 UoZ , 32,53 %; z toho 6 718 žien (52,49 %) a 6 080mužov (47,50 %)). V evidencii úradov PSVR sa nachádzalo 9 192 dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, čo predstavuje podiel 23,36 % (z toho 5 050 žien (54,94 %) a 4 142 mužov (45,06 %)). Celkovo sa v evidencii úradov PSVR nachádzalo 31 241 UoZ do 30 rokov so znevýhodnením podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, čo predstavuje podiel 79,40 na celkovom počte UoZ do 30 rokov (z toho 16 110 žien (40,94 %) a 15 131 mužov (38,46 %). Z hľadiska dĺžky evidencie najväčší počet UoZ bol v evidencii úradu PSVR v rozmedzí od 0 do 3 mesiacov – 19 492 osôb s podielom 49,54 %, z toho 9 601 žien (49,26 %) a 9 891 mužov (50,74 %). S dĺžkou evidencie nad 48 mesiacov sa v evidencii nachádzalo 1 129 mladých ľudí do 30 rokov (2,87 % podiel, z toho 646 žien (57,22 %) a 483 mužov (42,78 %).

# 3. Opatrenia zamerané na integráciu mladých ľudí do trhu práce realizované v období rokov 2014 - 2023

Dňa 05. 02. 2014 vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí v SR, ktorý bol vypracovaný v súlade s odporúčaním Rady (EÚ) o zavedení záruky pre mladých ľudí z roku 2013. Týmto krokom bol zavedený strategický rámec podpory integrácie mladých ľudí do trhu práce a priestor na realizáciu širokej škály opatrení za týmto účelom. Prijatím noviel zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o službách zamestnanosti) sa zaviedol príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní pre mladých ľudí, ktorí dovtedy nemali zamestnanie trvajúce aspoň 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (§ 51a). Taktiež sa zrušila nadväznosť poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na konkrétny študijný alebo učebný odbor (§ 51). V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Implementačnou agentúrou MPSVR SR sa realizovali národné projekty a výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, prostredníctvom ktorých sa podporila široká škála opatrení. Mladým ľuďom do 29 rokov bolo počas programového obdobia 2014 - 2020 poskytované skupinové a individuálne poradenstvo s cieľom odstrániť bariéry, ktoré im bránili vstúpiť do trhu práce a poskytnúť im všetky relevantné informácie o trhu práce. Rekvalifikačné (REPAS+) a kompetenčné (KOMPAS+) kurzy podporili zamestnateľnosť mladých ľudí a poskytli im možnosť zosúladiť svoje vedomosti a zručnosti s potrebami trhu práce a rozvíjať jazykové, digitálne a komunikačné zručnosti a zamerať sa na osobnostný rozvoj. Integrácia mladých ľudí do trhu práce bola zabezpečená poskytovaním finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci prvého pravidelne plateného zamestnania, mentorovaného zapracovania a praxe, samozamestnania, pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a poskytovaním príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a následnej možnosti zamestnania sa u toho istého zamestnávateľa.  Podpora mladým ľuďom bola taktiež poskytnutá prostredníctvom vybraných AOTP a výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov s cieľom podporiť poradenstvo, mentorovanie a vytváranie pracovných miest u zamestnávateľov a taktiež prostredníctvom samozamestnania. Motiváciou k nájdeniu si zamestnania bolo aj poskytovanie finančného príspevku prvých 12 mesiacov po nástupe do zamestnania.

# 4. Výzvy súvisiace s podporou mladých ľudí v SR

Napriek vyššie uvedeným úspešným opatreniam realizovaným v predchádzajúcom programovom období naďalej pretrvávajú výzvy spojené s podporou mladých ľudí:

- v priebehu posledných rokov sledujeme narastajúci počet žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku,

- pretrváva nesúlad vedomostí a zručností s potrebami trhu práce, pretože mladí ľudia končia študijné alebo učebné odbory, s ktorými nenachádzajú uplatnenie na trhu práce,

- evidujeme nedostatočnú úroveň zručností potrebných pre nové odvetvia dynamicky sa rozvíjajúceho trhu práce. Ide predovšetkým o digitálne, zelené a podnikateľské zručnosti,

- nedostatok relevantných informácií o štruktúre a počte NEET,

- mnoho mladých ľudí čelí viacnásobným znevýhodneniam a preto potrebujú intenzívny individuálny prístup s cieľom odstrániť bariéry, ktoré im bránia vstúpiť do trhu práce,

- nedostatočná informačná kampaň o opatreniach realizovaných prostredníctvom Záruky pre mladých ľudí v SR,

- podiel dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a nízko kvalifikovaných mladých ľudí je stále výrazne nad úrovňou EÚ27,

- prekážkou pre vstup mladých ľudí do trhu práce je taktiež nedostatok praktických pracovných skúseností,

- podiel mladých Rómov na Slovensku, ktorí sú nezamestnaní a zároveň sa ďalej nevzdelávajú dosahuje  68 %, v porovnaní s 10,3 % mierou bežnej populácie rovnakej vekovej kategórie 20 - 34 rokov,

- najhoršia situácia je u mladých rómskych žien na Slovensku, z ktorých 76 % sa považuje za NEET v porovnaní s 52 % mladých rómskych mužov.2

# 5. Ciele

NPP ZM bude vyššie uvedené výzvy riešiť prostredníctvom širokého spektra opatrení s cieľom dosiahnuť nasledujúce ciele:

Hlavné ciele:

- zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže, a to do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania,

- posilniť systémy včasného varovania a spôsobilosti sledovania s cieľom identifikovať tie osoby, ktorým hrozí, že sa stanú NEET.

Špecifické ciele:

- znížiť počet mladých ľudí v situácii NEET na úroveň priemeru EÚ (9 %) do roku 2030,

- znížiť podiel mladých nezamestnaných do 30 rokov na celkovom počte nezamestnaných ľudí na menej ako 20 % do roku 2030,

- znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku na 6 % do roku 2030,

- znížiť podiel dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí do 30 rokov na celkovom počte nezamestnaných mladých ľudí do 30 rokov na menej ako 20 % do roku 2030,

- znížiť podiel mladých ľudí do 30 rokov s nízkou kvalifikáciou na celkovom počte nezamestnaných mladých ľudí do 30 rokov na menej ako 30 % do roku 2030,

- zabezpečiť, aby nevznikal výrazný rozdiel (viac ako 5 %) v nezamestnanosti mladých žien a mužov v neprospech žien,

- znížiť podiel mladých ľudí v situácií NEET v lokalitách MRK na úroveň 40 % do roku 2030,

- znížiť podiel žien z MRK vo veku 16 – 24 rokov v situácii NEET na 44 % v roku 2030,

- zvýšiť počet osôb zúčastňujúcich sa druhošancového vzdelávania oproti súčasnosti          (v priemere 900 ročne),

- vytvoriť sieť 54 integrovaných informačných a poradenských centier (tzv. one-stop-shop, jednotných kontaktných miest) dostupných pre mladých ľudí do cca 30 km od ich bydliska,

NPP ZM má prierezový charakter a nadväzuje na viacero dokumentov prijatých na národnej úrovni, najmä:

- Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027, schválená uznesením vlády SR č. 253 zo dňa 6. apríla 2022,

- Program Slovensko na roky 2021 – 2027, schválený uznesením vlády SR č. 426 zo dňa 28. júna 2022 a Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2021SK16FFPR001 zo dňa 22. novembra 2022,

- Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030, schválená uznesením vlády SR č. 678 zo dňa 24. novembra 2021,

- Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024, schválený uznesením vlády SR č. 275 zo dňa 20. apríla 2022,

- Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2025 – 2027, schválený uznesením vlády SR č. 43 zo dňa 05. februára 2025,

- Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, schválená uznesením vlády SR č. 181 zo dňa 7. apríla 2021,

- Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022 – 2024 (Akčný plán prioritnej oblasti Zamestnanosť), schválené uznesením vlády č. 256 zo dňa 6. apríla 2022,

- Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 – 2027 (Akčný plán prioritnej oblasti Zamestnanosť), schválené uznesením vlády SR č. 793 zo dňa 18. decembra 2024,

- Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028, schválená uznesením vlády SR č. 754 zo dňa 13. decembra 2021,

- Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, schválená uznesením vlády SR č. 223 zo dňa 28. apríla 2021,

- Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027, schválený uznesením vlády SR č. 223 zo dňa 28. apríla 2021,

- Strategické priority rozvoja zamestnanosti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030, schválené na 2. zasadnutí Pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky dňa 30.06.2021 a aktualizované dňa 27. 10. 2022 a 19. 06. 2024.

Na účely vypracovania NPP ZM boli, okrem vecne príslušných sekcií MPSVR SR         (sekcia práce, sekcia sociálnej ekonomiky, sekcia  sociálnej  a rodinnej politiky, sekcia  riadenia programov EÚ a Inštitút sociálnej politiky), oslovené aj relevantné inštitúcie, ktoré svojou pôsobnosťou participujú na vytváraní podmienok Záruky pre mladých ľudí, a to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo  školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Inštitút zamestnanosti. Ich návrhy boli do tvorby NPP ZM premietnuté s identifikovaním gestora a spolugestora za jednotlivé opatrenia/aktivity. Návrhy významných zainteresovaných aktérov budú/sú identifikované aj prostredníctvom Pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.

NPP ZM bude na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov implementovať nasledujúce konkrétne opatrenia rozdelené do piatich fáz v súlade s odporúčaním Rady, vrátane prierezových faktorov.

# 6. Mapovanie

| Bod podľa odporúčania | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Termín | Gestor | Spolugestor | Zdroj financovania a predpokladaná suma | Plnenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Vytvorenie preventívneho systému za účelom predchádzania predčasného ukončenia školskej dochádzky | Rozvoj systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky, ktorého súčasťou je aj vypracovanie metodiky na identifikáciu a prácu so skupinami detí a žiakov, ktorým hrozí, že sa po ukončení vzdelávania ocitnú v situácii NEET. Zároveň sa podporí personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania v príslušných odboroch vytvárajúce predpoklady pre plnenie cieľov týchto odborov - získavanie NSV týmito žiakmi, posun žiakov na vzdelávanie v odboroch na vyšších stupňoch vzdelania alebo ich uplatnenie na trhu práce. | 2023-2029 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR) | VÚDPaP, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) | ESF+ 7 000 000 EUR | Opatrenie sa plní. Výzva s názvom Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie bola dňa 28. 06. 2024 zverejnená na portáli ITMS21+. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzatvorená s prijímateľom VÚDPAP. Zmluva je účinná od 21. 09. 2024 a dostupná na Centrálnom registri zmlúv. |
| 2) a 3) | Tvorba regionálnych analýz o situácii mladých NEET | Vypracovanie regionálnych analýz s cieľom zmapovať rozmanitosť NEET a popísať dostupné intervencie/služby. Analytickú činnosť zabezpečia odborné tímy s účasťou univerzít a výskumných pracovísk. Súčasťou štúdií budú prognózy zručností zohľadňujúce potreby regionálnych trhov práce. | 2023 - 2025 | MPSVR SR | MŠVVM SR | ESF+ 2 203 241 EUR | Opatrenie je splnené prostredníctvom výzvy Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých. |
| 4) | Tvorba a implementácia regionálnych preventívnych programov | Vytvorenie a rozšírenie preventívnych programov do škôl s cieľom osloviť žiakov posledných ročníkov, ktorým hrozí, že sa ocitnú v situácii NEET, resp. predčasné ukončenie školskej dochádzky. Preventívne programy môžu vznikať priamo v prostredí škôl, na úrovni samospráv alebo v prostredí miestnych či regionálnych MVO. | 2023-2029 | MŠVVM SR | MPSVR SR | ESF+ 1 970 000 EUR | Opatrenie sa plní. V 06/2024 bol schválený národný projekt Vytvorenie a prevádzka pilotných tréningových centier v stredných odborných školách. Projekt sa nachádza vo fáze tvorby analýz a metodík, vrátane kritérií pre výber stredných odborných škôl do pilotnej fázy projektu. |
| 4) a taktiež 7), 10) a 11) | Podpora vzniku a rozvoja centier poskytujúcich komplexné podporné služby a poradenstvo pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium a študentov vysokých škôl | Podpora vytvárania a rozvoja existujúcich podporných centier na vysokých školách s cieľom - zabezpečiť poradenské činnosti pre záujemcov o štúdium (napr. prípravné kurzy / konzultácie) a samotných študentov VŠ, a to aj/najmä pre mladých ľudí ktorí čelia viacnásobným prekážkam (napr. ŤZP, študentov so špecifickými potrebami, pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z MRK,…), - zabezpečiť kariérne, sociálne a psychologické poradenstvo, - zabezpečiť mentoring vo vzdelávaní, - zabezpečiť podporné/asistenčné služby (napr. buddy systém) vo vzdelávaní s cieľom poskytovania pomoci študentom/odstránenia predčasného ukončenia štúdia. | od roku 2023 | MŠVVM SR (SVŠ, IVP, SSŠCŽ, SNIV) |  | štátny rozpočet/ ESF+ 1 000 000 EUR (ESF+) | Opatrenie je splnené. V decembri 2024 bola vyhlásená dopytovo orientovaná výzva Podpora poradenstva a zlepšovanie duševného zdravia študentov určená pre vysoké školy ako prijímateľov. Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti a kvality poradenských a podporných služieb pre študentov vysokých škôl, najmä prostredníctvom rozvoja poradenských služieb. Intervencie sú zamerané na zabezpečenie komplexných služieb v oblasti duševného zdravia a na rozvoj odborných kapacít na poskytovanie podpory študentom. |

# 7. Osvetová činnosť

| Bod podľa odporúčania | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Termín | Gestor | Spolugestor | Zdroj financovania a predpokladaná suma | Plnenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Tvorba a implementácia informačných a osvetových programov pre zraniteľné skupiny mladých ľudí, vrátane online nástrojov | Vytvorenie a implementácia informačno-poradenských programov cielených na zraniteľné skupiny NEET, zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých skupín NEET, vrátane online nástrojov. | 2026 | MPSVR SR | MŠVVM SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, USVRK | ESF+ 2 200 000 EUR |  |
| 5) | Využitie/vytvorenie digitálnych nástrojov za účelom podpory informovanosti o implementácii Záruky pre mladých | Vytvorenie moderných online informačných nástrojov zameraných na aktivizáciu cieľovej skupiny mladých NEET, s využitím rovesníckych prístupov a zrozumiteľnej komunikácie a zlepšenie informovanosti o Záruke pre mladých. | 2022 - 2029 | MPSVR SR |  | ESF+ 800 000 EUR | Opatrenie sa bude plniť v súlade so špecifickým cieľom ESO4.12. Programu Slovensko formou výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov. |
| 5) a taktiež 1) | Spolupráca s miestnymi organizáciami, rodinami a rodičovskými združeniami | Vytvorenie neformálnej platformy pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu medzi materskými a základnými školami a organizáciami, rodinami a rodičovskými združeniami, za účelom zlepšenie informovanosti a poradenstva pre deti a mládež | priebežne | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVM SR |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie sa plní. MŠVVM SR priebežne udržiava a posilňuje komunikáciu smerom k verejnosti. Komunikácia je realizovaná formou priamej spolupráce, pracovných skupín, prostredníctvom webovej stránky a ďalších online platforiem a sociálnych sietí ministerstva, ako aj cez pravidelný týždenný newsletter. |
| 5) | Podporovať účasť a šíriť informácie o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a o dobrovoľníctve | Informovať a propagovať programy EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity prostredníctvom informačných kampaní, virtuálnych nástrojov a školiacich aktivít v rámci regiónov, ale aj na úrovni medzi sektorovej spolupráce. | 2021 - 2027 | MŠVVM SR NIVAM |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie sa plní. V roku 2024 NIVaM zrealizoval 81 informačných podujatí pre mládež, ktorých cieľom bolo poskytovať mladým ľuďom relevantné informácie o možnostiach participácie a aktivitách, ktoré podporujú ich zapojenie do spoločenského diania, a to na miestnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. |

8. Príprava

| Bod podľa odporúčania | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Termín | Gestor | Spolugestor | Zdroj financovania a predpokladaná suma | Plnenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) a 9) | Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ | Navýšenie personálnych kapacít a zabezpečenie špecializovaných poradcov pre mladých UoZ na každom úrade PSVR, vrátane ich odbornej prípravy, sieťovania a technického vybavenia. Poskytovanie individualizovaných poradenských služieb, vrátane diagnostiky, skríningu, profilovania a tvorby individuálnych akčných plánov, a to so zohľadnením potrieb konkrétneho klienta. | 2023 – 2029 | MPSVR SR | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) | ESF+ 13 000 000 EUR | Opatrenie sa plní. Individualizované poradenstvo je mladým UoZ poskytované prostredníctvom odborných poradenských služieb v zmysle § 43 zákona o službách zamestnanosti a prostredníctvom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu. |
| 12) | Tvorba programov na zvyšovanie/nadobúdanie digitálnych zručností NEET, vrátane testovacích nástrojov a hodnotenie úrovne týchto zručností | Zhodnotenie úrovne digitálnych zručností NEET v priebehu poradenského procesu prostredníctvom inovatívnych alebo dostupných hodnotiacich nástrojov a v prípade identifikovania nedostatkov v tejto oblasti poskytnúť adekvátny kurz na rozvoj predmetných zručností. | 2023 – 2029 | MPSVR SR | UPSVR | ESF+ 7 000 000 EUR | Opatrenie sa plní. V rámci odborných poradenských služieb bola poskytovaná špecifická poradenská služba Hodnotenie digitálnej gramotnosti, zameraná na zhodnotenie úrovne digitálnych zručností UoZ, u ktorého v rámci poradenského procesu boli identifikované náznaky toho, že UoZ nedosahuje ani minimálnu úroveň digitálnych zručností. |
| 14) | Zvyšovanie zamestnateľnosti zlepšovaním dôležitých zručností | Zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí/NEET podporou vzdelávania/rekvalifikácií zameraných najmä na digitálne, zelené, jazykové, podnikateľské zručnosti a zručnosti v oblasti riadenia vlastnej kariéry. | 2023-2029 | MPSVR SR | UPSVR | ESF+ 32 000 000 EUR | Opatrenie sa plní prostredníctvom podpory nadobúdania a zmeny zručností mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. |
| 10) | Individualizované poradenstvo pre mladých neaktívnych ľudí | Zvyšovanie zamestnateľnosti mladých neaktívnych ľudí (NEET) prostredníctvom poskytovania individualizovaného poradenstva so zameraním na riadenie kariéry a podpory celoživotného vzdelávania, v prípade, ak bude identifikovaná potreba vzdelávania. | 2023-2029 | MPSVR SR |  | ESF+ 37 000 000 EUR | Opatrenie sa plní prostredníctvom výziev Krok za krokom II. a 2N – nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce, ktoré sú zamerané na individualizované poradenstvo pre neaktívne osoby, dlhodobo nezamestnané osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím. |
| 10) | Podpora rozvoja kompetencií mladých lídrov v MRK | Medzi hlavné priority bude patriť najmä budovanie kapacít a personálnych kompetencií mladých lídrov na lokálnej úrovni, ktorí budú schopní pôsobiť v komunitách a pracovať s inými mladými ľuďmi. Cieľom je zlepšiť ich motiváciu v oblasti vzdelávania, prístupu na trh práce a občiansku participáciu. | 2021-2029 | USVRK |  | ESF+/ŠR 3 500 000 EUR | Opatrenie sa plní. Prebieha príprava na spustenie aktivít zameraných na angažovanie mladých Rómov do verejných politík zameraných na rómske komunity, ako napr. Kongres mladých Rómok a Rómov a Líderský program. |
| 10) | Podporovať kariérne poradenstvo mladých ľudí a vytvárať preň lepšie podmienky | Vypracovanie analýzy o dostupných možnostiach vzdelávania napomáhajúcich uplatniť sa na trhu práce, vrátane odporúčaní na zlepšenie kariérového poradenstva pre mládež | 2024 | MŠVVM SR NIVAM |  | Erasmus+, oblasť mládeže 15 000 EUR | Opatrenie sa plní. V roku 2024 NIVaM realizoval 73 vzdelávacích programov, ktoré sa zameriavali na aktívnu účasť mladých ľudí na dianí v komunite a na rôznych úrovniach – miestnej, regionálnej a národnej. Dôležitou súčasťou boli aj programy zamerané na tvorbu a prípravu projektov, podnikavosť, participatívne rozpočty na školách, kariérne poradenstvo a osobnostný rozvoj. |
| 13) | Návrh zákona o uznávaní výsledkov predchádzajúceho vzdelávania – doplnenie do zákona o CŽV (priechodnosť vzdelávacieho systému) |  | 2023 | MŠVVM SR | relevantné ministerstvá a sociálni partneri | bez nutnosti financovania | Opatrenie je splnené. Dňa 01. 01. 2025 nadobudol účinnosť zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých, ktorý sa zameriava aj na prípravu podmienok zavedenia národného systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na základe kvalifikačných štandardov. |
| 13) | Podporovať uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou | Nástrojom na uznávanie neformálneho vzdelávania. Youthpass je európsky nástroj uznávania a identifikácie výsledkov neformálneho vzdelávania, ktoré sa získavajú v rámci projektov programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. | 2021 - 2027 | MŠVVM SR NIVAM |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie sa plní. V roku 2024 bolo vydaných 4 840 certifikátov YOUTHPASS, ktoré mladým ľuďom pomáhajú uplatniť sa na trhu práce. Ide o nástroj na podporu neformálneho vzdelávania. |
| 13) | Prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vzdelávať mladých ľudí a rozvíjať u nich zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce; podporovať rozvoj podnikavosti u mladých ľudí. | Prostredníctvom certifikátu Youthpass ako nástroja na uznávanie neformálneho vzdelávania účastníkov projektov programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity môžu účastníci získať Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie (2018). | 2021 - 2027 | MŠVVM SR NIVAM |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie sa plní. V rámci programov EÚ Erasmus+ (v oblasti mládeže a športu) a Európsky zbor solidarity existuje nástroj na podporu neformálneho vzdelávania pod názvom YOUTHPASS. V roku 2024 bolo vydaných 4 840 týchto certifikátov, ktoré mladým ľuďom pomáhajú uplatniť sa na trhu práce. |
| 9) | Školenie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s profilovacími nástrojmi, skríningom a vytvárania individualizovaných akčných plánov pre rizikové skupiny, u ktorých hrozí, že by sa v budúcnosti mohli dostať do skupiny NEET |  |  | MŠVVM SR |  | ESF+ 500 000 EUR | Opatrenie sa plní. Výzva s názvom Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie bola dňa 28. 06. 2024 zverejnená na portáli ITMS21+. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzatvorená s prijímateľom VÚDPAP. Zmluva je účinná od 21. 09. 2024 a dostupná na Centrálnom registri zmlúv. |

# 9. Ponuka

| Bod podľa odporúčania | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Termín | Gestor | Spolugestor | Zdroj financovania a predpokladaná suma | Plnenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Zvýšenie vekovej hranice pre poskytovanie Záruky pre mladých ľudí z 29 rokov na 30 rokov | V prípade využitia Záruky pre mladých ľudí v rámci projektov naviazaných na legislatívne alebo nelegislatívne rámce spadajúce pod gesciu MPSVR SR, je potrebné upraviť tieto rámce pre sprístupnenie Záruky pre mladých ľudí aj pre ľudí nad 29 rokov, t. j. do 30 rokov podľa odporúčania Rady. | Ihneď | MPSVR SR |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie je splnené. Veková hranica pre poskytovanie Záruky pre mladých ľudí sa zvýšila z 29 rokov na 30 rokov. Upravená veková hranica sa uplatňuje v legislatívnej oblasti, projektoch a programoch a tiež v štatistických vykazovaniach. |
| 15) | Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí (vrátane SZČ) a individualizovaná podpora v zamestnaní | Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET a poskytovanie finančných príspevkov na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti | 2022 – 2029 | MPSVR SR | UPSVR | ESF+ 94 000 000 EUR | Opatrenie sa plní priebežne prostredníctvom zákona o službách zamestnanosti a projektových riešení. |
| 19) | Absolventská prax | Podpora absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti alebo v projektovej podobe. | 2023 – 2029 | MPSVR SR | UPSVR | ESF+ 40 000 000 EUR | Opatrenie sa plní. Aktivita Prax pre mladých je orientovaná na mladých UoZ bez vysokoškolského vzdelania a je zameraná na získanie a prehlbovanie pracovných zručností na pracovných pozíciách v odvetviach, ktoré sú v súlade s prioritami zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky. Zároveň majú mladí UoZ možnosť zapojiť sa do opatrenia Práca na skúšku. |
| 17) | Podpora základných zručností a občianskeho vzdelávania posilnením poradenských služieb pre nízko kvalifikované osoby smerom na rozvoj základných zručností | procesy mapovania stavu základných zručností pilotné zavedenie nástrojov hodnotenia základných zručností koordinácia aktivít CŽV na miestnej a regionálnej úrovni a spolupráce aktérov v tejto oblasti rozvoj aktivít v oblasti občianskeho vzdelávania | 4Q/2024 | MŠVVM SR Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) |  | ESF+ | Opatrenie sa plní. MŠVVM SR dňa 02. 10. 2024 vyhlásilo výzvu Rozvoj základných zručností dospelých - cesta k inklúzii a zamestnateľnosti. |

# 10. Prierezové faktory

| Bod podľa odporúčania | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Termín | Gestor | Spolugestor | Zdroj financovania a predpokladaná suma | Plnenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) a taktiež 8), 10) a 11) | Poskytovanie integrovaných informačných a poradenských služieb pre mladých s využitím multidisciplinárneho prístupu (sieťovanie existujúcich štruktúr) | Cieľom integrovaných služieb je umožniť jednoduchší prístup k opatreniam v rámci Záruky pre mladých ľudí. Ide o zabezpečenie celostného prístupu v podpore mladých ľudí, a to za účasti expertov z rôznych oblastí – napr. poradca pre vzdelávanie, kariérny poradca, psychológ, sociológ, poradca pre zdravý životný štýl, poradca v oblasti prevencie. | 2022 – 2029 | MPSVR SR |  | ESF+ 90 000 000 EUR | Opatrenie sa plní prostredníctvom výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov Rozvoj jednotných kontaktných miest (JKM) Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska a Koordinácia jednotných kontaktných miest pre mladých. |
| 21) | Posilnenie partnerstiev | Spolupráca a posilnenie partnerstiev s relevantnými partnermi na všetkých administratívnych úrovniach, za účelom poskytnutia záruk pre mladých ľudí. | priebežne | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVM SR, MPSVR SR |  | bez nutnosti financovania | Opatrenie sa plní. MŠVVM SR aktívne spolupracuje s rôznymi relevantnými partnermi, s ktorými má nadviazané zmluvné vzťahy prostredníctvom memoránd o spolupráci, dohôd a zmlúv. Funkčnosť, efektívnosť a plnenie týchto partnerstiev sa pravidelne vyhodnocujú. |
| 23) a 26) | Celoživotné poradenstvo |  | 2023-2029 | MŠVVM SR | MPSVR SR sociálni partneri | ESF+ 2 000 000 EUR | Opatrenie sa plní prostredníctvom vyhlásených výziev pre národné projekty na základe Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. |
| 25) | Trasovanie absolventov | Trasovanie absolventov SŠ a ich uplatnenie sa na trhu práce vrátane zisťovania informácií o úrovni zručností a kompetencií, ktoré absolventi nadobudli. | 2023-2029 | MŠVVM SR | MPSVR SR | ESF+ 2 000 000 EUR | Opatrenie sa plní. Realizácia opatrenia je zarámcovaná do troch pilierov. Prvý pilier využíva administratívne údaje o absolventoch získané z informačných systémov orgánov štátnej správy. Druhý pilier trasovania absolventov predstavuje zber kvalitatívnych údajov pomocou celonárodných prieskumov. Tretí pilier trasovania prebieha prostredníctvom individualizovaných školských dotazníkov. |
| 25) | Dotačná schéma na podporu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (Programy pre mládež na roky 2022 + ) | Podpora práce s mládežou v rámci Programov pre mládež v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou | 2022 každoročne | MŠVVM SR |  | štátny rozpočet | Opatrenie sa plní. MŠVVM SR každoročne podporuje programy zamerané na podporu voľnočasových, záujmových, rovesníckych, dobrovoľníckych a komunitných aktivít mladých ľudí na miestnej, regionálnej a celonárodnej úrovni v rámci dotačnej schémy na podporu práce s mládežou. V roku 2024 bolo v siedmich tematických oblastiach podporených celkovo 86 projektov v sume 5 000 000 eur. |

# 11. Všeobecný dopad NPP ZM

Realizovaním vyššie uvedených opatrení NPP ZM výrazne rozširuje podporenú skupinu mladých ľudí vo veku do 30 rokov a zameriava sa predovšetkým na žiakov a študentov, ktorí sú ohrození predčasným ukončením školskej dochádzky, znevýhodnených mladých ľudí             a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Podpora im je poskytovaná nielen pri príprave a vstupe na trh práce, ale aj počas sústavnej prípravy na povolanie.

Fáza mapovania zabezpečuje získanie relevantných informácií o štruktúre a potrebách mladých NEET, ktoré prispievajú k lepšiemu zameraniu jednotlivých programov a projektov, najmä na regionálnej úrovni. Zároveň sa zameriava na predchádzanie predčasného ukončenia školskej dochádzky a prevencie pred získaním statusu NEET.

Fáza osvetovej činnosti zabezpečuje formou informačnej kampane zvýšenie informovanosti mladých ľudí o možnostiach a opatreniach, ktoré im môžu byť poskytnuté prostredníctvom Záruky pre mladých ľudí v SR.

V prípravnej fáze sa kladie dôraz najmä na individuálne poradenstvo, nástroje profilovania a skríningu, vypracovanie individualizovaných akčných plánov zohľadňujúcich potreby jednotlivca vzhľadom na jeho dosiahnuté vzdelanie, zručnosti a pracovné skúsenosti a zvýšia sa personálne kapacity úradov PSVR v oblasti poradenstva zameraného na mladých ľudí. Dôležitou súčasťou tejto fázy je zhodnotenie a rozvíjanie zručností, predovšetkým digitálnych, zelených a podnikateľských s cieľom začatia samostatnej zárobkovej činnosti.

Fáza ponuky stavia na už získaných poznatkoch a skúsenostiach z predchádzajúceho programového obdobia a nadväzuje na úspešne implementované opatrenia a projekty. Podporuje vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí do 30 rokov a zároveň zvyšuje mieru podpory v rámci vytvárania pracovných miest prostredníctvom samozamestnania. Cieľom NPP ZM je taktiež prehĺbenie partnerstiev na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

# 12. Monitorovanie a hodnotenie

Účelom monitorovania a hodnotenia NPP ZM je sledovanie stavu opatrení a pokroku v napĺňaní Záruky pre mladých ľudí. MPSVR SR zriadilo Pracovnú skupinu pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky, ktorá sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na vytváranie podmienok úzkej spolupráce so zainteresovanými stranami v oblasti navrhovania, implementácie, monitorovania a preskúmania aktívnych politík trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky. Medzi jej úlohy patrí aj monitorovanie, hodnotenie a preskúmavanie implementácie NPP ZM, plnenia cieľov a opatrení vyplývajúcich z rezortných stratégií, akčných plánov a plánov implementácie. Medzi členov skupiny patria ústredné orgány štátnej správy, sociálni partneri, akademická obec, subjekty tretieho sektora, mimovládne organizácie a ďalší partneri.

Monitorovanie a hodnotenie NPP ZM sa vykonáva prostredníctvom troch samostatných nástrojov, ktorými sú Výročná správa o implementácii NPP ZM, priebežné hodnotenia jednotlivých opatrení a finálne hodnotenie. Výročná správa o implementácii NPP ZM je vyhotovená každý rok a zaoberá sa pokrokom v napĺňaní jednotlivých cieľov. Finálne hodnotenie sa uskutoční v roku 2030 a zmapuje úspešnosť naplnenia cieľov stanovených v NPP ZM. Poslednou úrovňou sú priebežné hodnotenia uskutočnených opatrení a ich dopad na realizáciu NPP ZM. Dokumenty sú predkladané na posúdenie a schválenie Pracovnej skupine pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.

Monitorovanie Záruky pre mladých ľudí je realizované v SR  na základe metodickej príručky Indikátorovej skupiny Výboru pre zamestnanosť (EMCO) a zaslané údaje sú vyhodnotené Európskou komisiou. Sleduje sa plnenie stanovených merateľných ukazovateľov.

V úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami sa predpokladá pravidelná aktualizácia, úprava, zmeny a doplnenia NPP ZM.

# 13. Záver

V nadväznosti na odporúčanie Rady pripravilo MPSVR SR v spolupráci so zainteresovanými subjektmi NPP ZM s cieľom podporiť širšiu skupinu mladých ľudí do 30 rokov a to nielen tých, ktorí vstupujú do trhu práce, ale aj mladých ľudí, ktorí sú v procese formálneho vzdelávania. Prioritne sa zameriava na znevýhodnené a zraniteľné skupiny mladých ľudí s nízkym vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou. Opatrenia budú financované predovšetkým z finančných prostriedkov ESF+.

Pri vyhotovení materiálu sme používali prevažne generické maskulínum, ktoré má funkciu rodovo neutralizovať. Môžu sa ním pomenúvať osoby súhrnne, všeobecne, bez rozdielu pohlavia, má teda zástupnú funkciu substituovať ženské a mužské pohlavie. Máme však na mysli rovnako uchádzačky o zamestnanie ako aj uchádzačov o zamestnanie, záujemkyne o zamestnanie ako aj záujemcov o zamestnanie, zamestnankyne ako aj zamestnancov a pod.

EU SILC_MRK 2018. 2 EU SILC_MRK 2018.