Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

VÝROČNÁ SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII

NÁRODNÉHO PLÁNU POSILNENIA ZÁRUKY PRE MLADÝCH ĽUDÍ V SR S VÝHĽADOM DO ROKU 2030

ZA ROK 2024

Bratislava 2025

OBSAH

1.	Úvod	3

2.	Mapovanie	5

3.	Osvetová činnosť	11

4.	Príprava	13

5.	Ponuka	25

6.	Prierezové faktory	32

7.	Záver	39

# Úvod

Situácia na trhu práce v SR sa aj v roku 2024 mierne zlepšila. Jej vývoj síce naďalej ovplyvňovali negatívne faktory (vyššie ceny energií, vysoká inflácia, zníženie spotrebiteľského dopytu a exportu do krajín zasiahnutých vojnovým konfliktom) v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale výkonnosť hospodárstva a aj dobre orientovaná aktívna politika na trh práce sa premietli do zníženia nezamestnanosti a rastu zamestnanosti.

Priemerný počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) dosiahol v roku 2024  166 688 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 6 785 osôb, t.j. o 3,91 % (rok 2023: 173 473 osôb). Priemerný počet disponibilných UoZ dosiahol v roku 2024 stav 139 493 osôb. V medziročnom porovnaní je to pokles o 8 421 osôb, t.j. o 5,69 % (rok 2023: 147 914 osôb).

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v roku 2024 5,01 %, čo medziročne predstavuje pokles o 0,29 p. b. (rok 2023: 5,30 %). Priemerná miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v roku 2024 5,99 %, čo predstavuje medziročne pokles o 0,23 p. b. (rok 2023: 6,22 %).

Podľa údajov Štatistického úradu SR, výberové zisťovanie pracovných síl,  celkový priemerný počet pracujúcich v SR v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 medziročne vzrástol o 0,4 % resp. o 10,8 tis. na 2 620,8 tis. Z hľadiska pohlavia bol zaznamenaný nárast počtu pracujúcich mužov (o 1,1 %), zatiaľ čo u žien bol zaznamenaný pokles (o 0,4 %).

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20-64 rokov sa v porovnaní s rokom 2023 medziročne zvýšila o 0,6 p. b. na 78,1 %. Kým u mužov bol zaznamenaný nárast (o 1,2 p. b. na 82,5 %), u žien sa udržala na úrovni roku 2023 (73,6 %).

K 31. 12. 2024 sa podľa štatistických zistení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nachádzalo v evidencii UoZ UPSVaR 37 506 UoZ vo veku do 30 rokov s podielom 22,85 % na celkovom počte UoZ. Absolventi škôl do 26 rokov tvorili na počte UoZ do 30 rokov podiel 20,35 %.

V priebehu roka 2024 sa pokračovalo v realizácii projektov a opatrení podporených v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a zároveň sa pokračovalo v spúšťaní implementácie nových projektov. MPSVR SR v spolupráci so zainteresovanými partnermi pokračovalo v implementácii odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí a v nadväzujúcom Národnom pláne posilnenia Záruky pre mladých ľudí v SR s výhľadom do roku 2030.

V rámci fázy mapovania uzatvoril rezort školstva zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku v rámci výzvy „Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie“ a taktiež schválil národný projekt „Vytvorenie a prevádzka pilotných tréningových centier v stredných odborných školách“. Rezort práce pokračoval v implementácii výzvy „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých.“

Fáza osvetovej činnosti opäť priniesla množstvo informačných podujatí pre mládež, ktorých cieľom bolo poskytovať mladým ľuďom relevantné informácie o možnostiach participácie a aktivitách, ktoré podporujú ich zapojenie do spoločenského diania, a to na miestnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

V rámci fázy prípravy sa implementovala široká škála opatrení. Mladým ľuďom sa poskytovalo individualizované poradenstvo, vrátane hodnotenia úrovne digitálnych zručností. Zároveň dňa 01. 01. 2025 nadobudol účinnosť zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých, ktorý sa zameriava aj na prípravu podmienok zavedenia národného systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na základe kvalifikačných štandardov. Taktiež sa podporovali aktivity v rámci programov EÚ ako Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí v situácii NEET sa realizovalo aj prostredníctvom podpory rekvalifikácie alebo vzdelávania v rámci národného projektu „Zručnosti pre trh práce“.

Fáza ponuky priniesla mladým ľuďom opatrenia, ktoré pomohli zvýšiť ich zamestnanosť. Išlo predovšetkým o podporu mentorovaného zapracovania, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (prax pre mladých), príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo práca na skúšku.

Implementácia prierezových faktorov realizuje mnohostranné, inovatívne opatrenia zamerané na podporu mladých ľudí, posilňovanie partnerstiev a celoživotného vzdelávania. Poskytovanie integrovaných poradenských a informačných služieb s využitím multidisciplinárneho prístupu posilnili výzvy „Rozvoj jednotných kontaktných miest (JKM) Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska“ a „Koordinácia jednotných kontaktných miest pre mladých“. Súčasťou opatrení je aj trasovanie absolventov škôl založené na troch pilieroch a programy zamerané na podporu voľnočasových, záujmových, rovesníckych, dobrovoľníckych a komunitných aktivít mladých ľudí.

Nasledujúce kapitoly Výročnej správy o implementácii Národného plánu posilnenia Záruky pre mladých ľudí za rok 2024 poskytnú ucelený a podrobný prehľad implementácie jednotlivých opatrení. Uvedené informácie poskytli gestori a spolupracujúce subjekty príslušných opatrení.

# Mapovanie

V zmysle odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí fáza mapovania zahŕňa:

- určenie cieľovej skupiny, dostupných služieb a potrieb v oblasti zručností,

- umožnenie prevencie pomocou systémov sledovania a včasného varovania.

Nižšie uvádzame prehľad plnenia jednotlivých opatrení.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Vytvorenie preventívneho systému za účelom predchádzania predčasného ukončenia školskej dochádzky

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR)

Spolugestor opatrenia: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPAP)

Harmonogram implementácie: národný projekt 07/2024 – 09/2028

Zdroj financovania: ESF+ (7 672 788,20 eur)

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Výzva s názvom Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD) bola dňa 28. 06. 2024 zverejnená na portáli ITMS21+ tu. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzatvorená s prijímateľom VÚDPAP. Zmluva je účinná od 21. 09. 2024 a dostupná na Centrálnom registri zmlúv tu. Projekt sa zameriava na tri hlavné ciele: - vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky, - príprava praktických metodík a vzdelávania pre školský personál – projekt pripraví metodiky a vzdelávacie programy pre učiteľov a odborných zamestnancov, aby vedeli, aké postupy a možnosti pomoci sú k dispozícii pre žiakov v riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky (PUŠD), - spolupráca s rezortom školstva na zlepšení podpory žiakov v riziku – projekt vytvorí základy pre systematické podporné opatrenia a navrhne ďalšie odborné postupy, ktoré môžu byť implementované v rámci nadväzujúcich projektov. Viac informácií je dostupných tu.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Tvorba regionálnych analýz o situácii mladých NEET

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)

Spolugestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Harmonogram implementácie: 2023 – 2025

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Dňa 22. 12. 2023 bola vyhlásená výzva s názvom „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“, ktorá je realizovaná prostredníctvom vyšších územných celkov na celom území SR. Jej cieľom je prispieť k zníženiu počtu mladých ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí sú ohrození situáciou NEET alebo v situácii NEET, s dôrazom na neaktívnych NEET. Hlavnou aktivitou výzvy je obstaranie regionálnych analýz, ktoré sa stanú východiskom pre vznik formálnych regionálnych partnerstiev, tvorbu regionálnych akčných plánov, ako aj identifikáciu lokalít vhodných na zriadenie tzv. jednotných kontaktných miest pre prácu s mládežou. Projekty sa v roku 2024 nachádzali vo fáze implementácie a ich realizácia trvala do 30. júna 2025. Do tohto termínu boli zverejnené regionálne analýzy, zriadené a funkčné regionálne partnerstvá Záruky pre mladých a vypracované regionálne akčné plány Záruky pre mladých. Vyššie územné celky vypracovali regionálne analýzy v spolupráci s univerzitami. Nižšie uvádzame odpočet plnenia opatrenia za 4 vyššie územné celky: Košický samosprávny kraj Hlavným zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky k zníženiu počtu mladých ľudí NEET v Košickom kraji vo veku od 15 do 30 rokov, k rozvoju ich zručnosti a k riešeniu regionálnej nezamestnanosti. Projekt zabezpečil vytvorenie strategických dokumentov a vytvorenie regionálneho partnerstva, ktoré sú základom pre zriadenie a dlhodobé fungovanie Jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí v situácii NEET alebo ohrozených situáciou NEET. Hlavné aktivity projektu: 1.Obstaranie regionálnej analýzy o mladých ľuďoch v situácií NEET - pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2. Vytvorenie regionálneho partnerstva a tvorba regionálneho akčného plánu implementácie Záruky pre mladých – zriadená Platforma regionálnych partnerov (momentálne 17 členov) - kľúčový orgán pre koordináciu, rozhodovanie a monitorovanie aktivít. 3. Vytvorenie a následné schválenie Akčného plánu Záruky pre mladých 2025-2027 a Opis udržateľného fungovania Platformy regionálnych partnerov. Trenčiansky samosprávny kraj a Krajské centrum voľného času v Trenčíne Na základe vyhlásenej výzvy MPSVR SR v rámci Programu Slovensko na roky 2021 - 2027 bol vypracovaný projekt “Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálnych partnerstiev s cieľom identifikovania potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou na území TSK“. Realizátorom projektu je Krajské centrum voľného času v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vypracovaná regionálna analýza pomôže lepšie pochopiť rozmanitosť ľudí v situácii NEET žijúcich na území TSK. Zmapuje špecifiká potrieb a rozloženia NEET a mladých ľudí ohrozených situáciou NEET, prispeje k popísaniu pre nich dostupných intervencií a služieb a zohľadní ich kompetencie v nadväznosti na potreby regionálneho trhu práce. Závery a odporúčania poukážu, aké sú subjektívne a objektívne faktory vzniku situácie NEET u mladých ľudí a tiež aké sú možnosti intervencie a prevencie situácie NEET u mladých ľudí žijúcich na území Trenčianskeho kraja. Cieľom systému záruky pre mladých ľudí je zabezpečiť hladký prechod zo školy do práce, podporovať integráciu na trh práce a zaistiť, aby sa na žiadneho mladého človeka „nezabudlo“. Trnavský samosprávny kraj a KIRA - krajská rozvojová inovačná agentúra Trnavského kraja KIRA, Krajská inovačná a rozvojová agentúra Trnavského kraja, sa zapojila do výzvy financovanej z Programu Slovensko na roky 2021 - 2027 „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“, ktorú vyhlásilo MPSVR SR. Pre účely Trnavského kraja bola spracovateľom regionálnej analýzy Trnavská univerzita, viac informácií dostupných tu. Analýza slúži ako základ pre vytváranie formálneho regionálneho partnerstva, tvorbu regionálneho akčného plánu a identifikáciu lokalít vhodných na zriadenie Jednotných kontaktných miest pre prácu s mládežou. Špecifickým cieľom projektu je podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, vrátane najodkázanejších osôb a detí. Taktiež bola zriadená Regionálna rada partnerstiev, ktorej členovia (57 členov) spoločne vytvorili návrh dokumentu Východiská akčného plánu mládeže Trnavského samosprávneho kraja. V apríli 2025 bol návrh predmetného dokumentu vo fáze zapracovávania pripomienok a stanovenia hlavných 4 priorít. Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja Pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bola analýza vypracovaná a odovzdaná Katolíckou univerzitou v Ružomberku v októbri 2024. Zriadenie Regionálnej rady partnerstva Záruky pre mladých v ŽSK a štatút Regionálnej rady partnerstva Záruky pre mladých ŽSK bol prijatý dňa 28. 04. 2025 zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 10/21. Regionálna rada partnerstva bola v apríli 2025 vo fáze vypracovania návrhu Akčného plánu Záruky pre mladých.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Tvorba a implementácia regionálnych preventívnych programov

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR)

Harmonogram implementácie: národný projekt 2024 – 2027

Zdroj financovania: ESF+ (1 970 000 eur, z toho 1 674 500 eur je zdroj EÚ)

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Národný projekt Vytvorenie a prevádzka pilotných tréningových centier v stredných odborných školách bol schválený 06/2024 a je súčasťou Programu Slovensko 2021 – 2027. Projekt sa nachádza vo fáze tvorby analýz a metodík, vrátane kritérií pre výber stredných odborných škôl do pilotnej fázy projektu. Projekt bol pripravovaný aj na základe predchádzajúcich odborných diskusií a okrúhleho stola, ktorý sa konal dňa 03. 06. 2024. Viac informácií je dostupných tu.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podpora vzniku a rozvoja centier poskytujúcich komplexné podporné služby a poradenstvo pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium a študentov vysokých škôl

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), sekcia vysokých škôl, Inštitút vzdelávacej politiky, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Harmonogram implementácie: od roku 2023

Zdroj financovania: EŠIF

Stav plnenia: splnené

Odpočet plnenia: V decembri 2024 bola vyhlásená dopytovo orientovaná výzva „Podpora poradenstva a zlepšovanie duševného zdravia študentov“ určená pre vysoké školy ako prijímateľov. Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti a kvality poradenských a podporných služieb pre študentov vysokých škôl, najmä prostredníctvom rozvoja poradenských služieb. Intervencie sú zamerané na zabezpečenie komplexných služieb v oblasti duševného zdravia a na rozvoj odborných kapacít na poskytovanie podpory študentom. Výzva obsahuje povinné aktivity pre projekty: - Podpora poskytovania komplexných poradenských a pomocných služieb na vysokých školách - podaktivita je zameraná na podporu zvýšenia efektivity a dostupnosti podporných služieb pre študentov v oblasti duševného zdravia a pohody, vrátane zlepšenia a zefektívnenia personálneho zabezpečenia podporných služieb a poskytovania poradenstva v oblastiach psychologické poradenstvo, psychoterapia, manažment stresu, zvládanie štúdia a pokračovanie v štúdiu a poradenstvo pre zahraničných študentov s cieľom odstraňovať bariéry najmä pri styku s úradmi (napr. na ktoré úrady sa obrátiť, aké dokumenty je potrebné zabezpečiť, informácie o zdravotnom poistení a starostlivosti). - Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl - v rámci podaktivity žiadateľ podporí vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl, najmä v oblasti zlepšovania ich kompetencií pri poskytovaní podpory/poradenstva, mediácie, inkluzívneho poradenstva, komunikačných zručností, kultúrnej senzitivity. - Podpora Buddy systému - cieľom podaktivity je prostredníctvom rovesníckeho Buddy systému podporiť študentov pri adaptácii na vysokoškolské prostredie a zotrvania v štúdiu. - Priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie poradenstva - cieľom podaktivity je zabezpečiť systematické vyhodnocovanie poskytovania poradenstva a podporných služieb na vysokej škole. V rámci hodnotenia vysoká škola mapuje záujem a potreby študentov a porovnáva ich s poskytovanými službami.

# Osvetová činnosť

V zmysle odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí fáza osvetovej činnosti zahŕňa:

- zvyšovanie informovanosti a zameranie komunikácie,

- intenzívnejšiu osvetovú činnosť zameranú na zraniteľné skupiny.

Nižšie uvádzame prehľad plnenia jednotlivých opatrení.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Spolupráca s miestnymi organizáciami, rodinami a rodičovskými združeniami

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Harmonogram implementácie: priebežne

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania; RCPU – financovanie z POO

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVM SR priebežne udržiava a posilňuje komunikáciu smerom k verejnosti. Komunikácia je realizovaná formou priamej spolupráce, pracovných skupín, prostredníctvom webovej stránky a ďalších online platforiem a sociálnych sietí ministerstva, ako aj cez pravidelný týždenný newsletter. MŠVVM SR má zároveň zriadených viacero kanálov na komunikáciu s odborníkmi, aktivistami, zástupcami rodičov a zástupcami zamestnancov ku konkrétnym problémom a oblastiam. Ďalšou aktivitou, ktorá pomáha prepájať MŠVVM SR so školami, učiteľmi, ale aj ďalšími relevantnými subjektami, bolo vytvorenie siete 40 regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). RCPU pomáhajú učiteľom (ale aj iným aktérom) priamo v regiónoch lepšie porozumieť, osvojiť si a následne implementovať zmeny v rámci prebiehajúcej kurikulárnej reformy. Cieľom RCPU je: - vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania, - podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch, - zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podporovať účasť a šíriť informácie o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a o dobrovoľníctve

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Harmonogram implementácie: 2021 – 2027

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V roku 2024 NIVaM zrealizoval 81 informačných podujatí pre mládež. Cieľom týchto podujatí bolo poskytovať mladým ľuďom relevantné informácie o možnostiach participácie a aktivitách, ktoré podporujú ich zapojenie do spoločenského diania, a to na miestnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. V rámci týchto aktivít boli mladým ľuďom poskytnuté cenné informácie o rôznych príležitostiach určených mládeži, ako je program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (EZS), ktorý ponúka možnosti mobility a vzdelávania v zahraničí. Tieto informačné aktivity boli organizované formou workshopov, seminárov a online prezentácií, ktoré umožnili mladým ľuďom získať praktické informácie a zručnosti potrebné pre ich aktívnu participáciu a zapojenie do rôznych príležitostí na medzinárodnej scéne. Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zodpovedná aj za implementáciu programu EZS realizovala v roku 2024 školenie Study Visit na tému inklúzie. Cieľom školenia vo forme študijnej návštevy je zvýšiť povedomie pracovníkov s mládežou o možnostiach, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a EZS prostredníctvom predstavenia niekoľkých príkladov dobrej praxe v téme inklúzie. Počas školenia sa účastníci zoznámili s rôznymi inkluzívnymi nástrojmi, metódami a prístupmi, ktoré môžu tieto prekážky prekonávať. Cieľovou skupinou školenia boli pracovníci s mládežou, predstavitelia organizácii a škôl a aj samotní mladí ľudia. Školenia sa zúčastnilo 25 účastníkov. V roku 2024 NIVAM zrealizoval podujatie, ktoré bolo zamerané na rozvoj v oblasti dobrovoľníctva pre mladých ľudí. Konkrétne v rámci Týždňa dobrovoľníctva pre stredoškolskú mládež v Banskej Štiavnici. Zrealizovalo sa podujatie s názvom Annual, ktoré bolo určené nielen pre dobrovoľníkov, ale aj koordinátorov a osoby, ktoré sa podieľajú na dobrovoľníckej službe. Zároveň odbor podpory neformálneho vzdelávania v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizoval 5 stretnutí pre mladých ľudí v oblasti dobrovoľníctva, ktoré boli zamerané na predstavenie základných programov Erasmus+ a EZS, sieťovanie a zoznámenie sa s organizáciami, v rámci ktorých sa dobrovoľnícka služba bude vykonávať. Následne na to bolo zrealizovaných 5 stretnutí, ktoré boli zamerané na reflexiu, vzdelávanie a plánovanie ďalších aktivít v rámci dobrovoľníckej služby. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

# Príprava

V zmysle odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí fáza prípravy zahŕňa:

- využívanie nástrojov na profilovanie pri vypracúvaní prispôsobených individualizovaných akčných plánov,

- poskytovanie poradenstva, profesijnej orientácie a mentorstva,

- zlepšovanie digitálnych zručností prostredníctvom prípravných školení,

- hodnotenie, zlepšovanie a potvrdzovanie iných dôležitých zručností.

Nižšie uvádzame prehľad plnenia jednotlivých opatrení.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 2023 - 2029

Zdroj financovania: ESF+, štátny rozpočet

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít nadväzujúcich na Záruky pre mladých ľudí boli pre klientov, ktorými môžu byť uchádzači o zamestnanie (UoZ) a záujemci o zamestnanie (ZoZ), poskytované odborné poradenské služby (OPS) prostredníctvom projektových a neprojektových poradenských služieb, do ktorých boli zaraďovaní aj mladí ľudia. Neprojektové OPS sú poskytované v rámci § 43 zákona o službách zamestnanosti pre UoZ aj ZoZ a sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa klienta, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu klienta. Poskytujú individualizovanú poradenskú podporu využívaním moderných metód kariérneho poradenstva, čím posilňujú motiváciu, ovplyvňujú postoje a rozvíjajú zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry. Spolu s poradenskými službami mohol UoZ získať aj paušálny príspevok na cestovné a stravné za každý deň svoje prezenčnej účasti na OPS s trvaním do 5 hodín denne. Výška tohto príspevku bola v roku 2024 v nadväznosti na zvýšenie cestovných náhrad opakovane zvyšovaná (z pôvodných 6,70 eur na 6,90 eur). V roku 2024 boli OPS v rámci § 43 poskytnuté pre celkovo 9 179 klientov, z toho bolo 2 792 (30,42 %) mladých UoZ do 29 rokov, z ktorých bolo 1 666 (18,15 %) mladých ľudí do 24 rokov a 1 126 (12,27 %) mladých ľudí od 25 do 29 rokov. Projektové OPS boli poskytované prostredníctvom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu. Tento projekt je zameraný na zvýšenie šancí na zamestnanie pre znevýhodnených UoZ a mladých UoZ vo veku do 30 rokov, ktorí sú v situácii NEET. Jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti, vrátane profesijného poradenstva pre UoZ. Spolu s poradenskými službami mohol UoZ získať aj príspevok na cestovné a stravné za každý deň svoje prezenčnej účasti na OPS vo výške 6,70 eur. V roku 2024 boli v rámci tohto projektu poskytnuté OPS celkovo pre 12 650 UoZ, z toho bolo 5 052 (39,94 %) mladých UoZ do 29 rokov, z ktorých bolo 2 972 (23,49 %) mladých ľudí do 24 rokov a 2 080 (16,44 %) mladých ľudí od 25 do 29 rokov. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Tvorba programov na zvyšovanie/nadobúdanie digitálnych zručností NEET, vrátane testovacích nástrojov a hodnotenie úrovne týchto zručností

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 2023 -2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít nadväzujúcich na Záruky pre mladých ľudí bola pre UoZ v rámci odborných poradenských služieb (OPS) poskytovaná špecifická poradenská služba Hodnotenie digitálnej gramotnosti zameraná na zhodnotenie úrovne digitálnych zručností UoZ, u ktorého v rámci poradenského procesu boli identifikované náznaky toho, že UoZ nedosahuje ani minimálnu úroveň digitálnych zručností. Hodnotenie digitálnej gramotnosti bolo možné zrealizovať iba v prípade, ak UoZ s hodnotením svojich digitálnych zručností súhlasil. Táto špecifická služba mohla byť poskytovaná všetkým mladým ľuďom, ktorí boli zaraďovaní do poradenských služieb (t. j. nebolo rozhodujúce, či sa poradenstvo realizuje v rámci projektu alebo nie). V súčasnosti sa realizuje národný projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu, ktorý je zameraný na zvýšenie šancí na zamestnanie pre znevýhodnených UoZ a mladých UoZ vo veku do 30 rokov, ktorí sú v situácii NEET, a jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti vrátane profesijného poradenstva. Aj v rámci tohto projektu môže byť UoZ v prípade potreby poskytnuté zhodnotenie jeho úrovne digitálnych zručností. V roku 2024 bolo hodnotenie úrovne digitálnych zručností zrealizované celkovo pre 94 UoZ, z toho bolo 24 mladých UoZ do 30 rokov (vrátane), čo predstavuje 25,5 %. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Zvyšovanie zamestnateľnosti zlepšovaním dôležitých zručností

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 2023 - 2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Zvyšovanie zamestnateľnosti prostredníctvom nadobúdania a rozvoja zručností potrebných pre trh práce sa realizuje prostredníctvom národného projektu Zručnosti pre trh práce. Cieľovou skupinou projektu sú aj mladí UoZ vo veku do 30 rokov, ktorí sú v situácii NEET. Za rekvalifikáciu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce sa považuje odborná príprava UoZ alebo príprava UoZ zameraná na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských alebo jazykových vedomostí, zručností alebo schopností určených na zabezpečenie jeho adaptability a uplatnenia sa v zamestnaní alebo v pracovných činnostiach, ktoré má UoZ vykonávať po absolvovaní ním vybratého vzdelávacieho programu u ním vybratého poskytovateľa vzdelávacieho programu. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny schváli UoZ príspevok na podporu rekvalifikácie UoZ, uzatvorí s ním dohodu a následne UoZ nastúpi na rekvalifikáciu. Po skončení rekvalifikácie a splnení stanovených podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na podporu rekvalifikácie UoZ vo výške 100 % oprávnených nákladov súvisiacich s rekvalifikáciou na úhradu kurzovného a paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou znevýhodneného UoZ na prezenčnej forme rekvalifikácie, a to vo výške 0,95 eur/za 1 vyučovaciu hodinu, najviac vo výške 190 eur. V roku 2024 bolo na rekvalifikáciu zaradených 5 904 UoZ, z toho bolo 1 499 mladých UoZ do 30 rokov v situácii NEET (25,39 %). Z celkového počtu zaradených tvorili najpočetnejšiu skupinu kurzy zamerané na výpočtovú techniku, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 983 UoZ( 16,65%), z toho bolo 229 mladých UoZ do 30 rokov v situácii NEET a kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel, ktorých sa zúčastnilo celkovo 655 UoZ (11,09%), z toho bolo 454 mladých UoZ do 30 rokov v situácii NEET. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Individualizované poradenstvo pre mladých neaktívnych ľudí

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Harmonogram implementácie: 2023 – 2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Dňa 02. 02. 2024 bola vyhlásená výzva s názvom „Krok za krokom II.“. Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce intervenčnými aktivitami priamo v teréne. Intervencie sú zamerané na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania, vrátane zabezpečenia prístupu k pracovnoprávnemu a finančnému poradenstvu, zisťovania osobnostných predpokladov, schopností a zručností a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce. Následne organizácie implementujúce výzvu vyhľadávajú vhodné zamestnanie, realizujú jeho sprostredkovanie, vrátane sprevádzania počas skúšobnej doby. Výzva je v procese implementácie a preto nie je možné v súčasnosti vyhodnotiť počet zapojených neaktívnych osôb.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podpora rozvoja kompetencií mladých lídrov v MRK

Gestor opatrenia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK)

Spolugestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Harmonogram implementácie: 2021-2029

Zdroj financovania: ESF+/štátny rozpočet

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V roku 2024 prebiehala zo strany ÚSVRK príprava niekoľkých aktivít, ktorých plnenie predpokladáme v rokoch 2025-2027. Prvou aktivitou je Kongres mladých Rómok a Rómov, ktorý vytvára príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do občianskej angažovanosti v politikách zameraných na rómske komunity. Cieľom kongresu je dať mladým Rómom hlas a priestor, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať o témach, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky súčasnej politiky a navrhnúť vlastné riešenia tejto politiky. V roku 2024 taktiež prebiehala príprava Líderského programu, ktorá zahŕňala plánovanie stáží a definovanie oblastí verejných politík, v ktorých budú stážisti pôsobiť. V roku 2025 prebehlo zverejnenie výzvy pre študentov a výberový proces účastníkov programu. Realizácia programu je naplánovaná na rok 2026, kedy stážisti nastúpia na úrad a začnú sa aktívne zapájať do verejných politík v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a boja proti protirómskemu rasizmu. Počas stáže, ktorá potrvá 5 mesiacov, sa stážisti zapoja do tvorby a implementácie verejných politík a každý z nich bude mať prideleného mentora, s ktorým vypracuje plán stáže a ktorý ho bude sprevádzať počas celého procesu. Predpokladá sa vytvorenie 8 stážových miest, pričom 6 stážistov bude pôsobiť v regionálnych kanceláriách ÚSVRK a 2 v centrále v hlavnom meste. Každému stážistovi bude pridelený mentor v rámci príslušnej organizačnej zložky ÚSVRK. Cieľom programu je nielen rozvoj ich líderských schopností, ale aj vytvorenie pozitívnych príkladov, ktoré by mohli motivovať ďalších mladých ľudí z komunity.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podporovať kariérne poradenstvo mladých ľudí a vytvárať preň lepšie podmienky

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Harmonogram implementácie: 2024

Zdroj financovania: Erasmus+, oblasť mládeže

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVM SR v roku 2024 podporilo programy zamerané na zvyšovanie povedomia mládeže o dostupných možnostiach vzdelávania napomáhajúcich uplatniť sa na trhu práce a vytvárať podmienky na zlepšovanie kariérneho poradenstva pre mládež, vrátane prípravy k digitálnej transformácii a nízko-uhlíkovej transformácii ekonomiky. V roku 2024 bolo v rámci dotačnej schémy na prácu s mládežou alokovaných 5 miliónov eur. Z dotácie poskytnutej MŠVVM SR realizovala vzdelávania na túto tému napr. organizácia Sa Uvedom s názvom Vzdelávania pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Informačné centrá mladých poskytujú na danú oblasť rôzne podoby neformálnych vzdelávaní a poskytujú mládeži všetky potrebné informácie. V roku 2024 NIVaM realizoval 73 vzdelávacích programov, ktoré sa zameriavali na aktívnu účasť mladých ľudí na dianí v komunite a na rôznych úrovniach – miestnej, regionálnej a národnej. Dôležitou súčasťou boli aj programy zamerané na tvorbu a prípravu projektov, podnikavosť, participatívne rozpočty na školách, kariérne poradenstvo a osobnostný rozvoj. Tieto aktivity pomohli mladým ľuďom rozvíjať schopnosti potrebné pre zapojenie sa do spoločenských procesov na rôznych úrovniach. Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá je zodpovedná aj za implementáciu programu Európsky zbor solidarity organizovala podporné a školiace aktivity, jednou z nich bola aj aktivita „Cross Over“. Tento vzdelávací modul bol zameraný na podporu zlepšovania kvality projektov KA2. Cieľom školenia bolo poskytnúť účastníkom, ktorí majú nápad na možný projekt KA2 v oblasti mládeže, všeobecné informácie a predstaviť nový formát tohto typu partnerstva. Národná agentúra organizovala taktiež podporné a školiace aktivity, jednou z nich je aj aktivita „Kľúč k udržateľnému podnikaniu“. Koncept sociálneho podnikania je stále málo známy v národnom kontexte SR, a stále čoraz viac iniciatív podporuje finančnú gramotnosť mladých ľudí, podnikavosť, ako aj posilnenie a podporu solidarity pomocou rôznych programov. Národná agentúra zareagovala na tieto potreby a vytvoril sa pilot pre jednu z horizontálnych priorít, a to oblasť sociálneho podnikania. Cieľom bolo pripraviť mladých ľudí na kreatívne myslenie, kreatívne samo-zamestnávanie, popri čom je potrebné vyzdvihnúť možnosť solidárneho dopadu práve udržateľných iniciatív/podnikaní a napomáhať tým k funkčným a udržateľným komunitám v spoločnosti. Okrem iného Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) začal v roku 2024 realizáciu národného projektu Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov a žiačok v systéme poradenstva a prevencie. Prevenciou javu predčasného ukončenia školskej dochádzky prispievame aj k predchádzaniu nezamestnanosti ohrozených skupín a ich segregácii na trhu práce. Podpore vzdelávania odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie a odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov v školstve dlhodobo slúžia odborné výstupy k téme kariérnej výchovy a kariérneho poradenstva dostupné na webových stránkach VÚDPaP tu. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Návrh zákona o uznávaní výsledkov predchádzajúceho vzdelávania – doplnenie do zákona o celoživotnom vzdelávaní

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Harmonogram implementácie: v zmysle Akčného plánu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva bolo opatrenie plánované na roky 2022 - 2024

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania

Stav plnenia: splnené

Odpočet plnenia: - 01. januára 2025 nadobudol účinnosť zákon č. 292/2024 Z. z. o vzdelávaní dospelých a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon z 30. októbra 2024), - zákon o vzdelávaní dospelých a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predstavuje úpravu súvisiacu s vytvorením podmienok pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania, - v oblasti vzdelávania dospelých sa téma „Systém kvalifikácií“ zameriava na prípravu podmienok zavedenia národného systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na základe kvalifikačných štandardov Národnej sústavy kvalifikácií, ktoré sú zároveň podkladom pre priznanie úrovne kvalifikácie podľa Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca, - zákon vychádza aj z národného projektu Národná sústava kvalifikácií, ktorý predstavoval prvú fázu zmien v prístupe k chápaniu a zavádzaniu flexibilných ciest vzdelávania a nový pohľad na získanie kvalifikácie vo všetkých častiach vzdelávacieho systému Slovenskej republiky. Projektom vytvorené nástroje NSK a SKKR prinášajú lepšiu prehľadnosť kvalifikácií a posilňujú spoluprácu a prenos potrieb medzi trhom práce a vzdelávaním prostredníctvom sektorových rád. Tieto mechanizmy sú upravené v zákone, čím sa vytvoril aj právny základ mechanizmov identifikácie a opisu profesijných kvalifikácií.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podporovať uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Harmonogram implementácie: 2021 - 2027

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci programov EÚ Erasmus+ (v oblasti mládeže a športu) a Európsky zbor solidarity existuje nástroj na podporu neformálneho vzdelávania pod názvom YOUTHPASS. V roku 2024 bolo vydaných 4 840 týchto certifikátov, ktoré mladým ľuďom pomáhajú uplatniť sa na trhu práce. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vzdelávať mladých ľudí a rozvíjať u nich zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce; podporovať rozvoj podnikavosti u mladých ľudí

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Harmonogram implementácie: 2021 – 2027

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci programov EÚ Erasmus+ (v oblasti mládeže a športu) a Európsky zbor solidarity existuje nástroj na podporu neformálneho vzdelávania pod názvom YOUTHPASS, v roku 2024 bolo vydaných 4 840 týchto certifikátov, ktoré mladým ľuďom pomáhajú uplatniť sa na trhu práce. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Školenie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s profilovacími nástrojmi, skríningom a vytvárania individualizovaných akčných plánov pre rizikové skupiny, u ktorých hrozí, že by sa v budúcnosti mohli dostať do skupiny NEET

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR)

Spolugestor opatrenia: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPAP)

Harmonogram implementácie: národný projekt 07/2024 – 09/2028

Zdroj financovania: ESF+ (7 672 788,20 eur)

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Výzva s názvom Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD) bola dňa 28. 06. 2024 zverejnená na portáli ITMS21+ tu. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzatvorená s prijímateľom VÚDPAP. Zmluva je účinná od 21. 09. 2024 a dostupná na Centrálnom registri zmlúv tu. Projekt sa zameriava na tri hlavné ciele: - vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky, - príprava praktických metodík a vzdelávania pre školský personál – projekt pripraví metodiky a vzdelávacie programy pre učiteľov a odborných zamestnancov, aby vedeli, aké postupy a možnosti pomoci sú k dispozícii pre žiakov v riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky (PUŠD), - spolupráca s rezortom školstva na zlepšení podpory žiakov v riziku – projekt vytvorí základy pre systematické podporné opatrenia a navrhne ďalšie odborné postupy, ktoré môžu byť implementované v rámci nadväzujúcich projektov. Viac informácií je dostupných tu.

# Ponuka

V zmysle odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí fáza ponuky zahŕňa:

- zabezpečiť, aby stimuly pre zamestnanosť a startupy fungovali,

- zosúladenie ponúk s existujúcimi štandardmi na zabezpečenie kvality a rovnosti,

- poskytovanie podpory po nástupe do zamestnania a spätnej väzby.

Nižšie uvádzame prehľad plnenia jednotlivých opatrení.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí (vrátane SZČ) a individualizovaná podpora v zamestnaní

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 2022 – 2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít nadväzujúcich na Záruky pre mladých ľudí sa realizovala aj podpora vytvárania udržateľných pracovných miest, a to prostredníctvom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, do ktorého sa môžu zapojiť aj mladí UoZ do 30 rokov v situácii NEET. V rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje podaktivita 1 „mentorované zapracovanie“. Realizácia predmetnej aktivity sa začala v 08/2024. V rámci podaktivity sa poskytuje finančný príspevok zamestnávateľovi za účelom zabezpečenia mentorovaného zapracovania prijatého zamestnanca, čím sa uľahčí jeho adaptácia, podporí nadobúdanie dôvery, pracovných návykov, ako aj osvojenie si pracovných postupov. Podpora sa poskytuje len v nadväznosti na udržateľné a odolné pracovné miesto, a to formou finančných príspevkov pre tých zamestnávateľov, ktorí vytvoria časovo neobmedzované pracovné príležitosti pre osoby, ktoré majú dlhodobo problém nájsť uplatnenie na trhu práce. Mentora určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. Výška finančného príspevku sa vypočíta ako % z celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) novoprijatého zamestnanca v závislosti od cieľovej skupiny a od dĺžky poberania finančného príspevku. Doba poskytovania finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta závisí od vybranej cieľovej skupiny. Výška finančného príspevku pre mentora je vo výške najviac 15 % priemernej CCP v hospodárstve SR za I. - III. štvrťrok, t. j. pre rok 2024 v sume najviac 282,54 eur mesačne (bez ohľadu na počet mentorovaných zamestnancov). Doba poskytovania finančného príspevku na mentora závisí od vybranej cieľovej skupiny. Po dobe podporovania je zamestnávateľ povinný podporené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý finančný príspevok, udržať. Doba udržania podporeného pracovného miesta závisí od podporenej cieľovej skupiny. Počas povinnej doby udržateľnosti sa finančný príspevok žiadateľovi neposkytuje. V roku 2024 bolo prijatých 628 žiadostí zamestnávateľov, ktorí na tento účel vytvorili nové pracovné miesta, z toho bolo schválených 582 žiadostí na 617 pracovných miest, v celkovej dohodnutej výške 3 070 101 eur, z nich bolo vytvorených 488 pracovných miest, na ktorých bolo zaradených 479 UoZ, s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 161 772 eur. V rámci Záruky pre mladých bolo prijatých 173 žiadostí zamestnávateľov, z toho bolo schválených 158 žiadostí na 164 pracovných miest, v celkovej dohodnutej výške 549 705 eur, z nich bolo vytvorených 127 pracovných miest, do ktorých bolo zaradených 122 UoZ, s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 21 849 eur. V rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje podaktivita 3 „Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok)“. Realizácia opatrenia sa začala v 04/2024. Cieľom aktivity je podpora začlenenia oprávnených žiadateľov (zamestnancov), ktorí boli členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, na trh práce. Účelom príspevku je zvýšenie motivácie k stabilnému zamestnaniu a postupnému útlmu aktivačnej činnosti. Cieľom je taktiež zlepšenie postavenia oprávnených žiadateľov (zamestnancov) na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom motivácie k zvýšenej aktivite pri riešení ich nezamestnanosti. Výška finančného príspevku pre zamestnanca počas doby trvania pracovného pomeru počas minimálne 1 a maximálne 12 mesiacov je najviac vo výške 150,00 eur mesačne prvých 6 mesiacov (1. až 6. mesiac od vzniku prvého nároku pre zamestnanca) a vo výške 75,00 eur mesačne ďalších 6 mesiacov (7. až 12. mesiac od vzniku prvého nároku pre zamestnanca). Oprávneným žiadateľom a cieľovou skupinou je znevýhodnený UoZ alebo mladý UoZ v situácii NEET, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac, bol členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, nepoberá osobitný príspevok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) a pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. V rámci poskytovania motivačného príspevku bolo v roku 2024 prijatých 1 717 žiadostí o poskytnutie motivačného príspevku, z toho bolo schválených 1 277 žiadostí. Uzatvorených bolo 1 259 dohôd v celkovej výške 1 686 750 eur. V rámci priority 4P4 - Záruka pre mladých bolo v roku 2024 prijatých 463 žiadostí o poskytnutie motivačného príspevku, z toho bolo schválených 340 žiadostí. Uzatvorených bolo 327 dohôd v celkovej dohodnutej výške 441 150 eur. Do podaktivity 3 bolo zaradených 331 UoZ do 30 rokov, z čoho bolo 167 mužov (50,45%) a 164 žien (49,55%). Z hľadiska vekovej štruktúry, najväčšiu skupinu tvorili UoZ vo veku do 25-29 rokov – 208 UoZ, čo predstavuje 62,83 % zo všetkých zaradených UoZ do priority 4P4. Výška čerpanej sumy bola 144 315 eur. Prostredníctvom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje aj aktivita 2 „Podpora SZČO“. Realizácia aktivita sa začala v 04/2024. Cieľom aktivity 2 je aj zvýšenie zamestnanosti mladých UoZ do 30 rokov, ktorí sú v situácii NEET, a to podporou vytvárania udržateľných pracovných miest na samostatnú zárobkovú činnosť. Finančný príspevok sa zameriaval na podporu vytvorenia udržateľných pracovných miest na samostatnú zárobkovú činnosť a poskytoval sa žiadateľom po splnení všetkých podmienok oprávnenosti jeho poskytnutia. V roku 2024 sa príspevok poskytoval vo výške 7 534,00 eur na 1 UoZ. Za vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania sa považuje začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie alebo vykonávanie najmenej dva roky príjemcom príspevku. V roku 2024 bolo predložených 2 603 žiadostí UoZ o finančný príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, z toho bolo v rámci priority 4P4 – Záruka pre mladých prijatých 873 (33,53 %) žiadostí UoZ, z toho bol počet dohodnutých miest 737 (84,42 %) v celkovej dohodnutej výške 5 552 558 eur. Do aktivity 2 bolo v rámci priority 4P4 zaradených 641 klientov s čerpanou sumou finančných prostriedkov vo výške 4 769 022 eur. Z toho bolo 263 (41,02 %) žien a 378 (58,97 %) mužov, pričom do 24 rokov bolo 283 (44,14 %) mladých UoZ – NEET a počet mladých UoZ - NEET vo veku 25 – 29 rokov bol 358 (55,85 %). Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Absolventská prax

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 2024 -2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Realizácia aktivity 3 „Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých)“ národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť sa začala od 05/2024 na celom území SR. Aktivita Prax pre mladých je orientovaná na mladých UoZ do 30 rokov, ktorí nedosiahli vysokoškolské vzdelanie a sú vedení v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac. Je zameraná na pracovné pozície v odvetviach, ktoré sú v súlade s prioritami zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky. Cieľom aktivity je podpora zvýšenia zamestnateľnosti UoZ prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností a praktických skúseností, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania, formou praxe vykonávanej u zamestnávateľa. Prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov bez možnosti predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne a zároveň maximálne 80 hodín mesačne. V roku 2024 bolo v rámci tejto aktivity národného projektu zaradených na prax 747 UoZ, z čoho bolo 482 žien a 265 mužov. Z hľadiska vekovej štruktúry, najväčšiu skupinu tvorili UoZ vo veku do 24 rokov – 550 UoZ, čo je 73,62 % zo všetkých zaradených UoZ na vykonávanie praxe. Druhou skupinou boli UoZ vo veku do 25 - 29 rokov – 197 UoZ (26,37 %), pričom všetkých 747 UoZ, zaradených do projektu spĺňalo vekovú skupinu do 30 rokov mínus jeden deň (100 %). Z hľadiska doby evidencie, pred zaradením na vykonávanie praxe, bolo v roku 2024 najviac – 308 UoZ (41,23 %) v evidencii UoZ do 3 mesiacov, 113 UoZ bolo v evidencii od 4 do 6 mesiacov (15,12 %), od 7 do 12 mesiacov bolo v evidencii 156 UoZ (20,88 %), od 13 do 24 mesiacov bolo v evidencii 95 UoZ (12,72 %), nad 24 mesiacov bolo v evidencii 75 UoZ (10,04 %). Na predmetný národný projekt bolo v hodnotenom roku vyčerpaných 465 109,84 eur. V rámci aktivity 3 bolo v roku 2024 schválených 461 žiadostí zamestnávateľov a 819 žiadostí UoZ. Dohodnutá výška finančného príspevku bola 1 302 852,93 eur na 859 dohodnutých miest. Zároveň sa realizovala aj podaktivita 4 „Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)“ prostredníctvom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, do ktorého sa majú možnosť zapojiť aj mladí UoZ do 30 rokov. Realizácia aktivity sa začala v 06/2024. V rámci Podaktivity 4 „Práca na skúšku“ sa poskytuje finančný príspevok zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku pre znevýhodnených UoZ, vrátane mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET, a znevýhodnenému UoZ na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vykonávaním práce na skúšku u zamestnávateľa. Pre vyplatenie plnej výšky finančného príspevku musí znevýhodnený UoZ vykonávať prácu na skúšku 20 hodín týždenne/80 hodín mesačne. Zamestnávateľ má v rámci realizácie predmetnej podaktivity možnosť vyskúšať si uchádzača o pracovnú pozíciu so zámerom prijať ho do pracovného pomeru a znevýhodnený UoZ má prostredníctvom vykonávania práce na skúšku u zamestnávateľa príležitosť získať a prehlbovať si odborné zručnosti a praktické skúsenosti. Cieľovou skupinou aktivity sú znevýhodnení UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) a h) zákona o službách zamestnanosti (dlhodobo nezamestnané osoby a osoby so zdravotným postihnutím vedené v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac). Mladý UoZ do 30 rokov, ktorý je zaradený na vykonávanie práce na skúšku, musí spĺňať podmienku oprávnenosti cieľovej skupiny (t. j. ide o dlhodobo nezamestnanú osobu alebo osobu so zdravotným postihnutím) a zároveň podmienku definície NEET. V roku 2024 bolo prijatých 709 žiadostí zamestnávateľov na podporu vytvorenia 1 152 pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku v celkovej žiadanej sume 1 041 968 eur. Schválených bolo 606 žiadostí zamestnávateľov na podporu vytvorenia 819 pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku v celkovej dohodnutej výške 817 528 eur, z nich bolo vytvorených 711 pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku, na ktoré boli zaradení znevýhodnení UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny. Celkové čerpanie finančných prostriedkov súvisiacich s prácou na skúšku k 31. 12. 2024 bolo vo výške 777 005 eur. V rámci Záruky pre mladých bolo prijatých 111 žiadostí na podporu vytvorenia 149 pracovných miest v celkovej žiadanej sume 123 091 eur. Z celkového počtu prijatých žiadostí zamestnávateľov bolo schválených 88 žiadostí zamestnávateľov na podporu vytvorenia 108 pracovných miest, v celkovej dohodnutej výške 96 814 eur, z nich bolo vytvorených 97 pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku, na ktoré boli zaradení znevýhodnení UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 106 734 eur. V roku 2024 bolo v rámci Aktivity 1 Podaktivity 4 „Práca na skúšku“ zaradených celkovo 711 UoZ, z toho do priority 4P4 – Záruka pre mladých bolo zaradených 97 (13,64 %) mladých UoZ do 30 rokov - mínus 1 deň (mladých UoZ v situácií NEET), z ktorých bolo 56 (57,73 %) mladých ľudí do 24 rokov a 41 (42,27 %) mladých ľudí od 25 do 29 rokov. Z hľadiska pohlavia bolo na vykonávanie práce na skúšku u zamestnávateľa v rámci priority 4P4 – Záruka pre mladých zaradených 43 (44,33 %) žien a 54 (55,67 %) mužov. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Podpora základných zručností a občianskeho vzdelávania posilnením poradenských služieb pre nízko kvalifikované osoby smerom na rozvoj základných zručností

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Spolugestor opatrenia: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Harmonogram implementácie: 4Q/2024

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: Opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR dňa 02. 10. 2024 vyhlásilo výzvu Rozvoj základných zručností dospelých - cesta k inklúzii a zamestnateľnosti. Bližšie informácie sú dostupné tu.

# Prierezové faktory

V zmysle odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí prierezové faktory zahŕňajú:

- mobilizovanie partnerstiev,

- zlepšovanie zberu údajov a monitorovania systémov,

- plné a optimálne využívanie finančných prostriedkov.

Nižšie uvádzame plnenie jednotlivých opatrení.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Poskytovanie integrovaných informačných a poradenských služieb pre mladých s využitím multidisciplinárneho prístupu (sieťovanie existujúcich štruktúr)

Gestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)

Harmonogram implementácie: 2022 – 2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Dňa 22. 12. 2023 bola vyhlásená výzva s názvom „Rozvoj jednotných kontaktných miest (JKM) Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska“, ktorá je realizovaná prostredníctvom vyšších územných celkov na celom území SR. Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia do 30 rokov ohrození situáciou NEET alebo v situácii NEET, vrátane mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. V rámci hlavnej aktivity je podporený vznik a fungovanie JKM a zabezpečený celostný prístup pri riešení situácie cieľovej skupiny, ktorý bude založený na partnerskom prístupe pomocou multidisciplinárnych tímov. Predpokladá sa vznik 54 JKM. Do výzvy sa zatiaľ zapojil iba Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), v ktorom už v predchádzajúcom programovom období bolo zo zdrojov operačného programu Ľudské zdroje – REACT EÚ financované zriadenie JKM. Ostatné kraje musia pred zapojením do tejto výzvy splniť podmienky účasti vo výzve „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“ – t. j. vypracovať regionálnu analýzu, vytvoriť regionálne partnerstvo a prijať akčný plán. Z celkového počtu 6 zapojených vyšších územných celkov vo výzve „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“ je jedným z nich Banskobystrický kraj. Zvyšných 5 krajov plánuje vstúpiť do výzvy „Rozvoj JKM Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska“ v priebehu 3. štvrťroka 2025. Do tohto času plánuje Sprostredkovateľský orgán MPSVR SR vyhlásiť aktualizovanú výzvu s cieľom reflektovať na podnety doterajšej implementačnej praxe projektu realizovaného v rámci BBSK, pričom aktuálne znenie výzvy bolo z tohto dôvodu uzatvorené dňa 17. 03. 2025. Dňa 13. 12. 2024 bola vyhlásená výzva s názvom „Koordinácia jednotných kontaktných miest pre mladých“. Cieľom výzvy je vytvárať priaznivejšie prostredie pre prácu s mládežou, špecificky s mladými ľuďmi v situácii NEET a ohrozenými situáciou NEET na regionálnej úrovni, a to tým, že podporené konzorcium oprávnených subjektov bude inšpirovať, pomáhať, posilňovať a prepájať zainteresované strany, aby sa spojili a spoločne konali v záujme lepšej podpory aktívneho začlenenia mladých ľudí do spoločnosti a na trh práce, primárne formou vzájomného učenia sa.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Posilnenie partnerstiev

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR), sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Spolugestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)

Harmonogram implementácie: priebežne

Zdroj financovania: bez nutnosti financovania; výzva „Rozšírenie overených inovácií do výchovy a vzdelávania v školách“ je financovaná zo štátneho rozpočtu

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVM SR aktívne spolupracuje s rôznymi relevantnými partnermi, s ktorými má nadviazané zmluvné vzťahy prostredníctvom memoránd o spolupráci, dohôd a zmlúv. Funkčnosť, efektívnosť a plnenie týchto partnerstiev sa pravidelne vyhodnocujú. MŠVVM SR má zároveň identifikovaných partnerov, s ktorými koordinuje spoločné aktivity. Patria sem najmä organizácie priamo riadené ministerstvom, regionálne úrady školskej správy, ako aj širšia sieť spolupracujúcich subjektov, medzi ktoré sa radia ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS), samosprávy, vysoké školy, neziskové organizácie, ako aj ďalší relevantní aktéri. V oblasti regionálneho školstva ide hlavne o spoluprácu s materskými školami, základnými školami a strednými školami, základnými umeleckými školami, jazykovými školami, školskými zariadeniami, ale aj zástupcami rozličných typov škôl a školských zariadení a organizáciami, či jednotlivcami, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania. Príkladom podpory spolupráce a aktérov vo vzdelávaní je výzva „Rozšírenie overených inovácií do výchovy a vzdelávania v školách“, v rámci ktorej boli v rokoch 2023 a 2024 podporené organizácie, ktoré realizujú na školách overené vzdelávacie inovácie. V roku 2023 bola celková výška pridelených finančných prostriedkov 950 000 eur a v roku 2024 to bolo 1 380 000 eur. Výzvy nadväzujú na uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu Koncepcie pre dlhodobú podporu rozšírenia inovácií vo vzdelávaní (Koncepcia) č. 332 z 12. júna 2023. Koncepcia bola pritom vytvorená ako výsledok spolupráce MŠVVM SR s ďalšími ÚOŠS, analytickými jednotkami a zástupcami neziskového sektora. MŠVVM SR plánuje v realizácii výziev pokračovať a rozšíriť ich o prvok uzatvárania oficiálnych memoránd o spolupráci (samostatná výzva, bez priameho nároku na finančné prostriedky).

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Celoživotné poradenstvo

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR)

Spolugestor opatrenia: Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Harmonogram implementácie: výzvy pre národné projekty sú uzavreté

Zdroj financovania: EŠIF, Program Slovensko na roky 2021 – 2027

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVŠ SR spustilo implementáciu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva nasledovnými výzvami: Výzva pre národný projekt s názvom „Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP)“. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 13 247 803 eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Dátum vyhlásenia: 02. 11. 2023 Viac informácií je dostupných tu. Výzvu pre národný projekt s názvom „Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.“ Jej cieľom je zmena prístupu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania a vytvorenie potrebných nástrojov – napr. zavedenie sebahodnotenia v školách či prípravy akčných plánov, ktoré stavajú na vlastných zisteniach a smerujú k zlepšovaniu sa. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a zamestnanci štátnej správy a samosprávy na celom území Slovenska. V oblasti vzdelávania dospelých, projekt zavádza kritériá pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie podporované z verejných zdrojov, aby bola garantovaná jeho kvalita na očakávanej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ alokovaných pre národný projekt je vo výške 5 919 899 eur. Dátum vyhlásenia: 06. 11. 2023 Viac informácií tu. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vystupuje v rámci plnenia predmetného opatrenia ako sociálny partner. V TSK budú zriadené Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy pri Strednej priemyselnej škole Emila Belluša v Trenčíne a pri Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Zmyslom takýchto centier excelentnosti je prepojenie teoretického vzdelávania a praxe, zlepšenie kvality odborného vzdelávania a spolupráce medzi miestnymi partnermi v oblasti odborného vzdelávania, zamestnávateľmi a výskumnými inštitúciami. Centrá taktiež poskytnú priestor pre rozvoj celoživotného vzdelávania. Zmyslom Národného projektu Centrá excelentnosti OVP je vytvoriť a nastaviť v Slovenskej republike systém minimálne 8 centier excelentnosti, čiže škôl, ktoré budú mentorom odborného vzdelávania v určenej oblasti. Bude sa zvyšovať kvalita odborného vzdelávania a uvedené dve školy budú odovzdávať svoje skúsenosti. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Trasovanie absolventov

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVŠ SR)

Spolugestor opatrenia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Harmonogram implementácie: 2023 – 2029

Zdroj financovania: interné zdroje rezortov, Program Slovensko na roky 2021 – 2027

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Realizácia trasovania absolventov na Slovensku je zarámcovaná do troch pilierov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Prvý pilier využíva administratívne údaje o absolventoch získané z informačných systémov orgánov štátnej správy. Druhý pilier trasovania absolventov predstavuje zber kvalitatívnych údajov pomocou celonárodných prieskumov. Tretí pilier trasovania prebieha prostredníctvom individualizovaných školských dotazníkov. Prvý pilier trasovania sa už úspešne realizuje niekoľko rokov. MŠVVM SR a MPSVR SR každoročne prepájajú administratívne údaje o absolventoch stredných a vysokých škôl. Prepájanie údajov je v súlade s aktuálne platnou legislatívou, na základe ktorej bola medzi rezortami podpísaná „Rámcová dohoda o poskytovaní údajov z informačných systémov“. Metodologicky proces prepájania údajov zastrešujú analytické jednotky oboch ministerstiev, t.j. Inštitút vzdelávacej politiky a Inštitút sociálnej politiky. Výsledkom prepájania sú jednak spoločné analytické komentáre oboch inštitútov a tiež zverejnené údaje poskytujúce informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl na samostatnom portáli: http://uplatnenie.gov.sk/ Pilotné aktivity v rámci druhého a tretieho piliera prebiehajú v rámci národného projektu Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých, ktorý realizuje ŠIOV. V roku 2024 ŠIOV zrealizoval pilotný prieskum trasovania absolventov stredných odborných škôl, výsledky sú zverejnené v národnej správe. Podpora zo strany ŠIOV v rámci tretieho piliera spočíva v popularizácii užitočnosti spätnej väzby pre školy, pomoc pri tvorbe školských dotazníkov, spracovaní dát. Pre účely nastavenia reprezentatívnych prieskumov v oblasti trasovania absolventov bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov viacerých inštitúcii, ktoré prieskumy realizujú, prípadne využívajú. Zástupca MŠVVM SR je členom európskej siete pre monitorovanie uplatnenia absolventov, ktorej cieľmi sú podpora členských štátov EÚ a krajín EHP pri implementácii odporúčania Rady o trasovaní absolventov a podpora spolupráce a vzájomného učenia sa.

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA

Znenie opatrenia: Dotačná schéma na podporu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (Programy pre mládež na roky 2022 + )

Gestor opatrenia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR)

Harmonogram implementácie: každoročne od roku 2022

Zdroj financovania: štátny rozpočet

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVM SR každoročne podporuje programy zamerané na podporu voľnočasových, záujmových, rovesníckych, dobrovoľníckych a komunitných aktivít mladých ľudí na miestnej, regionálnej a celonárodnej úrovni v rámci dotačnej schémy na podporu práce s mládežou. V roku 2024 bolo v siedmich tematických oblastiach podporených celkovo 86 projektov v sume 5 000 000 eur. Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

# Záver

MPSVR SR naďalej v spolupráci s relevantnými partnermi pokračuje v príprave a implementácii opatrení na podporu mladých ľudí do 30 rokov v situácii NEET, ktoré sú podporené z Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 a štátneho rozpočtu. Slovenský trh práce naďalej čelí výzvam v podobe demografických zmien, nedostatku pracovnej sily, nízkeho zapájania sa do celoživotného vzdelávania, nesúlad dopytu a ponuky na trhu práce. Situácia mladých ľudí do 30 rokov na trhu práce je poznačená najmä vysokou mierou nezamestnanosti nízko kvalifikovaných alebo dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí.

Dňa 01. 09. 2025 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá upravuje právny rámec poskytovania služieb zamestnanosti UPSVaR zabezpečením činností zameraných na vyhľadávanie pracovného miesta a ponuku vhodného zamestnania za účelom sprostredkovania zamestnania osobám, ktoré sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Taktiež sa upravilo poskytovanie aktívnych opatrení na trhu práce za účelom zlepšenia a zefektívnenia integrácie najviac zraniteľných osôb na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a osôb s nízkou kvalifikáciou, podporou ich pracovného začleňovania, rozvojom sociálnych kompetencií a získavaním vedomostí a zručností potrebných pre trh práce. Novela zákona zabezpečí aj zosúladenie právneho rámca najmä v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe za účelom zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti.

Naďalej sa bude pokračovať v implementácii opatrení zameraných na podporu uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce s dôrazom na posilňovanie individualizovaného poradenstva, nadobúdanie a rozvoj zručností potrebných pre trh práce, vrátane preventívnych opatrení pred predčasným ukončením školskej dochádzky alebo pred nadobudnutím statusu NEET. Opatrenia sú taktiež zamerané na podporu vytvárania pracovných miest a podporu neaktívnych osôb, ktoré nie sú vedené v evidencii UoZ.

Pri vyhotovení materiálu sme používali prevažne generické maskulínum, ktoré má funkciu rodovo neutralizovať. Môžu sa ním pomenúvať osoby súhrnne, všeobecne, bez rozdielu pohlavia, má teda zástupnú funkciu substituovať ženské a mužské pohlavie. Máme však na mysli rovnako uchádzačky o zamestnanie ako aj uchádzačov o zamestnanie, záujemkyne o zamestnanie ako aj záujemcov o zamestnanie, zamestnankyne ako aj zamestnancov a pod

30 rokov mínus 1 deň