Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Odbor politiky trhu práce

Sekcia práce

Akčný plán

na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR

s výhľadom  do roku 2030

(3. aktualizované znenie, 2025)

Úvod

Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 (APDN 2030) prestavuje jeden z kľúčových strategických rámcov pre oblasť aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Prijatie APDN 2030 priamo súvisí s plnením úlohy   B.2. uznesenia vlády SR č. 324 z 3. júla 2019 k  Spôsobu uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR tak, že adekvátne reaguje na potrebu zavedenia  Národného strategického rámca aktívnej politiky trhu práce so zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti. Plnenie tejto základnej tematickej podmienky zahŕňa aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie politík vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami. V tejto súvislosti je nevyhnutné prerokovanie APDN 2030 v Pracovnej skupine pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky (ďalej len „pracovná skupina“), ktorej vznik vyplýva z  plnenia kritérií na splnenie základnej tematickej podmienky „Národný strategický rámec aktívnej politiky trhu práce“, ktorá je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).

Prijatie APDN 2030 sa tak stáva hodnotovo významnou a neoddeliteľnou súčasťou Národného strategického rámca aktívnej politiky trhu práce v rámci programového obdobia 2021 – 2027 a so zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti.

APDN 2030 nadväzuje na  prvý APDN, schválený na zasadnutí MV OP ĽZ dňa 25.11.2016, ktorý predstavoval reakciu Slovenskej republiky na Odporúčanie Rady EÚ z 15.2.2016 týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce (ďalej len „Odporúčanie Rady EÚ“) a špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko z predchádzajúcich rokov (Country Specific recommendations - CSR). Tento plán popisoval konkrétne opatrenia, ktoré plánovalo  MPSVR SR v spolupráci so všetkými aktérmi implementovať na zlepšenie situácie  dlhodobo nezamestnaných (DN) na trhu práce.  Jeho aktivity boli  implementované do konca roka 2020.

APDN 2030 predstavuje strategický dokument pre oblasť aktívnej politiky trhu práce (APTP) špecificky zacielenej na DN a realizovanej v súlade s Odporúčaním Rady EÚ. Rovnako APDN 2030 individuálnym prístupom a individualizovaným poradenstvom prispieva k napĺňaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého štvrtá zásada hovorí o práve DN na hĺbkové individuálne posúdenie  najneskôr v čase, keď obdobie ich nezamestnanosti dosiahne 18 mesiacov. Prostredníctvom kľúčových reforiem a iniciatív/akcií obsiahnutých v APDN 2030  sa týmto dokumentom vymedzuje legislatíva a  aktivity  všetkých zainteresovaných inštitúcií na nové programové obdobie s cieľom zabezpečiť komplexný prístup k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti a zlepšenie postavenia DN na trhu práce.

Nové usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, aj s ohľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu,  prijala Rada EÚ v októbri 2020. Členské štáty ich majú zohľadniť vo svojich politikách zamestnanosti a programoch reforiem. Potreba riešiť otázku dlhodobej nezamestnanosti sa zdôrazňuje v usmernení č. 6. Členské štáty by mali nezamestnaným a neaktívnym osobám poskytovať účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú pomoc založenú na pomoci pri hľadaní pracovného miesta, odbornej príprave, rekvalifikácii a prístupe k iným podporným službám, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať zraniteľným skupinám a osobám, ktoré sú obzvlášť postihnuté zelenou a digitálnou transformáciou a krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. V záujme výrazného zníženia dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti a jej predchádzania by sa mali čo najskôr, najneskôr však po 18 mesiacoch nezamestnanosti realizovať komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie nezamestnaných osôb. Na národnej úrovni APDN 2030 vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré si stanovilo v oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti a v oblasti sociálnej ekonomiky, že  bude podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky a tvorbu sociálnych podnikov, zlepší možnosti vytvárať rôznorodé pracovné miesta v aktivačných prácach s dôrazom na budovanie zručností a bude motivovať agentúry podporovaného zamestnávania odmenou za udržateľné a trvalé zamestnanie DN.

APDN 2030 bol pripravený v čase, keď situáciu na trhu práce v SR výrazne ovplyvnila pandémia spôsobená ochorením COVID-19, pričom SR patrila, k tým krajinám, ktoré zasiahla pandémia v „druhej vlne“ najviac na svete a dopady pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnili spoločnosť a hospodárstvo, ako aj trh práce. Na riešenie dopadov koronakrízy vláda SR od času jej vypuknutia v marci 2020, prijímala postupne rad opatrení v súvislosti so zabránením šírenia nákazy, vrátane opatrení smerujúcich k podpore udržaniu pracovných miest, ktorými sa podarilo čiastočne spomaliť prudký nárast nezamestnanosti.. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vláda SR pripravila Plán obnovy a odolnosti SR, ako reakciu na dopady koronakrízy na spoločnosť, s cieľom prispieť k náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. Po ukončení tejto krízy bude nevyhnutnou podmienkou podporiť opätovný rozvoj ekonomiky Slovenska, riešiť dopady nezamestnanosti a v rámci APTP podporovať zamestnanosť a tvorbu udržateľných pracovných miest, a tým aj zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Na účely vypracovania APDN 2030  boli, okrem vecne príslušných odborov MPSVR SR (za sekciu práce - odbor politiky trhu práce, odbor sociálnej ekonomiky, odbor európskej stratégie zamestnanosti; za sekciu sociálnej politiky – odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky), oslovené aj relevantné inštitúcie, ktoré svojou pôsobnosťou participujú na vytváraní podmienok podporujúcich integráciu DN na trh práce, a to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Implementačná agentúra MPSVR SR, Ministerstvo  školstva, vedy, výskum a športu SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ich návrhy boli do tvorby APDN 2030 premietnuté (s identifikovaním navrhovateľa za jednotlivé opatrenia/aktivity). Návrhy významných zainteresovaných aktérov budú/sú identifikované aj prostredníctvom pracovnej skupiny (viď.s.1).

Väčšina aktivít APDN 2030 bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci nového programového obdobia 2021 - 2027. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa do APDN 2030 predkladajú návrhy opatrení, ktorými sa v najbližších rokoch predpokladá zlepšenie integrácie DN na trhu práce a predstavujú v tomto čase súbor riešení      pre zabezpečenie komplexného prístupu pri podpore DN na trh práce. Tieto návrhy môžu byť, nadväzne na dopady koronakrízy, v nasledujúcich rokoch aktualizované v súlade s vývojom situácie na trhu práce.

- Kontext/Situácia na trhu práce

V roku 2015, v čase príprav prvého APDN, dosahovala miera dlhodobej nezamestnanosti úroveň 7,6 %, pričom do roku 2019 klesla o 4,2 p. b. na 3,4 %. Išlo pritom  o rýchlejší pokles ako v EÚ 27 (o 2,2 p. b. na 2,8 % v roku 2019). Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) dosiahla v priemere za rok 2019 5,00 %,  čo v porovnaní s rokom 2018 (5,42 %) predstavovalo medziročný pokles o 0,42 p. b.  Priemerný počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad PSVR“) dosiahol v roku 2019 168 030 osôb. V porovnaní s rokom 2018  (181  703)  išlo o pokles o 13 673 osôb, o 7,52 %.

Pomerne silný rast zamestnanosti do roku 2019 bol zastavený v roku 2020. Vplyvom pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Následkom koronakrízy došlo k poklesu celkovej zamestnanosti a rastu celkovej nezamestnanosti. V treťom štvrťroku 2020 miera zamestnanosti medziročne klesla o 0,9 p. b na 72,4 % (rovnaká hodnota ako priemer EÚ 27). Po prvotnom poklese medzi prvým kvartálom roka 2020 a druhým kvartálom roka 2020 o 0,7 p. b., došlo k zastaveniu poklesu v nasledujúcom kvartáli roka 2020. Pokiaľ miera nezamestnanosti počas prvého až tretieho štvrťroka 2020 stúpala, miera dlhodobej nezamestnanosti vykazovala pozitívny trend poklesu. Trh práce sa po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 bude obnovovať pomaly, tvorba nových pracovných miest sa očakáva až ku koncu roku 2021. Napriek pozitívnemu trendu miery dlhodobej nezamestnanosti počas prvého až tretieho štvrťroka 2020 je znižovanie dlhodobej nezamestnanosti aj naďalej pre Slovensko výzvou. Podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti vo výške 59,3 % v roku 2019 (42,8 % v EÚ 27) bol druhým najvyšším podielom v EÚ. V roku 2019 bolo v SR 49 tis. DN mužov a 40 tis. DN žien, čo predstavovalo skoro rovnaký podiel jednotlivých pohlaví na počte DN. Klesanie počtu DN u žien medziročne o 18,4% je mierne rýchlejšie ako mužov medziročne o 15,5 %. Pokles počtu DN podľa pohlavia sa zmenil nakoľko v predchádzajúcich rokoch výraznejšie klesal počet DN u mužov ako u žien.

Kým v decembri 2019 dosiahla MEN 4,92 % a predstavovala historicky najnižšiu úroveň v SR od jej vzniku, v decembri 2020 dosiahla MEN vplyvom koronakrízy 7,57 %, čo predstavovalo medziročný nárast o 2,65 p.b.. Počet UoZ v evidencii úradov PSVR v decembri 2020   dosiahol 227 341 osôb a v porovnaní s decembrom 2019  (165 455)  išlo o nárast o 61 886 osôb. Počet DN UoZ v evidencii úradov PSVR dosiahol v decembri 2020   79 667 osôb. V porovnaní s decembrom 2019  (57 364)  išlo o nárast o 22 303 osôb. V tejto situáciu možno pozorovať, že podiel DN na celkovom počte UoZ zostal v medziročnom porovnaní takmer rovnaký. V decembri 2020 podiel DN na celkovom počte UoZ predstavoval 35,04 %. V porovnaní s rovnakým obdobím (december 2019 – 34,67 %) išlo o medziročný nárast iba o 0,37 p.b.

MPSVR SR v apríli 2020 začalo realizovať projekt  „Prvá pomoc“ (www.pomahameludom.sk) zameraný na znižovanie dopadov pandémie, ktorý schválila vláda SR 31.3.2020 s cieľom udržania pracovných miest a spomalenia vývoja nezamestnanosti, ktorým sa  poskytuje pomoc:

- zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia,

- SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %,

- zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,

- SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania,

- občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Od októbra 2020 sa začal uplatňovať rámec „Prvá pomoc +“, ktorým sa zatraktívnila finančná podpora a rozšíril sa okruh oprávnených žiadateľov. Uznesením 72/2021 sa schválilo ďalšie zatraktívnenie podpory v podobe rámca „Prvá pomoc ++“, ktorým sa opätovne rozšíril aj okruh oprávnených žiadateľov. „Prvá pomoc ++“ sa uplatňovala za obdobie február až jún 2021. Od prijatia kompenzačnej schémy v marci 2020 až do júna 2021 sa v jednotlivých mesiacoch čerpala pomoc prostredníctvom všetkých šiestich opatrení. Počas zvyšných mesiacov pandemického obdobia bola intenzita pomoci silnejšie naviazaná na vývoj epidemickej situácie, ktorá začala vykazovať silný sezónny charakter. Tento krok umožnil cielenie podpory najmä na obdobia, keď COVID-19 výraznejšie ovplyvňuje vývoj ekonomiky, či už cez nevyhnutné protipandemické opatrenia alebo zmeny v správaní sa spotrebiteľov (napr. utlmenie navštevovania masových podujatí). Za júl 2021 sa prvýkrát pozastavilo využívanie opatrenia 3B a vyplácanie „Prvej pomoci“ sa napojilo na stav Covid automatu. Za august 2021 sa uznesením vlády rozhodlo o nevyplácaní podpory, a to najmä z dôvodu stabilnej epidemickej situácie. S príchodom jesene sa situácia postupne zhoršovala, čo sa prejavilo v náraste nakazených a v obmedzení ekonomickej aktivity. Tento stav si vyžiadal prehodnotenie pravidiel „Prvej pomoci“ a prijatie uznesenia o prechode na štedrejšiu „Prvú pomoc +“ za november a december 2021, naďalej však bez opatrenia 3B. Od januára 2022 sa mala podpora prostredníctvom „Prvej pomoci“ vypnúť a efektívnou náhradou mal byť tzv. Kurzarbeit. Kvôli nepriaznivej epidemickej situácii a potrebe intenzívnejšej sanácie jej hospodárskych dôsledkov sa účinnosť zákona o skrátenej práci posunula z januára na marec 2022. Pre mikro a malé podniky (do 49 zamestnancov) sa umožnilo za december 2021 znova využiť aj opatrenie 3B. Nateraz posledným schváleným uznesením sa predĺžila realizácia projektu aj na úvodné dva mesiace roka 2022, a to v rovnakom formáte ako sa uplatňoval za december 2021. Celkové vládou schválené výdavky na „Prvú pomoc“ od marca 2020 po február 2022 presahujú 2,65 miliardy eur; z tohto finančného rámca sa do 15. júna 2022 vyčerpalo takmer 2,48 miliárd eur. Táto správa v komentári predstavuje záverečné vyhodnotenie opatrení prijatých na podporu udržania zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu súvisiacimi s pandémiou COVID-19. Okrem sumarizácie základných štatistík o rozsahu čerpania pomoci sa komentár zameria aj na opis legislatívneho rámca prijatých opatrení a jeho postupných zmien. Cieľom je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na využívanie opatrení s dôrazom na Opatrenia 1 až 4 „Prvej pomoci“ organizovanej pod záštitou MPSVR SR. Finančná podpora prostredníctvom opatrení „Prvej pomoci“ sa vyplácala nepretržite za všetky mesiace od marca 2020 do februára 2022 s výnimkou augusta 2021. Celkovo tak boli pracovné miesta podporené dvadsaťtri mesiacov. Rámec „Prvej pomoci“ sa niekoľkokrát novelizoval najmä s cieľom reflektovať na aktuálny stav epidemickej situácie. Od marca 2022 „Prvú pomoc“ efektívne nahrádza podpora v čase skrátenej práce (tzv. trvalý Kurzarbeit). Zamestnávatelia už v súčasnosti čerpajú finančnú pomoc na základe Zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Podrobnejšie informácie týkajúce sa poskytovania Prvej pomoci Slovensku boli publikované MPSVR/ISP v júli 2022 v  Súhrnnej správe o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za marec 2020 až február 2022  (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/komentare_2022/prva_pomoc-suhrnna_sprava.pdf).

Podmienky na trhu práce v SR boli aj v roku 2021 poznačené pandémiou avšak situácia na TP sa začala postupne stabilizovať. Pozitívne v tomto smere pôsobili  aj cieľovo orientované  aktívne opatrenia na trhu práce (AOTP). Miera zamestnanosti vo vekovej kategórii 20 – 64 ročných podľa novej metodiky Eurostatu ostala v SR na úrovni 74,6 %, čo je priaznivejší vývin, než pôvodne predpokladala jarná prognóza EK v SR. Nárast nezamestnanosti na Slovensku v roku 2021 bol sprevádzaný miernym nárastom miery dlhodobej nezamestnanosti. MEN v decembri 2021 dosiahla 6,76 % a medziročne poklesla o 0,81 p. b. (december 2020: 7,57 %). V decembri 2021 bolo z celkového počtu nezamestnaných (200 225 UoZ) v evidencii úradov PSVR 94 217 DN (podiel 47,1 %), ku koncu júna 2022 bolo v evidencii úradov PSVR evidovaných 187 122 UoZ z toho 84 226 DN a ich podiel na celkovom počte UoZ predstavoval 45,01 %, pričom za šesť predchádzajúcich mesiacov tento podiel poklesol o 2 p.b.

Situácia na trhu práce v SR sa zlepšuje a pokles nezamestnanosti pokračuje. MEN v decembri 2022 dosiahla  5,9 % a v decembri 2023 sa opätovne znížila na 5,08 %. V období dvoch rokov (od konca roku 2021 až do konca roku 2023) MEN poklesla o 1,71 p.b. (zo 6,76 % na 5,08 %).  Počet evidovaných UoZ sa znížil zo 178 143 ku koncu decembra 2022 na 169 933 osôb ku koncu decembra 2023. Celkovo počet evidovaných UoZ  za obdobie dvoch rokov (2021 až 2023) poklesol o 30 292, čo predstavuje pokles o 15,13 %. V decembri 2022 bolo z celkového počtu nezamestnaných (178 143 UoZ) v evidencii úradov PSVR 75 023 DN  (podiel 42,11 %). Ku koncu decembra 2023 bolo z celkového počtu nezamestnaných (169 933 UoZ) v evidencii úradov PSVR 69 953 DN (podiel 42,11 %), čo predstavuje medziročné zníženie počtu DN o 5 070 (zníženie o 6,76 %), ako aj medziročné zníženie podielu DN na celkovom počte UoZ o 0,95 p.b.(Zdroj: MPSVR SR/Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Pozitívny vývoj v nezamestnanosti v SR pokračoval aj  roku 2024. MEN dosiahla v decembri 2024 4,96 %  a oproti decembru 2023 sa znížila o 0,12 p.b. Počet evidovaných UoZ v medziročnom porovnaní poklesol o 5 727 UoZ, (z 169 933 na 164 206), čo predstavovalo pokles o 3,37 %. V medziročnom porovnaní rokov 2023 a 2024 poklesol počet DN UoZ o 6 633 DN UoZ, a to zo 69 953 ku koncu decembra 2023 na 64 320 ku koncu decembra 2024, čo predstavuje pokles o 3,4 %. Podiel DN UoZ na celkovom počte UoZ ku koncu decembru 2024 dosiahol 39,19 %, čo je medziročný pokles o 2,92 p.b.

Vývoj dlhodobej nezamestnanosti, ktorej zdroj dát je EUROSTAT ukazuje tiež pozitívny trend. Miera dlhodobej nezamestnanosti v SR v roku 2024 dosiahla úroveň 3,5 % pričom v období rokov 2022 až 2024  došlo k jej výraznému poklesu, a to o 0,6 p. b. t. j. zo 4,1 % v roku 2022  na úroveň 3,5 % v roku 2024. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju miera dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku zostala nad úrovňou EÚ (1,9 % v roku 2024).

- Doterajšie opatrenia pre integráciu DN na trh práce

Doterajšie opatrenia pre integráciu DN na trhu práce, vrátane prijatej legislatívy, boli  zhodnotené v rámci 7 písomných informácií o dosiahnutom pokroku plnenia prvého APDN z roku 2016 a aj v rámci  nezávislého externého hodnotenia pokroku v riešení DN organizovaného EK a zabezpečovaného národnými expertmi (2018).

Napriek úspešným a doteraz realizovaným opatreniam, sú pre SR naďalej aktuálne  výzvy vychádzajúce z usmernení pre politiky zamestnanosti, z  ročnej stratégie udržateľného rastu, zo špecifických odporúčaní Rady EÚ pre Slovensko a  hodnotenia ich plnenia v Správe o Slovensku na rok 2020.

- Výzvy pre posilnenie integrácie DN na trh práce/ kľúčové iniciatívy

- Podpora individuálneho prístupu a individualizovaného poradenstva

Pokračovanie v poskytovaní individualizovaných služieb založených na segmentácii a profilácii UoZ a uzatváraní Dohôd o pracovnej integrácii (JIA) na zvýšenie miery zamestnanosti a zamestnateľnosti  DN UoZ na trhu práce. Berúc do úvahy doterajšie skúsenosti a výsledky, metóda bilancie kompetencií predstavuje kľúčový nástroj pre profiláciu UoZ a jej výstupy predstavujú usmernenie pre individuálne odporúčania a poskytovanie služieb vedúcich k zamestnaniu (práci). Zabezpečenie primeranej a efektívnej reakcie na potreby UoZ, ako aj zamestnávateľov si vyžaduje zvýšenie kapacity v súvislosti s posilnením profilovacích systémov, ďalším usmerňovaním a mentorskými službami pre UoZ. Pre posilnenie ich kapacít budú dôležité investície do moderných riešení informačných a komunikačných technológií a tiež rekvalifikácia zamestnancov verejných služieb zamestnanosti. Silnejšia podpora založená na individuálnych akčných plánoch by mohla pomôcť aj osobám postihnutým krízou získať pracovné miesta v kontexte budúceho oživenia.

- Zlepšovanie prístupu DN k zamestnaniu, zručnostiam a kompetenciám

V kontexte technologických, environmentálnych a demografických zmien je potrebné podporovať udržateľnosť, produktivitu, zamestnateľnosť a ľudský kapitál, posilňovať príslušné znalosti, zručnosti a kompetencie v priebehu celého života ľudí, ktoré zodpovedajú súčasným a budúcim potrebám trhu práce. Poskytovať podporu DN za účelom lepšie sa prispôsobiť potrebám trhu práce, najmä prostredníctvom neustálej rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností, s cieľom podporiť spravodlivé prechody pre všetkých, posilniť sociálne výsledky a riešiť nedostatok pracovných síl na trhu práce.

- APTP zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia UoZ

Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia sú najvyššou prioritou na podporu inkluzívneho oživenia a podpory digitálneho a zeleného prechodu. V rámci vlajkovej lode Európskej komisie „Reskill and Upskill “ sa členské štáty dôrazne vyzývajú, aby navrhli reformy a investície do zručností (najmä digitálnych), a to aj v rámci nového nástroja na oživenie a odolnosť (Recovery and Resilience Facility). Zabezpečenie vysokokvalitného trvalo udržateľného vytvárania pracovných miest si vyžaduje úspešné zabezpečenie cielených a prispôsobivých APTP s osobitným zameraním na investície do rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pre všetky vekové skupiny. Vo všeobecnosti medzi existujúcimi APTP existuje priestor na zvýšenie cieleného dosahu, zlepšenie kvality hodnotení vykonávaných verejnými službami zamestnanosti a posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi.

- Hlavné ciele APDN na posilnenie integrácie DN na trh práce

Vyššie uvedené výzvy bude riešiť APDN 2030 prostredníctvom navrhnutých inovatívnych krátkodobých a strednodobých opatrení cielených na riešenie súčasných špecifických nedostatkov v integrácii DN na trh práce

- Znížiť podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte evidovaných nezamestnaných na menej ako 30% osôb do roku 2030.

- Uplatňovať integrovaný komplexný prístup aktívneho začleňovania osôb vylúčených z trhu práce, ktorá je kombináciou primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám, cieľom ktorého je uľahčiť integráciu do udržateľného kvalitného zamestnania (prioritne primárny trh práce) osôb, ktoré môžu pracovať a poskytnúť im prostriedky postačujúce na dôstojný život.

- Uplatňovať individualizovaný prístup pri poskytovaní verejných a neverejných služieb zamestnanosti každému dlhodobo nezamestnanému uchádzačovi o zamestnanie a uzatváranie a sledovanie dohôd o pracovnej integrácii definujúce jasne určené služby, ako sú rôzne formy poradenstva, poskytovanie odbornej prípravy alebo iných aktivačných opatrení. Toto si bude vyžadovať zavedenie integrovaného prístupu medzi verejnými a súkromnými službami zamestnanosti (APZ).

- Zintenzívniť poskytovanie cieleného odborného  poradenstva pre DN UoZ so zameraním na posúdenie ich životnej situácie na začiatku a na následne aj po skončení poradenstva.

- Uplatňovať proaktívny prístup prevencie; preventívne a aktivačné opatrenia by mali byť uplatnené včasne, najneskôr v čase, keď obdobie nezamestnanosti DN dosiahne 18 mesiacov.

- Podporovať umiestňovanie DN UoZ u zamestnávateľov s podporou  zapracovania pod vedením mentora, získavaním pracovných skúseností a zručností, formou poskytovania finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta.

- Zvýšiť integráciu DN UoZ na trh práce cez ich motiváciu k zamestnateľnosti a zamestnanosti.

- Podporovať vytváranie  a následné udržanie pracovných miest vytvorených pre DN UoZ vrátane podpory ich samozamestnania.

- Podporovať sociálne podnikanie a rozvoj sociálnych podnikov, ktoré môžu byť kľúčovým zdrojom pracovných miest pre DN, a to najmä v regiónoch s nízkymi pracovnými príležitosťami a vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít.

- Poskytovať sociálne poradenstvo zamerané na znižovanie bariér DN pri ich integrácii na trh práce,

- Zmierniť  dopady koronakrízy identifikovaním vhodných mechanizmov a nástrojov potrebných pre opätovné zaradenie DN na trh práce.

Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov APDN 2030 obsahuje nasledujúce opatrenia, ktoré budú postupne implementované v programovom období 2021 – 2027:

Pracovná skupina schválila APDN 2030 na svojom 2. rokovaní dňa 30.6.2021. Prvá aktualizácia APDN 2030 bola prerokovaná a schválená pracovnou skupinou na 4. rokovaní dňa 27.10.2022 a druhá aktualizácia APDN 2030 bola prerokovaná a schválená na 6. rokovaní pracovnej skupiny dňa 19.6.2024.

V rámci druhej aktualizácie bol do APDN 2030 uvedený stav týkajúci sa plnenia jednotlivých opatrení APDN 2030 k 31.12.2023 za oblasť plánovaných reforiem v legislatíve (časť A) a za oblasť plánovaných iniciatív/akcií (časť B). Súčasne sa v rámci druhej aktualizácie APDN 2030 v roku 2024 aktualizovali niektoré z opatrení. Odkaz o ich aktualizácii v roku 2024 bol z dôvodu prehľadnosti uvedený pod každým textom opatrenia, ktorého sa aktualizácia dotkla. Súčasne boli doplnené do oblasti plánovaných iniciatív/akcií (časť B) aj nové opatrenia, zaradené do APDN 2030 v roku 2024, a to v nadväznosti na ukončenie projektov z programového obdobia na roku 2%14 – 2020 a začiatok realizácie projektov a programov v rámci Programu Slovensko na roky 2021 – 2027. Odkaz o zaradení nových opatrení v roku 2024 je uvádzaný pod ich textom.

V rámci tretej aktualizácie bol do APDN 2030 doplnený stručný stav plnenia opatrení k 31.12.2024 za oblasť plánovaných reforiem v legislatíve (časť A) a za oblasť plánovaných iniciatív/akcií (časť B). Opatrenia v APDN 2030 boli súčasne z dôvodu prehľadnosti očíslované podľa jednotlivých častí tak aby, v nadväznosti zapracovanie nových opatrení, ktoré boli doplnené v rámci druhej aktualizácie APDN 2030, tvorili prehľadne zoradený  celok na uľahčenie identifikácie opatrení v rámci prehľadu odpočtu ich plnenia. Zároveň boli v rámci tejto aktualizácie APDN 2030 v roku 2025 do oblasti plánovaných iniciatív/akcií (časť B) doplnené nové opatrenie, a to B.3.3. a B.9.2. Vykonaná bola  aj úprava APDN 2030 - Aktualizácia rozšírením plánu iniciatív (implementačnej časti) o Akcie/Aktivity doteraz vykonávané nad rámec APDN  2030. Do tejto časti bolo  zradené nové opatrenie  B.13. - NP  „Terénna sociálna práca a komunitné centrá a jeho aktivity spojené s uplatnením na trhu práce“.

- Kľúčové reformy a iniciatívy/akcie na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce:

|  | Názov reformy /iniciatívy | Kľúčový popis reformy/iniciatívy | Cieľová skupina | Rozsah/ úroveň | Názov a pôsobnosť organizácie na čele spolupracujúcich partnerov | Harmonogram implementácie | Náklady na implementáciu, ak je to relevantné | Navrhovateľ /Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Plánované reformy (legislatíva) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. | Návrh novely zákona o službách zamestnanosti | Revízia AOTP a ich aktualizácia za účelom zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti. Prijatím novely sa zlepší reaktívnosť na zmeny na trhu práce a zefektívni a zvýši sa flexibilnosť poskytovaných nástrojov na udržanie a zvyšovanie zamestnanosti. | Znevýhodnení UoZ s osobitným dôrazom na DN podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti | národný | MPSVR SR | 2022 – návrh legislatívy, konzultácie so sociálnymi partnermi, prerokovanie vo vláde SR do 30.9.2022 a následne v NR SR; navrhovaná účinnosť od 1.1.2023 | NA | MPSVR SR (v súlade s plánom LÚV na rok 2022) Opatrenie splnené v termíne Zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2023 okrem bodov uvedených v Čl. I novely zákona, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2024, a ktoré sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy v súvislosti s podporou zamestnávania OZP. |
| A.2. | Návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch | Prijatím novelizácie zákona sa na Slovensku dotvoria vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale aj pre ďalšie spoločensky prospešné ciele. Do zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa vložia nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov, ktoré by vytvorili samostatnú časť a rodinné podnikanie by tak nadobudlo samostatný právny rámec. | Znevýhodnení UoZ s osobitným dôrazom na DN podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti | národný | MPSVR SR | 2021/2022 – príprava návrhu, konzultácie so sociálnymi partnermi, prerokovanie vo vláde SR a NR SR predpokladaná účinnosť od 1.1.2023 | NA | MPSVR SR/OSE Opatrenie splnené v termíne Zákon č. 494/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Novela zákona nadobudla účinnosť 1.1.2023, okrem bodov uvedených v Čl. VI novely zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2023, a ktoré sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy rodinných podnikov. |
| A.3. | Novela školského zákona | Doplnenie absolvovania komisionálnej skúšky ako ďalšej možnosti pre získanie nižšieho stredného vzdelania pre žiakov vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania priamo v priebehu vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby žiak mohol nadobudnúť nižšie stredné vzdelanie, čo mu umožní pokračovať v ďalšom štúdiu a získať vyššie stupne vzdelania a kvalifikácie v príslušných odboroch vzdelávania. Zároveň sa možnosť doplnenia nižšieho stredného vzdelania prostredníctvom kurzov ponecháva na základných školách. | osoby s nízkou kvalifikáciou vrátane DN | národný | MŠVVM SR | V súlade s PLÚV | NA | MŠVVM SR útvar podpory štátnych, cirkevných a súkromných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania Opatrenie splnené v termíne Pre osoby, ktoré získali len primárne vzdelanie sa rozšírili možností získania stredného vzdelania, ktoré im umožní uchádzať sa o prijatie na strednú školu. Rozšírenie možnosti získania nižšieho stredného vzdelania zabezpečené prostredníctvom programu vzdelávania, vykonaním komisionálnej skúšky a prostredníctvom externého testovania. |
| A.4. | Príprava novely zákona o sociálnych službách | Legislatívne upraviť problematické aspekty právnej úpravy súvisiace s otázkou systémového zaradenia KC medzi SS krízovej intervencie (návrhy z pohľadu NP BOKKÚ) | Znevýhodnené osoby vrátane DN | národný | MPSVR SR | V súlade so zaradením do PLÚV | NA | MPSVR SR Navrhovateľ odd. metodiky IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR Opatrenie sa plní Publikačná činnosť: v 10/2022 bol v rámci „NP Podpora kvality sociálneho dialógu“ vyhotovený materiál „Model udržateľnosti sociálnych služieb krízovej intervencie po ukončení podpory z prostriedkov EÚ v kontexte spolupráce so samosprávou“. Slúži MPSVR SR/OSS v otázke riešenia problematiky systémového zaradenia KC medzi SS krízovej intervencie ako podklad pri tvorbe Koncepcie reformy financovania SS, ktorá rieši komplex. reformu SS krízovej intervencie a súvisiace leg. zmeny v danej oblasti. https://www.researchgate.net/publication/368666718_Model_udrzatelnosti_socialnych_sluzieb_krizovej_intervencie. Legislatíva: v rámci prípravy Koncepcie reformy financovania SS, pripravený návrh rámca, predstavený v Prílohe 2 Koncepcie – vstupný materiál k príprave legislatívy upravujúcej SS krízovej intervencie, a to aj KC. . |
| A.5. | Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (bude východiskom pre tvorbu nového zákona o CŽV) | Opatrenie ku koordinovanému prístupu a hodnoteniu základných zručností v SR definovať nižšie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR); definícia nižších úrovní SKKR (úroveň 0 a úroveň -1) pomôže pri zostavení vzdelávacích programov pre nízko-kvalifikované osoby. Ide o návrh legislatívnej povahy, ktorý bude akceptovaný v novom zákone o celoživotnom vzdelávaní. Podpora základných zručností a občianskeho vzdelávania posilnením poradenských služieb pre nízko kvalifikované osoby smerom na rozvoj základných zručností | UoZ, najmä tých s nízkou kvalifikáciou, resp. tých, ktorých zručnosti nie sú v súlade s požiadavkami TP. | národný | MŠVVM SR |  |  | MŠVVM SR odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ďalšieho vzdelávania, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania Opatrenie sa plní MŠVVM SR spustilo implementáciu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva nasledovnými výzvami: - Výzva pre NP „Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP)“, dátum vyhlásenia: 2. 11. 2023 - Výzva pre NP „Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.“, dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023. Príprava výzvy MŠVVM SR na DOP so zameraním na rozvoj občianskych zručností dospelých. Plánované vyhlásenie výzvy 2Q 2025. |
| B. | PLÁNOVANÉ INICIATÍVY/AKCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. | Zabezpečiť dostatočné finančné krytie na aktívne opatrenia trhu práce a národné projekty zamerané na podporu pracovného uplatnenia a zvýšenia zamestnateľnosti DN UoZ zo zdrojov EÚ a ŠR. | V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 zabezpečiť v príslušnej priorite dostatok finančných prostriedkov na vykrytie opatrení na tento účel. | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | národný | MPSVR SR | priebežne | Nezakladá nové nároky na osobitnú alokáciu. | Ústredie PSVaR/SSZ Opatrenie splnené v termíne Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený a týmto krokom boli alokácie pre jednotlivé oblasti podpory stanovené. |
| B.2. | Pokračovať v individuálnom prístupe ku klientom. Poskytovanie individualizovaných služieb založených na segmentácii a profilácii UoZ a Dohôd o pracovnej integrácii na zvýšenie miery zamestnanosti a zamestnateľnosti DN UoZ na trhu práce. Projekt „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu (ZAZ)“. Modifikácia projektu ZAZ – pokračovanie cez interný projekt ÚPSVR (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2024) | Vykonanie segmentácie (aj so zohľadnením veku UoZ a dĺžky jeho vedenia v evidencii) a PROFILÁCIE na základe individuálneho posúdenia UoZ. Podľa výsledku profilácie budú jednotlivým UoZ odporúčané a poskytované adekvátne služby a prideľované aktivačné opatrenia. Okrem profilácie, kľúčovou aktivitou bude aj uzatváranie DOHOD O PRACOVNEJ INTEGRÁCII (najneskôr do 18 mesiacov evidencie DN) a pravidelné monitorovanie, príp. aktualizácia týchto dohôd tak, aby sa ňou podporoval účinný prechod DN UoZ do zamestnania. Individuálny prístup a postupné zaraďovanie DN UoZ uzatvorením (podpísaním) dohôd o pracovnej integrácii | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | národný | Ústredie PSVR | 2021 – 2030 od roku 2024 | Nezakladá nové nároky na osobitnú alokáciu. Služby zabezpečované v rámci činností úradov PSVR. Internými zamestnancami | Ústredie PSVaR Opatrenie sa plní Do projektu ZAZ bolo od začiatku jeho realizácie (1.2.2017) k 31. 12. 2023 zaradených 76 498 DN UoZ, čo predstavuje 56,85 % podiel z počtu všetkých DN UoZ. Projekt sa v roku 2024 modifikoval a od 1.4.2024 sa pokračovalo v realizácii uvedeného interného projektu. Pre DN UoZ úrady preferujú individuálny prístup a postupné zaraďovanie DN UoZ uzatvorením (podpísaním) dohôd o pracovnej integrácii. Za rok 2024 bolo celkom zaradených do projektu ZAZ 13 033 DN, z toho mladých 1 879 (14,42%), do 50 rokov veku 7 671 (58,86%), nad 50 rokov veku 3 483 (26,72%). V roku 2024 sa na otvorený trh práce umiestnilo 1 716 DN, čo predstavuje z počtu zaradených do projektu v roku 2024 13,51%, z počtu vyradených k 31.12.2024 celkom 60,68%. Uvedenej skupine DN UoZ vydali 3 795 odporúčaní na VPM. |
| B.3. | Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie so zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri identifikácii vhodných podporných nástrojov 1. NP „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) a odborné poradenské služby podľa § 43 zákona o službách zamestnanosti 2. NP „Zručnosti pre trh práce“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) 3. NP „Bilancia kompetencií“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2025) | Zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce sa podporí rozvojom zručností potrebných pri hľadaní zamestnania, zhodnotením kompetencií, identifikovaním prekážok ovplyvňujúcich pozíciu a konkurencieschopnosť jednotlivých znevýhodnených UoZ na trhu práce a vytvorením individuálneho osobnostného profilu obsahujúceho aktivity a opatrenia potrebné pre integráciu na trh práce. Zabezpečenie dostupnosti individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti, vrátane profesijného poradenstva pred začatím SZČO na zvýšenie šancí na zamestnanie Na základe posúdenia individuálnej možnosti predpokladaného uplatnenia sa na trhu práce podpora zamestnateľnosti UoZ z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie za účelom nadobúdania alebo zmeny zručností nevyhnutne potrebných pre aktívnu účasť na trhu práce, resp. za účelom osvojenia si alebo rozvoja správnych zručností, po ktorých je dopyt na pracovných miestach na trhu práce. Rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania jeho účastníkov prostredníctvom poradenskej metódy Bilancia kompetencií | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. UoZ s dôrazom na znevýhodnených UoZ a neaktívne osoby | Národný Národný Národný Národný | Ústredie PSVR Ústredie PSVR Ústredie PSVR Ústredie PSVR; Spolugestor:externý poskytovateľ | 2021 - 2023 2023 - 2029 od 1/2024 – 12/2028 od 04/2024 – 03/2026 od 11/2025 – 02/2029 (predpoklad) | 2 mil. EUR(ESF) 11 mil. EUR (ESF+) 41 601 756 € (ESF+) 28 249 963,50 € (ESF+) 27 487 230 € (ESF+) | Ústredie PSVaR Opatrenie sa plní: Projekty, v rámci ktorých boli poskytované OPS boli ukončené v 12/2023. Od 01/2024 sa realizuje nový NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu, Projekty, v rámci ktorých sa realizovala podpora vzdelávania UoZ, prostredníctvom rekvalifikácií (REPAS+) a kompetenčných kurzov (KOMPAS+), do ktorej sa zapájali aj DN UoZ,, boli ukončené v 12/2023. Od 04/2024 sa bude realizovať nový NP Zručnosti pre trh práce, ktorý bude zameraný aj na podporu vzdelávania UoZ. OPS poskytované a) projektovo cez NP – v roku 2024 pre 12 650 UoZ z toho 11 851 ZUoZ (93,68 %) z ktorých bolo 7 321 DN (57,87 %). b) neprojektovo podľa § 43 zákona o SZ – v roku 2024 pre 9 179 klientov, z toho bolo 7 758 ZUoZ (86,78 %), z ktorých bolo 4 378 DN (48,97 %). V rámci NP sa za rekvalifikáciu považuje odborná príprava UoZ alebo príprava UoZ zameraná na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských alebo jazykových vedomostí, zručností alebo schopností určených na zabezpečenie jeho adaptability a uplatnenia sa v zamestnaní alebo pracovných činnostiach, ktoré ma UoZ vykonávať po absolvovaní ním vybraného vzdel. programu u ním vybraného poskytovateľa vzdel. programu. V roku 2024 bolo na rekvalifikáciu zaradených 5 904 UoZ z toho bolo 3 762 ZUoZ (63,72%), z ktorých bolo 1 203 DN (20,38 %). |
| B.4. | 1. Podpora pri umiestňovaní DN UoZ s minimom pracovných skúseností, u zamestnávateľa, príprava na pracovisku a podpora po nástupe do zamestnania pod vedením mentora s možnosťou vytvorenia trvalého pracovného pomeru. (NP Chyť sa svojej šance) 2 . NP „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, Aktivita 1 - Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste a Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET. (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) | Umiestňovanie DN UoZ u zamestnávateľov s podporou zapracovania pod vedením mentora, získavaním pracovných skúseností a zručností, formou poskytovania finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta. Podaktivita 3 – Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok) Podpora začlenenia ZUoZ, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na trh práce s cieľom zvýšenia motivácie k stabilnému zamestnaniu a postupnému útlmu aktivačnej činnosti. | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | Národný Národný | Ústredie PSVR Ústredie PSVR | 2021 – 2023 04/2024 – 12/2029 | 9 mil. EUR (ESF) 173 885 880 € (ESF+ a ŠR) | Ústredie PSVaR Opatrenie splnené v termíne Podpora pri umiestňovaní a po nástupe do zamestnania pod vedením mentora s možnosťou vytvorenia trvalého pracovného pomeru realizovaná v rámci Opatrenia 2 v NP Chyť sa svojej šance od 10/2022 do 12/2023. V roku 2023 bolo v rámci tohto opatrenia zaradených 770 UoZ, toho bolo 454 DN. Na predmetné opatrenie bolo poskytnutých 4 523 192,74 €. Opatrenie sa plní. V roku 2024 prijatých 1 717 žiadostí o poskytnutie príspevku, z toho schválených 1 277. Uzatvorených bolo 1 259 dohôd. Počet zaradených klientov 1 259, z toho bolo 1 224 ZUoZ, z ktorých bolo 669 DN (53,13 %). |
| B.5. | 1. Podpora vytvárania a následného udržania pracovných miest pre DN UoZ u vybraných zamestnávateľov.(NP Chyť sa svojej šance) 2. NP „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Realizuje sa v spolupráci medzi MPSVR SR, MK SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. | Umiestňovanie DN UoZ u vybraných zamestnávateľov s poskytovaním príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta. Podpora zamestnávania ZUoZ vrátane DN, UoZ prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov na vytvorenie, resp. udržanie pracovného miesta subjektom zapojeným do obnovy národných kultúrnych pamiatok. | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | Národný Národný | Ústredie PSVR Ústredie PSVR | 2021-2023 04/2024 – 12/2025 | 5 mil. EUR 12 541 574,12 € (ESF+ a ŠR) | Ústredie PSVaR Opatrenie splnené v termíne Podpora zamestnávania ZUoZ realizovaná v rámci Opatrenia 3 v NP Chyť sa svojej šance od 10/2022 do 12/2023. V roku 2023 bolo v rámci tohto opatrenia zaradených 982 UoZ, z toho 540 bolo DN. Na predmetné opatrenie bolo poskytnutých 5 602 913,14 €. Opatrenie sa plní V roku 2024 bolo prijatých 32 žiadostí, z ktorých bolo schválených 31, na 449 PM. Z celkového počtu 550 zaradených klientov, bolo 510 mužov (93%) a 40 žien (7%). USVRK monitoroval počet osôb z MRK, sledoval plnenie MU, metodicky usmerňoval zber dát a vyhodnocoval ich. Ku koncu roka 2024 bolo na projekte zamestnaných 511 ZUoZ, UoZ a zamestnancov, čím je už teraz splnený MÚ - zamestnať 460 týchto osôb. Priemerná zamestnanosť MRK na projekte dosahuje 64 %. |
| B.6. | 1. Podpora samozamestnania DN UoZ (NP Chyť sa svojej šance + PSK 21-27) 2 . NP „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, Aktivita 2 – Poskytovanie finančných príspevkov znevýhodneným UoZ na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) | Podpora samozamestnávania DN UoZ spojená so špeciálnou odbornou prípravou na samozamestnanie a úspešné podnikanie s poskytnutím príspevku na odštartovanie podnikania. Podpora pre ZUoZ vrátane DN, ktorí majú záujem o podnikanie. Záujemca bude mať povinnosť absolvovať profesijné poradenstvo pre UoZ zamerané na vypracovanie podnikateľského zámeru, zabezpečenie potrebnej dokumentácie a pod. Povinnou súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania SZČ je aj vypracovanie podnikateľského zámeru. | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | Národný Národný | Ústredie PSVR Ústredie PSVR | 2021-2029 od 04/2024 -12/2029 | 2,5 mil. EUR (ESF) 110 373 000 € (ESF+ a ŠR) | Ústredie PSVaR Opatrenie splnené v termíne Podpora SZČO DN UoZ bola realizovaná prostredníctvom Opatrenia 1 v rámci NP Chyť sa svojej šance v období od 10/2022 do 12/2023. V roku 2023 bolo v rámci tohto opatrenia zaradených 1 534 UoZ z toho 744 DN (48,50 %). Opatrenie sa plní V roku 2024 bolo prijatých 2 603 žiadostí o FP, z toho bol dohodnutý počet miest 2 122 (82,36 %). Do aktivity bolo v roku 2024 zaradených 1 885 osôb z toho bolo 1 750 ZUoZ z toho bolo 1 180 DN (67,42 %) |
| B.7. | Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ), vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste NP Finančné stimuly pre zamestnanosť, Aktivita 1 - Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste a Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET. (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2024) | S cieľom nadviazať na individuálne poradenstvo a podporiť individualizovaný prístup aj po nástupe do zamestnania, budú podporení zamestnávatelia pri zabezpečovaní mentorovaného zapracovania novoprijatého zamestnanca, čím sa uľahčí jeho adaptácia, podporí nadobúdanie dôvery, pracovných návykov, ako aj osvojenie si pracovných postupov. Podaktivita 1 - Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom (Mentorované zapracovanie) Doba podporovania, doba udržania PM a dĺžka mentorovaného zapracovania v závislosti od CS – pre CS DN UoZ, UoZ s nízkym vzdelaním, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako SOV = doba podporovania 12 mesiacov, doba udržania 6 mesiacov a 4 mesiace mentoring. | DN UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. | Národný | Ústredie PSVR | 2023 – 2029 od 04/2024 – 12/2029 | 173 885 880 € (ESF+ a ŠR) | Opatrenie sa plní V rokoch 2022/2023 prebiehala administratívna príprava projektu NP „Finančné stimuly pre zamestnanosť“. V roku 2024 bolo prijatých 628 žiadostí zamestnávateľov. Schválených bolo 582 žiadostí na 617 PM. Vytvorených z nich bolo 488 PM, na ktorých bolo zaradených 479 ZUoZ, z toho bolo 215 DN (44,88 %). |
| B.8. | Rozvíjanie sociálnych podnikov a Iniciatív na podporu sociálneho podnikania v rámci sociálnej ekonomiky (samostatné iniciatívy): 1. NP Inštitút sociálnej ekonomiky (projekt sa ukončuje, prebieha príprava pokračovania NP) 2. NP Podpora integračných podnikov (projekt prebieha, nutná príprava pokračovania. Pokračovanie novým NP sa predpokladá od 1. štvrťroka 2023) 3. NP Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka (projekt spustený v októbri 2020. V zmysle NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky-nenávratná zložka“ bolo prijímanie žiadostí k 30.04.2022 ukončené.) 4. Poskytovanie finančných príspevkov registrovaným integračným sociálnym podnikom za účelom podpory ohrozených a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní pracovných návykov 5. Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich vzniku 6. Investičná pomoc a kompenzačná pomoc registrovaným sociálnym podnikom | Zavedením inovatívnych nástrojov (vrátane finančných nástrojov) podporiť zavedenie sociálnej ekonomiky, sociálneho podnikania na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ s osobitným dôrazom na zabezpečenie koordinácie na národnej a regionálnej úrovni. Vykonávanie poradenstva a vzdelávania formou cielenej podnikateľsko-manažérskej prípravy pre založenie a udržanie subjektov sociálnej ekonomiky. Vytvorenie a spustenie funkčného systému podpory integračným sociálnym podnikom. Vykonanie opatrení podporujúcich zamestnanosť, adaptabilitu a znižovanie nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím a iných znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb vrátane DN a zraniteľných osôb. Vytvorenie a spustenie funkčného systému investičnej podpory sociálnym podnikom a prispenie tak k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Prostredníctvom NP budú podporované subjekty sociálnej ekonomiky. Finančný príspevok bude poskytovaný pri zamestnávaní znevýhodnených osôb (najmä DN), ktoré nadobudnú základné zručnosti a pracovné návyky potrebné pre uplatnenie sa na otvorenom trhu práce. V nadväznosti na zrealizovaný projekt „Inštitút sociálnej ekonomiky“ bude na celoštátnej a na regionálnych úrovniach prostredníctvom NP a DOP podporená poradenská činnosť verejných aj neverejných poskytovateľov pri zriaďovaní nových, ako aj pri ďalšom rozvoji už fungujúcich subjektov sociálnej ekonomiky, riešení legislatívnych otázok, možnostiach financovania a pod. V nadväznosti na zrealizovaný projekt „Investičná pomoc sociálnym podnikom – nenávratná zložka“ bude na celoštátnej úrovni realizovaná investičná pomoc a kompenzačná pomoc v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z. | Znevýhodnení UoZ s osobitným dôrazom na DN podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, zamestnávatelia predpoklad NP: 1 tis. osôb vrátane DN | Národný/DOP | IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR) Ústredie PSVR Ústredie PSVR Ústredie PSVR IA MPSVR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR) MPSVR SR/SIH | do 2022 2022/2023 do 2022 2023 - 2029 2023 - 2029 2023 - 2029 | NP 9 mil. EUR (ESF) NP 49 mil. EUR (ESF) NP 44 mil. EUR (ESF) 120 mil. EUR (ESF+) 11 mil. EUR (ESF+) 30 mil. EUR (ESF+) | MPSVR SR/SSE/OKSE Opatrenie splnené v termíne NP Inštitút sociálnej ekonomiky bol predlžený do 31.12.2023. Počas roka 2023 realizovalo svoju činnosť 8 RCSE vo všetkých krajských mestách. V roku 2023 zrealizovaných vyše 3 300 stretnutí a konzultácií, na ktorých sa zúčastnilo približne 5 000 subjektov, toho až 43 % predstavovali obce, obchodné spoločnosti 25 %, CHD/CHP 15 %, OZ 7 %. V roku 2023 vzniklo 35 nových RSP a k 31.12.2023 bolo v registri celkom 557 RSP. Za asistencie RCSE bolo založených vyše 95% z celkového počtu vzniknutých RSP. Opatrenie splnené v termíne Projekt NP Podpora integračných podnikov bol ukončený v roku 2022. V roku 2023 sa realizoval NP Podpora integračných podnikov - 2. Finančný príspevok bol poskytovaný pri zamestnávaní znevýhodnených, najmä DNO. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít v sume 29 999 996 €. Hlavnou aktivitou bolo poskytovanie vyrovnávacieho príspevku integračným podnikom (VPIP) v zmysle § 19b zákona o SE. VPIP boli poskytnuté na celkom 5 388 znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov týchto podnikov. Opatrenie splnené v termíne NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky nenávratná zložka“ sa začal realizovať v 10/2020. Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku bolo ukončené k 04/2022. V rámci projektu bola v roku 2023 čerpaná suma 4 225 496 €. Úhrada príspevkov bola skončená v 10/2023. NP skončil v 11/2023. Opatrenie sa plní NP Poskytovanie finančných príspevkov IP sa začal realizovať v 03/2024. V roku 2024 bol poskytnutý umiestňovací príspevok podľa § 19a zákona č. 112/2018 Z. z. na 18 zamestnancov IP, ktorí sa umiestnili na otvorený TP a vyrovnávací príspevok podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. na 5 998 znevýhodnených a zraniteľných osôb. Opatrenie sa plní Po skončení NP Inštitút sociálnej ekonomiky sa od 1.1.2024 prostredníctvom NP „Inštitútu sociálnej ekonomiky II“ zabezpečuje poskytovanie odborných, informačných a konzultačných činnosti na podporu soc. podnikania prostredníctvom siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RCSE). Počas roka 2024 realizovali svoju činnosti 7 RCSE vo všetkých krajských mestách a bolo zrealizovaných viac ako 2 650 stretnutí. Opatrenie sa plní Predpokladaný termín spustenia investičnej pomoci 06/2025. |
| B.9. | 1. Rozvoj partnerstva na podporu a individualizáciu služieb pre DN vykonávanú neštátnymi službami zamestnanosti (APZ), príp. aj neziskovými organizáciami 2. Výzva pre DOP „2N - Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce“ (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2025) | Rozvíjaním partnerstva zmierniť prekážky u DN osôb pre ich účasť na TP prostredníctvom dostupnej individualizovanej podpory. Vytvárať profily (plány) pre ich uplatnenie na TP a profilovať ich cestu na TP, motivovať APZ za udržateľné a trvalé zamestnávania DN | DN podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti vrátane OZP | DOP/príp. národný DOP | MPSVR/Ústredie PSVR | Od 2023 | 2 mil. EUR (ESF+) 22,15 mil. EUR (ESF+) | Slovenská únia podporovaného zamestnávania MPSVR – Sekcia práce/OPTP; Sekcia riadenia programov EÚ/OPaH Opatrenie sa plní: V roku 2024 príprava výzvy pre DOP, konzultácie k výzve 04/2024. Výzva vyhlásená 25.3.2025 (https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-slovensko/vyzvy-dop/vyzva-2n-nezamestnani-neaktivni-ceste-trh-prace.pdf); Online informačný seminár k výzve 3.4.2025. |
| B.10. | Vytvorenie a nastavenie účelného a udržateľného systému spolupráce medzi inštitúciami verejných a neverejných služieb zamestnanosti a medzi službami zamestnanosti a sociálnymi službami | Spolupráca s pracovnými agentúrami, potencionálnymi lokálnymi zamestnávateľmi, ÚPSVaR – oddelenie APZ, integračnými sociálnymi podnikmi v regióne a pravidelné sprostredkovanie informácií o pracovných príležitostiach, prezentácia zamestnávateľov. Nastavená spolupráca pomôže UoZ pri vyhľadávaní voľných pracovných ponúk, podpore počas skúšobnej doby v novom zamestnaní atď. | Znevýhodnené osoby vrátane DN | DOP | MPSVR SR | Od 2022 | 2 mil. EUR (ESF+) | IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR) Opatrenie sa plní: Opatrenie sa plní v rámci opatrenia B.9.2 |
| B.11. | Sociálne poradenstvo pre DN | Aktívne vyhľadávanie voľných pracovných ponúk, asistencia pri vypracovaní CV a žiadosti o prijatie do zamestnania, príprava na osobný pohovor, asistencia a podpora počas skúšobnej doby v novom zamestnaní, podpora a sprostredkovanie vzdelávania a rekvalifikácie užívateľov sociálnej služby s ohľadom na lokálne podmienky a potreby regiónu atď. | Znevýhodnené osoby vrátane DN | DOP | IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR) | Od 2022 |  | IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR) Opatrenie sa plní: Opatrenie sa plní v rámci opatrenia B.9.2 |
| B.12. | Vykonávať činnosti jednotného kontaktného miesta pre DN v rámci OSO Koncepčné zmeny na ÚPSVR - OSO zrušené, nahradené oddeleniami sprostredkovania práce (Aktualizácia APDN 2030) v roku 2024) | Poskytovať efektívne, komplexné a profesionálne služby DN osobám v súlade s Odporúčaním Rady EÚ. | DN podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, UoZ, zamestnávatelia predpoklad: 100 tis. DN | regionálny podľa územnej pôsobnosti úradov PSVR | úrady PSVR | 2021 – 2030 Realizácia zmeny 2022 - 2023 | služby zabezpečované v rámci činností úradov PSVR vrátane efektívnych služieb k občanovi (ESKO) | Ústredie PSVaR Opatrenie splnené Vzhľadom na vývoj miery nezamestnanosti od konca roka 2022 a v priebehu roka 2023 nastali koncepčné zmeny na úradoch PSVaR. Zrušili sa oddelenia služieb občanovi (OSO) a vytvorili sa oddelenia sprostredkovania práce, v rámci ktorých sa poskytujú individuálne poradenské služby pre všetkých klientov úradov PSVR. Z OSO boli vyčlenené špecifické činnosti na samostatné oddelenia, ktoré sa týkajú poskytovania štátnych dávok pre občanov (napr. DvHN). |
|  | Aktualizácia rozšírením plánu iniciatív (implementačnej časti) o Akcie/Aktivity doteraz vykonávané nad rámec APDN (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2025) |  |  |  |  |  |  |  |
| B.13 | NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá a jeho aktivity spojené s uplatnením na trhu práce. Projekt nadväzuje na NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (BOKKÚ) | Zabezpečenie individualizov. poskytovania podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, zmierňovanie dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti, vrátane prístupu na trh práce. | Osoby v zložitých životných situácií vrátane DN | národný | MPSVR SR | od 08/2023 – 01/2029 | 250 729 078,18 EUR (ESF+) | MPSVR SR/ odbor terénnej sociálnej a komunitnej práce Opatrenie sa plní: Vo vybraných lokalitách prácu terénnych sociálnych pracovníkov dopĺňajú odborní pracovníci, napr. aj pre oblasť zamestnania, ktorí pôsobia v jednotlivých oblastiach nielen v priamej práci s jednotlivcom a komunitou, ale aj s jednotlivými aktérmi v príslušnej oblasti. Ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce, sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií osôb z cieľovej skupiny. Rovnako ide o spoluprácu so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, kontaktovanie potenciálnych zamestnávateľov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z cieľových skupín, komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce. V roku 2024 odborní pracovníci pre zamestnanosť spolupracovali s 292 osobami z cieľovej skupiny. |

- Monitorovanie a hodnotenie

Účelom monitorovania a hodnotenia je sledovanie napĺňania reforiem, iniciatív a akcií na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných. Monitorovanie sa skladá z troch pilierov. Prvým pilierom je ročná správa, ktorá vyhodnotí akcie, ktoré boli realizované počas kalendárneho roka. Druhým pilierom je priebežné hodnotenie, ktoré poskytne hlbší pohľad na stav APDN 2030. Toto hodnotenie bude uskutočnené v roku 2025 a bude doplnené finálnym hodnotením v roku 2030. Tretím pilierom sú účelové hodnotenia jednotlivých aktivít. Monitorovacie a hodnotiace dokumenty bude Sekcia práce MPSVR SR predkladať na posúdenie a schválenie Pracovnej skupine pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.  V Pracovnej skupine sú zastúpené subjekty tretieho sektora, mimovládne organizácie a ďalší partneri.

- Všeobecný dopad

Realizovaním aktivít prvého APDN do roku 2020 sa podarilo zabezpečiť celkové zlepšenie postavenia DN UoZ na trhu práce v SR.  V priebehu posledných piatich rokov došlo v SR k výraznému zníženie počtu DN UoZ, a to až o 54 %, ako aj zníženie ich podielu na celkovom počte UoZ o 16,67 p.b.

APDN 2030 nadviaže na plnenie aktivít z prvého APDN. Obdobne ako pri prvom APDN sú aktivity navrhnuté ako komplexný, integrovaný balík cielených opatrení, ktorý dopĺňa iné podporné opatrenia, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre DN s prihliadnutím na riešenie dôsledkov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Pokračovanie v zlepšení postavenia DN UoZ na trhu práce s výhľadom do roku 2030 sa zabezpečí prostredníctvom priebežnej aktualizácie aktivít uplatnených v APDN 2030. Táto bude zabezpečovaná najmä prostredníctvom Pracovnej skupiny, ktorá sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na vytváranie podmienok úzkej spolupráce so zainteresovanými stranami v oblasti navrhovania, implementácie, monitorovania a preskúmania aktívnych politík trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.

APDN 2030 bude financovaný najmä z prostriedkov ESF, a to projekty/programy prijaté do roku 2020  s ukončením implementácie najneskôr v priebehu roka 2023 v rámci financovania z PO ĽZ na roky 2014 – 2020. Ďalšie aktivity sa budú realizovať na  základe dokumentov vypracovaných SR a schválených EK, v rámci  nového programového obdobia na roky 2021 – 2027.

Poznámka:

- APDN 2030 sa nevzťahuje na tých mladých DN, na ktorých sa vzťahuje Záruka pre mladých ľudí.

- Pri vyhotovení materiálu sme používali prevažne generické maskulínum, ktoré má funkciu rodovo neutralizovať. Môžu sa ním pomenúvať osoby súhrnne, všeobecne, bez rozdielu pohlavia, má teda zástupnú funkciu substituovať ženské a mužské pohlavie. Máme však na mysli rovnako uchádzačky o zamestnanie, ako aj uchádzačov o zamestnanie, záujemkyne o zamestnanie, ako aj záujemcov o zamestnanie, zamestnankyne, ako aj zamestnancov a pod.

Sumy pri aktivitách financovaných z ESF+, resp. ESF sú uvádzané ako COV, t. j. zdroje EÚ + národné zdroje (ŠR, vlastné zdroje prijímateľa).