Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

VÝROČNÁ SPRÁVA O PLNENÍ

AKČNÉHO PLÁNU NA ĎALŠIE POSILNENIE INTEGRÁCIE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH NA TRH PRÁCE V SR S VÝHĽADOM DO ROKU 2030

ZA ROK 2024

Bratislava 2025

Úvod

Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 (APDN 2030) prestavuje jeden z kľúčových strategických rámcov pre oblasť aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti v rámci programového obdobia na roky 2021 – 2027. Bol pripravený v čase, keď situáciu na trhu práce v SR výrazne ovplyvnila pandémia spôsobená ochorením COVID-19, pričom SR patrila k tým krajinám, ktoré zasiahla pandémia v „druhej vlne“ najviac na svete a dopady pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnili spoločnosť a hospodárstvo, ako aj trh práce.

Pracovná skupina pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky  (ďalej len „pracovná skupina“) schválila APDN 2030 na svojom              2. rokovaní dňa 30.06.2021. Prvá aktualizácia APDN 2030 bola prerokovaná a schválená pracovnou skupinou na 4. rokovaní dňa 27.10.2022, druhá aktualizácia APDN 2030 bola prerokovaná a schválená na 6. rokovaní pracovnej skupiny dňa 19.06.2024.

Výročná správa o plnení APDN 2030 za rok 2024  obsahuje popis vývoja situácie na trhu práce po prijatí APDN 2030, sumárny prehľad  týkajúci sa vyhodnotenia plnenia opatrení APDN 2030 za rok 2024 vrátane aktualizácie APDN 2030. Podrobný odpočet plnenia každého z časovo aktuálnych opatrení APDN 2030 za rok 2024 a  rozšírenie APDN 2030 v rámci aktualizácie v roku 2025 o nové  opatrenia, tvoria obsah prvej a druhej časti tejto výročnej správy.

Vývoj situácie na trhu práce po prijatí APDN 2030

Podmienky na trhu práce v Slovenskej republike boli aj v roku 2021 t. j. v roku, v ktorom bol schválený APDN 2030, poznačené pandémiou, avšak situácia na trhu práce sa začala postupne stabilizovať. Pozitívne v tomto smere pôsobili  aj cieľovo orientované  aktívne opatrenia na trhu práce. Po skončení pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa situácia na trhu práce postupne zlepšovala v roku 2022 a pokles nezamestnanosti, vrátane dlhodobej nezamestnanosti, pokračoval aj v roku 2023, čo ukazuje aj medziročné porovnanie. V decembri 2022 dosiahla  miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) 5,9 % a oproti decembru 2023 sa znížila o 0,82 p.b.  na 5,08 %. V období dvoch rokov (od konca roku 2021 až do konca roku 2023) MEN poklesla o 1,71 p.b., a to zo 6,76 % na 5,08 % a počet evidovaných UoZ sa znížil zo 178 143 ku koncu decembra 2022 na 169 933 osôb ku koncu decembra 2023. Celkovo počet evidovaných UoZ  za obdobie dvoch rokov (2021 až 2023) poklesol o 30 292, čo predstavuje pokles o 15,13 %.

Kým v decembri 2022 bolo v evidencii úradov PSVR z celkového počtu nezamestnaných (178 143 UoZ) 75 023 DN   a ich podiel na celkovom počte evidovaných UoZ predstavoval 42,11 %, ku koncu decembra 2023 došlo nielen k zníženiu celkového počtu nezamestnaných na 169 933 UoZ, ale aj k zníženiu počtu DN na 69 953 osôb, pričom ich podiel na celkovom počte evidovaných UoZ predstavoval 42,11 %. V medziročnom porovnaní ide nielen o zníženie počtu DN o 5 070 (t.j. o 6,76 %), ale aj k zníženiu podielu DN na celkovom počte UoZ o 0,95 p.b.

Pozitívny vývoj v nezamestnanosti v Slovenskej republike opäť pokračoval aj  roku 2024. Podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny MEN dosiahla v decembri 2024 úroveň 4,96 %  a oproti decembru 2023 sa znížila o 0,12 p.b. Počet evidovaných UoZ v medziročnom porovnaní poklesol o 5 727 UoZ, (z 169 933 na 164 206), čo predstavovalo pokles o 3,37 %. V medziročnom porovnaní rokov 2023 a 2024 poklesol počet DN UoZ o 6 633 DN UoZ, a to zo 69 953 ku koncu decembra 2023 na 64 320 ku koncu decembra 2024, čo predstavuje pokles o 3,4 %. Podiel DN UoZ na celkovom počte UoZ ku koncu decembru 2024 dosiahol 39,19 %, čo je medziročný pokles o 2,92 p.b..

Podľa štatistických údajov EUROSTAT-u miera dlhodobej nezamestnanosti v SR v roku 2024 dosiahla úroveň 3,5 %, pričom v období rokov 2022 až 2024  došlo k jej výraznému poklesu, a to o 0,6 p. b. t. j. zo 4,1 % v roku 2022  na úroveň 3,5 % v roku 2024.

Vyhodnotenie plnenia opatrení APDN 2030 za rok 2024 – sumárny prehľad

Predmetom vyhodnotenia plnenia opatrení APDN 2030 za rok 2024 nie sú opatrenia, ktoré boli vyhodnotené v rámci Odpočtu plnenia časovo aktuálnych opatrení APDN 2030 za kalendárny rok 2023 ako splnené. Išlo o opatrenia v časti A Plánované reformy (legislatíva): A.1., A.2., A.3. a v časti B Plánované iniciatívy/akcie:  B.1., B.4.1., B.5.1., B.6.1., B.8.1., B.8.2., B.8.3., B.12.

Obsahom vyhodnotenia sú všetky časovo aktuálne opatrenia APDN 2030 so stavom ich plnenia k 31.12.2024. Nižšie je uvádzaný ich súvislý prehľad vrátane tých opatrení, ktoré boli doplnené do APDN 2030 v roku 2024 pri jeho druhej aktualizácii (máj 2024) a súviseli so začiatkom realizácie projektov a programov vypracovaných a realizovaných v rámci Programu Slovensko na roky 2021 – 2027.

Opatrenia APDN 2030 sa v roku 2024 plnili. Predmetnom vyhodnotenia plnenia opatrení APDN 2030 sú opatrenia z časti

- A  Plánované reformy (legislatíva): A.4., A.5.;

- B  Plánované iniciatívy/akcie:   B.2., B.3.1., B.3.2., B.4.2., B.5.2., B.6.2., B.7., B.8.4., B.8.5., B.8.6., B.9., B.10., B.11.

Aktualizácia APDN 2030

V poradí tretia aktualizácia  APDN 2030 v roku 2005 sa týka:

- v bode 1 Odpočet plnenia opatrení APDN 2030 za rok 2024

- rozšírenia opatrenia B.9 o opatrenia B.9.2. - Výzva pre DOP „2N - Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce do. Vzhľadom na priebeh jeho realizácie v roku 2024 bol do vyhodnotenia doplnený aj jeho odpočet.

- v bode 2 Novo zaradené opatrenia do APDN 2030 v roku 2025

- doplnenia nového opatrenia B.3.3. NP „Bilancia kompetencií“

- doplnenia samostatnej časti „Aktualizácia rozšírením plánu iniciatív (implementačnej časti)  o Akcie/Aktivity doteraz vykonávané nad rámec APDN“ do časti B PLÁNOVANÉ INICIATÍVY/AKCIE  vrátane zradenia nového opatrenia  B.13.1. - NP  „Terénna sociálna práca a komunitné centrá a jeho aktivity spojené s uplatnením na trhu práce“. Projekt  nadväzuje na NP  Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (BOKKÚ).

- Odpočet plnenia opatrení APDN 2030 za rok 2024

- PLÁNOVANÉ REFORMY (LEGISLATÍVA)

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA A.4.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030 (Aktualizované znenie, máj 2024)

Znenie opatrenia: A.4. Príprava novely zákona o sociálnych službách Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Legislatívne upraviť problematické aspekty právnej úpravy súvisiace s otázkou systémového zaradenia KC medzi SS krízovej intervencie (návrhy z pohľadu NP BOKKÚ)

Gestor opatrenia: MPSVR SR

Spolugestor opatrenia: Navrhovateľ odd. metodiky IA MPSVR SR (od 1.1.2024 Projektová kancelária MPSVR SR)

Harmonogram implementácie: V súlade zo zaradením do PLÚV (Plán legislatívnych úloh vlády)

Zdroj financovania: NA

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Publikačná činnosť: V októbri v roku 2022 bol v rámci NP Podpora kvality sociálneho dialógu vyhotovený materiál s názvom Model udržateľnosti sociálnych služieb krízovej intervencie po ukončení podpory z prostriedkov EÚ v kontexte spolupráce so samosprávou, ktorý slúži odboru sociálnych služieb MPSVR SR v otázke riešenia problematiky systémového zaradenia KC medzi SS krízovej intervencie ako podklad pri tvorbe Koncepcie reformy financovania sociálnych služieb. Predmetná koncepcia má za cieľ riešiť aj návrh komplexnej reformy sociálnych služieb krízovej intervencie a súvisiace legislatívne zmeny v danej oblasti. https://www.researchgate.net/publication/368666718_Model_udrzatelnosti_socialnych_sluzieb_krizovej_intervencie Legislatíva: V rámci prípravy Koncepcie reformy financovania sociálnych služieb pripravila pracovná podskupina ku sociálnych službám rozsiahlejší návrh rámca následných zmien v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorý je predstavený v Prílohe 2 Koncepcie. Pripravený pracovný materiál k návrhu následných zmien v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie je vhodným vstupným materiálom k príprave legislatívy upravujúcej sociálne služby krízovej intervencie a to aj komunitných centier. Zdroj údajov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA A.5.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030 (Aktualizované znenie, máj 2024)

Znenie opatrenia: A.5. Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Opatrenie ku koordinovanému prístupu a hodnoteniu základných zručností v SR definovať nižšie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR); definícia nižších úrovní SKKR (úroveň 0 a úroveň -1) pomôže pri zostavení vzdelávacích programov pre nízko-kvalifikované osoby. Ide o návrh legislatívnej povahy, ktorý bude akceptovaný v novom zákone o celoživotnom vzdelávaní.

Gestor opatrenia: MŠVVM SR

Spolugestor opatrenia: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Harmonogram implementácie: výzvy pre národné projekty uzavreté

Zdroj financovania: EŠIF

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: MŠVVaŠ SR spustilo implementáciu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva nasledovnými výzvami: Výzva pre národný projekt s názvom „Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP)“. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 13 247 803 eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Dátum vyhlásenia: 2. 11. 2023 Viac informácií: https://siov.sk/projekty/aktualne-projekts/narodny-projekt-centra-excelentnosti-opv/ Výzvu pre národný projekt s názvom „Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.“ Jej cieľom je zmena prístupu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania a vytvorenie potrebných nástrojov – napr. zavedenie sebahodnotenia v školách či prípravy akčných plánov, ktoré stavajú na vlastných zisteniach a smerujú k zlepšovaniu sa. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a zamestnanci štátnej správy a samosprávy na celom území Slovenska. V oblasti vzdelávania dospelých, projekt zavedie kritériá pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie podporované z verejných zdrojov, aby bola garantovaná jeho kvalita na očakávanej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ alokovaných pre národný projekt je vo výške 5 919 899 eur. Dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023 Viac informácií: https://siov.sk/projekt/aktualne-projekty/narodny-projekt-uavedenie-manaersta-kvality-v-opv-a-vd/ Zdroj údajov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Odpočet plnenia: sociálny partner Trenčiansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola Pruské sa uchádzala o získanie autorizácie inštitúcie v národnom projekte, ktorý vypísal Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt má významnú úlohu v celoživotnom vzdelávaní, nakoľko umožňuje uchádzačovi získať osvedčenie v príslušnej kvalifikácii aj mimo systému formálneho školského vzdelávania. Spracovaný je jednoduchý manuál, na základe ktorého si jednotlivci môžu dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania, napr. v rôznych kurzoch, a informálneho učenia sa, čo je neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na získanie kvalifikácie nie je nutné opätovne študovať na škole. Uchádzač o získanie kvalifikácie po prihlásení sa na overenie predloží a preukáže svoje doteraz nadobudnuté schopnosti počas svojho života, a to či už praxou alebo samoštúdiom v rámci danej kvalifikácie. Následne po úspešnom absolvovaní skúšky získa osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Tento dokument je rovnocenný s tým, ktorý je výstupom riadneho školského vzdelávania a je akceptovaný na trhu práce. Overená kvalifikácia tak pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí ich uplatnenie sa na trhu práce. SOŠ Pruské boli udelené dve akreditácie — a to v sektore národného hospodárstva: Poľnohospodárstvo a Potravinárstvo. - Trenčiansky samosprávny kraj si určil vo svojom strategickom dokumente Špecifický cieľ 8.1: Zvýšenie počtu škôl poskytujúcich celoživotné vzdelávanie prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení: - Návrat celoživotného vzdelávania (ďalej CŽV) na stredné školy vytvorením vysoko konkurenčnej ponuky vzdelávania. Podpora dostupnosti CŽV, jeho kvality a efektívnosti v spolupráci so zamestnávateľmi a ÚPSVaR. - Vybudovanie Hornonitrianskeho centra celoživotného vzdelávania. - Zabezpečovať rekvalifikačné kurzy podľa požiadaviek zamestnávateľov v regióne v spolupráci s ÚPSVAR Prievidza. - Intenzívne zapájať centrum odborného vzdelávania a prípravy do systému celoživotného vzdelávania. - Vytvorenie funkčného systému kariérneho poradenstva vrátane zlepšenia spolupráce SŠ a ZŠ. Zdroj údajov: Trenčiansky samosprávny kraj

- PLÁNOVANÉ REFORMY (LEGISLATÍVA)

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.2.

Strategický dokument: Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.2. Pokračovať v individuálnom prístupe ku klientom. Poskytovanie individualizovaných služieb založených na segmentácii a profilácii UoZ a Dohôd o pracovnej integrácii na zvýšenie miery zamestnanosti a zamestnateľnosti DN UoZ na trhu práce. Projekt „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu (ZAZ)“. Modifikácia projektu ZAZ – pokračovanie cez interný projekt ÚPSVR (od 2024) (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Vykonanie segmentácie (aj so zohľadnením veku UoZ a dĺžky jeho vedenia v evidencii) a PROFILÁCIE na základe individuálneho posúdenia UoZ. Podľa výsledku profilácie budú jednotlivým UoZ odporúčané a poskytované adekvátne služby a prideľované aktivačné opatrenia. Okrem profilácie, kľúčovou aktivitou bude aj uzatváranie DOHOD O PRACOVNEJ INTEGRÁCII (najneskôr do 18 mesiacov evidencie DN) a pravidelné monitorovanie, príp. aktualizácia týchto dohôd tak, aby sa ňou podporoval účinný prechod DN UoZ do zamestnania. Individuálny prístup a postupné zaraďovanie DN UoZ uzatvorením (podpísaním) dohôd o pracovnej integrácii - od 2024

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia:

Harmonogram implementácie: 2021 -2030

Zdroj financovania: služby zabezpečované v rámci činností úradov PSVR bez dodatočnej potreby zdrojov

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Do projektu ZAZ bolo od začiatku jeho realizácie (1. 2. 2017) k 31. 12. 2023 zaradených 76 498 DN UoZ, čo predstavuje 56,85 % podiel z počtu všetkých DN UoZ na úradoch PSVR k začiatku realizácie projektu t. j. 1. 2. 2017/(134 555). Z uvedeného počtu boli mladí do 29 rokov v počte 9 147, čo je 11,96 % z počtu zaradených, od 29 do 50 rokov veku 42 747 t. j. 55,88 % z počtu zaradených a 24 604 DN nad 50 rokov veku, čo je 32,16 % z počtu zaradených DN UoZ do projektu. K 31. 12. 2023 sa na trhu práce podarilo umiestniť 14 743 DN, čo je 19,27 % z počtu zaradených DN UoZ do interného motivačného projektu ZAZ. Projekt ZAZ sa v roku 2024 modifikoval a s účinnosťou od 1.4.2024 sme pokračovali v realizácii uvedeného interného projektu. Pre DN UoZ úrady PSVR preferujú individuálny prístup a postupné zaraďovanie DN UoZ uzatvorením (podpísaním) dohôd o pracovnej integrácii. Za rok 2024 bolo celkom zaradených do projektu ZAZ 13033 DN UoZ, z toho mladých 1879, t.j. 14,42 %, do 50 rokov veku 7671, t.j. 58,86%, nad 50 rokov veku 3483, t.j. 26,72 % Celkovo bolo od začiatku realizácie projektu (od roku 2017) do projektu zaradených celkom 89531 DN. Individuálny prístup ku klientom aj prostredníctvom tohto projektu prispel k zníženiu celkového počtu DN zo 134 555 v roku 2017 na dnešných 64 320, čo predstavuje pokles počtu DN UoZ o 52,2%. V roku 2024 sme na otvorený trh práce celkom umiestnili 1761 DN, čo predstavuje z počtu zaradených do projektu v roku 2024 13,51%, z počtu vyradených k 31.12.2024 celkom 60,68%. Uvedenej skupine DN UoZ sme vydali celkom 3795 odporúčaní na voľné pracovné miesta. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.3.1.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.3. Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie so zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri identifikácii vhodných podporných nástrojov - NP „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu“ a odborné poradenské služby podľa § 43 zákona o službách zamestnanosti (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Zabezpečenie dostupnosti individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti, vrátane profesijného poradenstva pred začatím SZČO na zvýšenie šancí na zamestnanie

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia: úrady PSVR

Harmonogram implementácie:01/2024 – 12/2028

Zdroj financovania: ESF+, ŠR

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR boli pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) poskytované odborné poradenské služby (OPS) prostredníctvom projektových a neprojektových poradenských služieb, do ktorých boli zaraďovaní aj dlhodobo nezamestnaní UoZ. Neprojektové OPS sú poskytované pre UoZ v rámci § 43 zákona o službách zamestnanosti a sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa klienta, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu klienta. Poskytujú individualizovanú poradenskú podporu využívaním moderných metód kariérneho poradenstva, čím posilňujú motiváciu, ovplyvňujú postoje a rozvíjajú zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry. Spolu s poradenskými službami mohol UoZ získať aj príspevok na cestovné a stravné za každý deň svoje prezenčnej účasti na OPS s trvaním do 5 hodín denne. Výška tohto príspevku bola v roku 2024 v nadväznosti na zvýšenie cestovných náhrad opakovane zvyšovaná (z pôvodných 6,70 € na 6,90 €). V roku 2024 boli OPS v rámci § 43 poskytnuté pre celkovo 9 179 klientov, z toho bolo 7 758 (86,78 %) znevýhodnených UoZ v zmysle § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, z ktorých bolo 4 378 dlhodobo nezamestnaných (48,97 % zo všetkých klientov OPS). Projektové OPS boli poskytované prostredníctvom národného projektu (NP) Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu. Tento projekt je zameraný na zvýšenie šancí na zamestnanie pre znevýhodnených UoZ a mladých UoZ. Jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti, vrátane profesijného poradenstva pre UoZ. Spolu s poradenskými službami mohol UoZ získať aj príspevok na cestovné a stravné za každý deň svoje prezenčnej účasti na OPS vo výške 6,70 €. V roku 2024 boli v rámci tohto projektu poskytnuté OPS celkovo pre 12 650 UoZ, z toho bolo 11 851 (93,68 %) znevýhodnených UoZ v zmysle § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, z ktorých bolo 7 321 (57,87 %) dlhodobo nezamestnaných. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.3.2.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.3. Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie so zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri identifikácii vhodných podporných nástrojov - NP „Zručnosti pre trh práce“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Na základe posúdenia individuálnej možnosti predpokladaného uplatnenia sa na trhu práce podpora zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie za účelom nadobúdania alebo zmeny zručností nevyhnutne potrebných pre aktívnu účasť na trhu práce, resp. za účelom osvojenia si alebo rozvoja správnych zručností, po ktorých je dopyt na pracovných miestach na trhu práce.

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia: úrady PSVR

Harmonogram implementácie: 2021-2023, 2023-2029

Zdroj financovania: ESF, ESF+, ŠR

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR sa realizuje aj podpora vzdelávania uchádzačov o zamestnanie (UoZ), prostredníctvom rekvalifikácie v rámci implementácie národného projektu Zručnosti pre trh práce, do ktorej sa zapájajú aj dlhodobo nezamestnaní UoZ. Realizácia nového NP Zručnosti pre trh práce, ktorý je zameraný na podporu rekvalifikácie UoZ začala od 08.04.2024. Za rekvalifikáciu v rámci NP Zručnosti pre trh práce sa považuje odborná príprava UoZ alebo príprava UoZ zameraná na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych podnikateľských alebo jazykových vedomostí, zručností alebo schopností určených na zabezpečenie jeho adaptability a uplatnenia sa v zamestnaní alebo v pracovných činnostiach, ktoré má UoZ vykonávať po absolvovaní ním vybratého vzdelávacieho programu u ním vybratého poskytovateľa vzdelávacieho programu. Ak úrad UoZ schváli príspevok na podporu rekvalifikácie UoZ, uzatvorí s ním dohodu a následne UoZ nastúpi na rekvalifikáciu. Po skončení rekvalifikácie a splnení stanovených podmienok úrad poskytne príspevok na podporu rekvalifikácie UoZ vo výške 100 % oprávnených nákladov súvisiacich s rekvalifikáciou na úhradu kurzovného a paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou znevýhodneného UoZ na prezenčnej forme rekvalifikácie, a to vo výške 0,95 €/za 1 vyučovaciu hodinu, najviac vo výške 190 €. V roku 2024 bolo na rekvalifikáciu zaradených 5 904 UoZ. Z celkového počtu zaradených UoZ bolo 63,72% (3 762) znevýhodnených UoZ v zmysle § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, z ktorých bolo 1 203 dlhodobo nezamestnaných (20,38 % zo všetkých zaradených UoZ). Najpočetnejšiu skupinu tvorili kurzy zamerané na výpočtovú techniku, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 983 UoZ (16,65%) a opatrovateľské kurzy, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 777 UoZ (13,16%). Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.4.2.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.4. Podpora pri umiestňovaní DN UoZ s minimom pracovných skúseností, u zamestnávateľa, príprava na pracovisku a podpora po nástupe do zamestnania pod vedením mentora s možnosťou vytvorenia trvalého pracovného pomeru. - NP „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ Aktivita 1 - Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste a Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET. (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Podaktivita 3 – Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok) Podpora začlenenia ZUoZ, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na trh práce s cieľom zvýšenia motivácie k stabilnému zamestnaniu a postupnému útlmu aktivačnej činnosti.

Gestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Spolugestor opatrenia: úrady PSVR

Harmonogram implementácie: 04/2024 – 12/2029

Zdroj financovania: ESF+ a ŠR

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Cieľom aktivity je podpora začlenenia oprávnených žiadateľov (zamestnancov), ktorí boli členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, na trh práce. Účelom príspevku je zvýšenie motivácie k stabilnému zamestnaniu a postupnému útlmu aktivačnej činnosti. Cieľom je taktiež zlepšenie postavenia oprávnených žiadateľov (zamestnancov) na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom motivácie k zvýšenej aktivite pri riešení ich nezamestnanosti. Oprávneným žiadateľom a cieľovou skupinou je ZUoZ alebo MUoZ – NEET, ktorý bol vedeným v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac, bol členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, nepoberá osobitný príspevok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) a pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Výška finančného príspevku pre zamestnanca počas doby trvania pracovného pomeru počas minimálne 1 a maximálne počas 12 mesiacov je najviac vo výške 150,00 Eur mesačne prvých 6 mesiacov (1. až 6. mesiac od vzniku prvého nároku pre zamestnanca) a vo výške 75,00 Eur mesačne ďalších 6 mesiacov (7. až 12. mesiac od vzniku prvého nároku pre zamestnanca). V rámci poskytovania motivačného príspevku bolo v roku 2024 prijatých 1 717 žiadostí o poskytnutie motivačného príspevku, z toho bolo schválených 1 277 žiadostí. Uzatvorených bolo 1 259 dohôd v celkovej výške 1 686 750 €. V roku 2024 bol počet zaradených klientov 1 259, z ktorých bolo 644 mužov (51,15 %) a 615 žien (48,84 %). V tom podľa veku tvorili najväčšiu skupinu klienti vo veku 30 až 49 rokov – 625 UoZ (49,64 %). Z hľadiska vekovej štruktúry, najväčšiu skupinu tvorili UoZ vo veku do 25-29 rokov – 208 UoZ, čo je 61,17 % zo všetkých zaradených UoZ. Počet znevýhodnených UoZ v roku 2024 bolo 1 245 z toho 669 znevýhodnených UoZ podľa § 8 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, čo predstavuje 53,13 %. Výška čerpanej sumy predstavovala sumu vo výške 587 417 €. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.5.2.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.5. Podpora vytvárania a následného udržania pracovných miest pre DN UoZ u vybraných zamestnávateľov 2. NP „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ Realizuje sa v spolupráci medzi MPSVR SR, MK SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Podpora zamestnávania ZUoZ vrátane DN, UoZ prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov na vytvorenie, resp. udržanie pracovného miesta subjektom zapojeným do obnovy kultúrnych pamiatok.

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia: úrady PSVR, ÚSVRK

Harmonogram implementácie: 04/2024 – 12/2025

Zdroj financovania: ESF+ ŠR

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike je realizovaný od 04/2024 – 12/2025. V rámci plnenia aktivity sa poskytuje finančný príspevok na vytvorenie, resp. udržanie pracovného miesta subjektom, zapojeným do obnovy kultúrnych pamiatok. Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijal do pracovného pomeru UoZ, znevýhodneného UoZ. V rámci NP bolo v roku 2024 prijatých 32 žiadostí, z ktorých bolo od oprávnených žiadateľov schválených žiadostí 31, na 449 pracovných miest. Dohodnutá výška finančného príspevku bola schválená vo výške 11 420 569,80 €. Z celkového počtu 550 zaradených klientov, bolo podporených spolu 480 (87%). Celková čerpaná suma v referenčnom období bola 5 130 673,33 €. Z celkového počtu zaradených klientov bolo 510 (93%) mužov a 40 (7%) žien. Z hľadiska znevýhodnenia najväčšiu skupinu tvorili ZUoZ podľa § 8, písm. d) v počte 297 UoZ (41%), podľa §8, písm. e) v počte 206 UoZ (28%) a tretiu skupinu tvorili ZUoZ podľa §8, písm. b) v počte 136 UoZ (19%). Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Odpočet plnenia: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK ) USVRK je partnerom národného projektu „Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike“ (ďalej aj ako „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu Slovensko 2021- 2027. Jeho úlohou vo vzťahu k MRK je najmä monitorovať počet osôb z MRK, ktoré sú zapojené do projektu a dopad na zvyšovanie ich uplatniteľnosti na trhu práce. ÚSVRK ďalej sleduje plnenie merateľných ukazovateľov, metodicky usmerňuje zber dát a vyhodnocuje ich. Jednotliví pracovníci, ktorí vykonávajú opravu pamiatok sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou obcou alebo občianskym združením. Do projektu je zapojených 31 užívateľov (obce, občianske združenia), pričom ku koncu roka 2024 bolo na projekte zamestnaných 511 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, čím je už teraz splnený merateľný ukazovateľ projektu - zamestnať 460 týchto osôb. V mesiacoch november a december 2024 prebehla prvá fáza zberu dát - počtu zamestnaných MRK na projekte. Z výsledkov vyplýva, že priemerná zamestnanosť MRK na projekte dosahuje 64 %. Zdroj údajov: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.6.2.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.6. Podpora samozamestnania DN UoZ 2. Národný projekt „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ Aktivita 2 - Poskytovanie finančných príspevkov znevýhodneným UoZ na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Podpora pre ZUoZ vrátane DN, ktorí majú záujem o podnikanie. Záujemca bude mať povinnosť absolvovať profesijné poradenstvo pre UoZ zamerané na vypracovanie podnikateľského zámeru, zabezpečenie potrebnej dokumentácie a pod. Povinnou súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania SZČ je aj vypracovanie podnikateľského zámeru.

Gestor opatrenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Spolugestor opatrenia: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 04/2024 – 12/2029

Zdroj financovania: ESF+ a ŠR; 110 373 000 €

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít nadväzujúcich na APDN bol žiadateľom, ktorými môžu byť mladí uchádzači o zamestnanie v situácií NEET vo veku 30 rokov – 1 deň (ďalej len „UoZ“ a „MUoZ – NEET“) a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“) vedení v evidencii UoZ úradu, spĺňajúci znevýhodnenie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, poskytovaný príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“), ktorého účelom je podpora budúcich podnikateľov v začiatkoch ich podnikania. Cieľom aktivity 2 „Podpora SZČO“ je zvýšenie zamestnanosti ZUoZ a MUoZ - NEET podporou vytvárania udržateľných pracovných miest na SZČ formou samozamestnania pre UoZ. Finančný príspevok sa zameriaval na podporu vytvorenia udržateľných pracovných miest na SZČ formou samozamestnania a poskytoval sa žiadateľom po slnení všetkých podmienok oprávnenosti jeho poskytnutia, ktorí vytvorili pracovné miesto na SZČ v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c), d) zákona o službách zamestnanosti (v roku 2024 sa príspevok poskytoval vo výške 7 534,00 Eur na 1 UoZ). Za vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania sa považuje začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ a jej nepretržité prevádzkovanie alebo vykonávanie najmenej dva roky príjemcom príspevku. V roku 2024 bolo v rámci aktivity 2 prijatých 2 603 žiadostí UoZ o finančný príspevok na podporu SZČ za účelom vytvorenia pracovných miest na SZČ prostredníctvom samozamestnania, z toho bol počet dohodnutých miest 2 144 (82,36 %) v celkovej dohodnutej výške 16 145 362 Eur. Do aktivity 2 bolo v roku 2024 zaradených 1 885 osôb s čerpanou sumou finančných príspevkov vo výške 14 096 114 Eur, z čoho bolo 967 (51,29 %) žien a 918 (48,70 %) mužov. Z uvedeného počtu bol počet ZUoZ 1 750, z toho v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti (dlhodobo nezamestnané osoby) bolo 1 180 UoZ (67,42 %). Zdroj údajov : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.7.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.7 Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ), vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste NP Finančné stimuly pre zamestnanosť, Aktivita 1 -Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste a Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET. (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2024) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Podaktivita 1 - Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom (Mentorované zapracovanie)

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Harmonogram implementácie: 04/2024 – 12/2029

Zdroj financovania: ESF+ a ŠR

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V rámci aktivít na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR boli realizované projekty na vytváranie udržateľných pracovných miest, do ktorých boli zaraďovaní aj dlhodobo nezamestnaní UoZ. Realizácia nového NP „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, Aktivity 1, Podaktivity 1 „Mentorované zapracovanie“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, ktorý je zameraný na podporu vytváranie udržateľných pracovných miest aj pre dlhodobo nezamestnaných UoZ, sa začala od 08/2024. V mentorovaného zapracovania sa poskytuje finančný príspevok na mentorované zapracovanie zamestnávateľovi pri zabezpečovaní mentorovaného zapracovania prijatého zamestnanca, čím sa uľahčí jeho adaptácia, podporí nadobúdanie dôvery, pracovných návykov, ako aj osvojenie si pracovných postupov. Podpora sa poskytuje len v nadväznosti na udržateľné a odolné pracovné miesto, a to formou finančných príspevkov pre tých zamestnávateľov, ktorí vytvoria časovo neobmedzované pracovné príležitosti pre osoby, ktoré majú dlhodobo problém nájsť uplatnenie na trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní, OZP, starší a mladí UoZ, NEET a rodičia malých detí). Mentora určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. Cieľovou skupinou aktivity 1 podaktivity 1 je znevýhodnený UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. b) až i) zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac a mladý UoZ v situácií NEET (DNO, OZP), ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné, ostatní znevýhodnení UoZ – podľa § 8 ods. 1 písm. e), f), g) a i) zákona o službách zamestnanosti a ostatní mladí UoZ, ak majú stredné odborné vzdelanie a vyššie a žiadne iné znevýhodnenie, vedení v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac. Výška finančného príspevku sa vypočíta ako % z celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) novoprijatého zamestnanca v závislosti od cieľovej skupiny a od dĺžky poberania finančného príspevku. Doba poskytovania finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta závisí od vybranej cieľovej skupiny. Výška finančného príspevku pre mentora je vo výške najviac 15 % priemernej CCP v hospodárstve SR za I. - III. štvrťrok, t. j. pre rok 2024* v sume najviac 282,54 € mesačne (bez ohľadu na počet mentorovaných zamestnancov). Doba poskytovania finančného príspevku na mentora závisí od vybranej cieľovej skupiny. Po dobe podporovania je zamestnávateľ povinný podporené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý finančný príspevok, udržať. Doba udržania podporeného pracovného miesta závisí od podporenej cieľovej skupiny. Počas povinnej doby udržateľnosti sa finančný príspevok žiadateľovi neposkytuje. V roku 2024 bolo prijatých 628 žiadostí zamestnávateľov, ktorí na tento účel vytvorili nové PM, z toho bolo schválených 582 žiadostí na 617 PM, v celkovej dohodnutej výške 3 070 101 €, z nich bolo vytvorených 488 PM, na ktorých bolo zaradených 479 UoZ, s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 161 772 €. V roku 2024 bolo v rámci mentorovaného zapracovania zaradených 479 UoZ z čoho bolo 290 (60,54 %) žien a 189 (39,46 %) mužov. Z uvedeného počtu zaradených UoZ, znevýhodnenie v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti (dlhodobo nezamestnané osoby) splnilo 215 UoZ (44,88 %). Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.8.4.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.8. Rozvíjanie sociálnych podnikov a Iniciatív na podporu sociálneho podnikania v rámci sociálnej ekonomiky (samostatné iniciatívy): 4. Poskytovanie finančných príspevkov registrovaným integračným sociálnym podnikom za účelom podpory ohrozených a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní pracovných návykov Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Prostredníctvom NP budú podporované subjekty sociálnej ekonomiky. Finančný príspevok bude poskytovaný pri zamestnávaní znevýhodnených osôb (najmä DN), ktoré nadobudnú základné zručnosti a pracovné návyky potrebné pre uplatnenie sa na otvorenom trhu práce.

Gestor opatrenia: MPSVR SR/ OKSE

Spolugestor opatrenia: Ústredie PSVR

Harmonogram implementácie: 2023 - 2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: priebežne sa plní

Odpočet plnenia: Výzva „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“ bola vyhlásená 05.03.2024. Kód výzvy: PSK-MPSVR-011-2024-NP-ESF+ Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce Priorita: Hlavným cieľom a prínosom projektu je zlepšenie pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb a ich následné umiestnenie na pracovnom trhu. Integračné podniky svojou činnosťou vytvárajú určitý medzitrh práce, v rámci ktorého môžu zamestnanci získavať pracovné návyky, ktoré im uľahčujú následné hľadanie trvalého zamestnania na otvorenom trhu práce. Svojou intervenciou projekt podporí rast zamestnanosti, najmä znevýhodnených a zraniteľných osôb a tiež regionálny rozvoj. V rámci oprávneného typu akcie sú oprávnené nasledovné aktivity v súlade so schváleným zámerom: - Poskytovanie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku v zmysle § 19a zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch - Poskytovanie vyrovnávacieho príspevku integračnému podniku v zmysle § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Umiestňovací príspevok (§ 19a zákona o sociálnej ekonomike) Príspevok sa v r. 2024 poskytoval z národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom. Jeho účelom je zvýšiť podporu a motiváciu integračných podnikov poskytovať vhodnú podporu a pomoc znevýhodneným osobám počas ich zamestnania v integračnom podniku tak, aby si najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku našli zamestnanie na otvorenom trhu práce bez použitia iných podporných finančných mechanizmov. Umiestňovací príspevok poskytuje úrad integračnému podniku, ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou v zmysle § 2 ods. 5 zákona o sociálnej ekonomike a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, ani chránenou dielňou. Ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, integračný podnik je povinný preukázať dohodnutý rozsah týždenného pracovného času. Na tento príspevok je právny nárok po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok. V roku 2024 bolo v rámci národného projektu zaradených na otvorený trh práce celkom 18 zamestnancov IP a celková čerpaná suma finančných prostriedkov za rok 2024 predstavovala 19 223,70 €. Vyrovnávací príspevok (§ 19b zákona o sociálnej ekonomike) Aj tento príspevok sa poskytuje z národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“. Zamestnávateľovi, ktorý má priznané postavenie registrovaného sociálneho podniku, môže byť v rámci tohto projektu poskytovaná podpora podľa § 19b zákona o sociálnej ekonomike. Vyrovnávací príspevok poskytuje úrad integračnému podniku na základe uzatvorenej písomnej dohody na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb v zmysle zákona o sociálnej ekonomike, na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave a náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám (mentorovanie). Na tento príspevok je právny nárok po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok. V období roka 2024 bolo zaradených v rámci národného projektu celkom 5 998 znevýhodnených a zraniteľných osôb a čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo výšku 39 798 055,04 €. Zdroj údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.8.5.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.8. Rozvíjanie sociálnych podnikov a Iniciatív na podporu sociálneho podnikania v rámci sociálnej ekonomiky (samostatné iniciatívy): 5. Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich vzniku; Kľúčový popis reformy/iniciatívy: V nadväznosti na zrealizovaný projekt „Inštitút sociálnej ekonomiky“ bude na celoštátnej a na regionálnych úrovniach prostredníctvom NP a DOP podporená poradenská činnosť verejných aj neverejných poskytovateľov pri zriaďovaní nových, ako aj pri ďalšom rozvoji už fungujúcich subjektov sociálnej ekonomiky, riešení legislatívnych otázok, možnostiach financovania a pod.

Gestor opatrenia: MPSVR SR / OPISE

Spolugestor opatrenia:

Harmonogram implementácie: 2023 - 2029

Zdroj financovania: NP ISE II – zdroj EÚ

Stav plnenia: priebežne sa plní

Odpočet plnenia: Názov projektu: Inštitút sociálnej ekonomiky II Kód projektu: NFP401401DWQ1 Výzva - kód Výzvy: PSK-MPSVR-012-2023-NP-ESF+ Hlavná aktivita projektu: Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich vzniku. Po skončení národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky sa od 1.1.2024 prostredníctvom nového národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky II na regionálnej úrovni kontinuálne zabezpečuje poskytovanie odborných, informačných a konzultačných činností na podporu sociálneho podnikania v kontexte zákona prostredníctvom siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky a centra znalostí. Aktivity národného projektu „Inštitút sociálnej ekonomiky II“ prispievajú k osvete a zvýšeniu povedomia o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a podporujú vznik a fungovanie spoločensky prospešných a udržateľných sociálnych podnikov. Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom plánovaných aktivít prispieť k ďalšiemu rozvoju ekosystému sociálnej ekonomiky na Slovensku s dôrazom na sociálne podnikanie. Počas roka 2024 realizovalo svoju činnosť 7 regionálnych centier (RCSE) vo všetkých krajských mestách, zrealizovaných bolo v roku 2024 viac ako 2650 stretnutí. Regionálne centrá poskytujú konzultácie subjektom nie len k získaniu štatútu RSP, do činnosti RCSE patrí aj zber údajov metodicko-štatistického zisťovania, sieťovanie s regionálnymi partnermi a propagácia konceptu sociálneho podnikania. Na konzultáciách a stretnutiach sa zúčastnilo od roku 2018 približne 5 500 subjektov. Medzi týmito subjektmi predstavovali obce najpočetnejšiu skupinu zo všetkých zúčastnených subjektov. Ostatné skupiny zastúpené na týchto stretnutiach zahŕňali obchodné spoločnosti, chránené dielne a chránené pracoviská, občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby. RCSE udržiavali pravidelný kontakt a poskytovali podporu aj po registrácii v kontexte dodržiavania povinností RSP vyplývajúcich zo zákona č. 112/2018 Z. z.. RCSE zbierali údaje o sociálnych podnikoch a podnety pre zákonné úpravy s cieľom zlepšovania legislatívneho prostredia pre fungovanie sociálnych podnikov. Zdroj údajov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.8.6.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.8. Rozvíjanie sociálnych podnikov a Iniciatív na podporu sociálneho podnikania v rámci sociálnej ekonomiky (samostatné iniciatívy): 6. Investičná pomoc a kompenzačná pomoc registrovaným sociálnym podnikom Kľúčový popis reformy/iniciatívy: V nadväznosti na zrealizovaný projekt „Investičná pomoc sociálnym podnikom – nenávratná zložka“ bude na celoštátnej úrovni realizovaná investičná pomoc a kompenzačná pomoc v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z.

Gestor opatrenia: MPSVR SR/SIH

Spolugestor opatrenia:

Harmonogram implementácie: 2023 - 2029

Zdroj financovania: ŠR

Stav plnenia: priebežne sa plní

Odpočet plnenia: Investičná pomoc: Predpokladaný termín spustenia investičnej pomoci je jún 2025. Finančný nástroj na podporu sociálnych podnikov bude štruktúrovaný ako Portfóliový úver so zdieľaným rizikom (PRSL - Portfolio Risk Sharing Loan) (ďalej aj „FN“). Finančný nástroj bude implementovaný prostredníctvom finančných sprostredkovateľov/bánk pôsobiacich v Slovenskej republike (ďalej aj „FS“). Z finančného nástroja budú bankám zo strany Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej aj „SIH“)/National Development Fund III., s. r. o. (ďalej aj „NDF III.“) poskytované finančné zdroje, ktoré budú využité spolu so zdrojmi bánk na financovanie ich klientov. Miera spolufinancovania zo strany SIH bude predstavovať 50%. Portfóliový úver so zdieľaným rizikom bude zahŕňať aj nenávratnú zložku financovania (grantová zložka), ktorá bude vyplácaná klientom nad rámec úveru. Výška nenávratnej (grantovej zložky) nepresiahne výšku návratnej zložky (úver) a bude mať formu investičného grantu alebo technickej podpory v závislosti od komponentu finančného nástroja. Finančný nástroj bude rozdelený na komponenty A, B, C a D podľa financovania z opatrení Programu Slovensko. Celková alokácia: 43,668,000.00 EUR z toho: - Všetky kraje okrem Bratislavského kraja = 36,565,000.00 EUR - Bratislavský kraj= 1,500,000.00 EUR Okresy fondu spravodlivej transformácie = 5,603,000.00 EUR. Kompenzačná pomoc: V § 19 ods. 1 sa ustanovujú nové podmienky, za ktorých sa podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky kvalifikuje na kompenzačnú pomoc. Ide o situáciu, kedy podnik pri dosahovaní svojho pozitívneho sociálneho vplyvu nie je schopný dosiahnuť aspoň vyrovnané hospodárenie a to z dôvodov objektívnych, kedy pôsobí na trhu, ktorého špecifiká želateľný ekonomicky výsledok dosiahnuť neumožňujú. Je však v záujme komunity, prípadne spoločnosti ako celku, aby na danom trhu zotrval z dôvodu preukázateľného napĺňania verejného alebo komunitného záujmu, ktorého dosahovanie je týmto spôsobom efektívnejšie ako priama účasť štátu. Zároveň sa ustanovuje, že kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky aj na náhradu škody spôsobenej prírodnou katastrofou; prírodnou katastrofou sa rozumie zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, lavína, plošný požiar prírodného pôvodu alebo iná nepriaznivá prírodná udalosť za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis. A taktiež na náhradu škody spôsobenej dôsledkami vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa osobitného predpisu. V období 1.1.2024 – 31.12.2024 bolo v zmysle § 19b a §19a zákona č. 112/2018 Z. z. podporených (= bola podpísaná dohoda o poskytnutí príspevku): § 19a – 17 integračných podnikov §19b – 607 integračných podnikov Zdroj údajov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR SR

ODPOČET PLNENIA OPATRENIA B.9., B.10., B.11.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.9.1. Rozvoj partnerstva na podporu a individualizáciu služieb pre DN vykonávanú neštátnymi službami zamestnanosti (APZ), príp. aj neziskovými organizáciami B.9.2. Výzva pre DOP „2N - Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce“ (Aktualizácia APDN 2030 v roku 2025) B.10. Vytvorenie a nastavenie účelného a udržateľného systému spolupráce medzi inštitúciami verejných a neverejných služieb zamestnanosti a medzi službami zamestnanosti a sociálnymi službami B.11. Sociálne poradenstvo pre DN

Gestor opatrenia: MPSVR SR, IA MPSVR SR/Projektová kancelária MPSVR SR od 1.1.2024

Spolugestor opatrenia: Ústredie PSVR

Harmonogram implementácie: od 2022

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: opatrenie sa plní

Odpočet plnenia: V priebehu roka 2023 sa začal pripravovať návrh vecného konceptu zámeru projektu a uskutočnilo sa pracovné rokovanie so zástupcami neštátnych služieb zamestnanosti (APZ) za účelom nastavenia rámca projektu pre rozvoj podporovaného zamestnávania s cieľom zapojiť APZ do poskytovania služieb zamestnanosti pre tieto cieľové skupiny. V apríli 2024 sa uskutočnila verejná konzultácia zabezpečujúca participatívny prístup pri tvorbe výzvy DOP s názvom „Rozvoj podporovaného zamestnávania“. Na základe konzultácii, ako aj posudzovania možnosti zapojenia iných neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti, sa upustilo od vyhlásenia výzvy pre DOP cielenej iba na zapojenie APZ. Posilnenie kapacít neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti, ktorí prostredníctvom poskytovania individualizovaného a komplexného prístupu zabezpečia efektívnejšiu pomoc najviac znevýhodneným skupinám obyvateľstva pri hľadaní a udržaní si zamestnania na otvorenom trhu práce (t.j. mimo chránených dielní a chránených pracovísk a mimo sociálnych podnikov) sa rozšírilo tak, aby tento prístup mohol kombinovať služby APZ, ktoré sú určené pre uchádzačov o zamestnanie - dlhodobo nezamestnaných občanov a občanov so zdravotným postihnutím, ale tiež pre služby organizácií poskytujúcich služby zamestnanosti, ktoré sa venujú osobám mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie. Termín vyhlásenia tejto výzvy pre DOP s názvom „2N - Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce “ bol stanovený na 1.Q 2025. Výzva bola vyhlásená MPSVR SR dňa 25.3.2025 (https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-slovensko/vyzvy-dop/vyzva-2n-nezamestnani-neaktivni-ceste-trh-prace.pdf). Online informačný seminár k výzve pre DOP sa uskutočnil 3.4.2025. Zdroj údajov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2.  Novo zaradené opatrenia do APDN 2030 v roku 2025

- PLÁNOVANÉ  INICIATÍVY/AKCIE

NOVO ZARADENÉ OPATRENIE B.3.3.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.3 Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie so zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri identifikácii vhodných podporných nástrojov 3. NP „Bilancia kompetencií“ (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2025) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania jeho účastníkov prostredníctvom poradenskej metódy Bilancia kompetencií. Cieľová skupina: UoZ s dôrazom na znevýhodnených UoZ a neaktívne osoby

Rozsah/úroveň: národný

Gestor opatrenia: Ústredie PSVR

Spolugestor opatrenia: externý poskytovateľ

Harmonogram implementácie: od 11/2025 – 02/2029 (predpoklad)

Náklady na implementáciu opatrenia: 27 487 230 €

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: pripravuje sa

NOVO ZARADENÉ OPATRENIE B.13.

Strategický dokument: Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR s výhľadom do roku 2030

Znenie opatrenia: B.13. NP „Terénna sociálna práca a komunitné centrá a jeho aktivity spojené s uplatnením na trhu práce“. Projekt nadväzuje na NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (BOKKÚ) (Novo zaradený do APDN 2030 v roku 2025) Kľúčový popis reformy/iniciatívy: Zabezpečenie individualizovaného poskytovania podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, zmierňovanie dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti, vrátane prístupu na trh práce.

Gestor opatrenia: MPSVR SR/ odbor terénnej sociálnej a komunitnej práce

Spolugestor opatrenia: Ústredie PSVR

Harmonogram implementácie: od 08/2023 do 1/2029

Zdroj financovania: ESF+

Stav plnenia: priebežne sa už plní

Odpočet plnenia: Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá 2023 a jeho aktivity spojené s uplatnením na trhu práce je realizovaný od augusta 2023. Zabezpečuje sa ním individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispieva k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti, vrátane prístupu na trh práce. Vo vybraných lokalitách prácu terénnych sociálnych pracovníkov dopĺňajú odborní pracovníci, napr. aj pre oblasť zamestnania, ktorí pôsobia v jednotlivých oblastiach nielen v priamej práci s jednotlivcom a komunitou, ale aj s jednotlivými aktérmi v príslušnej oblasti. Ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce, sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií osôb z cieľovej skupiny. Rovnako ide o spoluprácu so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, kontaktovanie potenciálnych zamestnávateľov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z cieľových skupín, komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce. V roku 2024 odborní pracovníci pre zamestnanosť spolupracovali s 292 osobami z cieľovej skupiny. Zdroj údajov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR